****

Zpracovali:

**Ing. Filip Uhlík**, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

**Ing. Petra Ježková**, Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje

**REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN**

**PLZEŇSKÉHO KRAJE**

**Aktualizovaná verze schválená Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje k 30. 9. 2017**

**Obsah**

[**Úvod** 3](#_Toc495044548)

[**1.** **Finanční plán RAP Plzeňského kraje** 4](#_Toc495044549)

[**1.1.** **Východiska zpracování finančního plánu RAP:** 4](#_Toc495044550)

[**1.2.** **Metoda aktualizace finančního plánu RAP** 4](#_Toc495044551)

[**1.3.** **Popis obsahu jednotlivých listů excelového souboru RAP\_finanční plán** 5](#_Toc495044552)

[**2.** **Komentáře k jednotlivým aktivitám RAP** 6](#_Toc495044553)

# **Úvod**

Regionální akční plán (RAP) je základním dokumentem pro činnost RSK zhotoveným na základě principu partnerství pro realizaci územní dimenze ESI fondů v územních obvodech krajů ČR a národních finančních zdrojů s cílem naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

Regionální akční plány tvoří podstatný vstup pro tvorbu Akčního plánu. Aktivity RAP, které formulují Regionální stálé konference na základě spolupráce s partnery v území, se stávají obsahem aktivit Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje (na národní úrovni), jehož přípravu koordinuje ve spolupráci s dalšími rezorty i územními partnery Ministerstvo pro místní rozvoj. Aktivity RAP jsou z velké části financované z ESI fondů a napomáhají tak realizovat územní dimenzi.

Význam RAP

* RAP, jakožto součást AP SRR, přispívá k naplnění cílů SRR ČR pro období 2014 – 2020 (s výhledem do roku 2023).
* Dle vládou schváleného Národního dokumentu k územní dimenzi jsou Regionální akční plány základním nástrojem provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a PRV s ostatními rozvojovými aktivitami jednotlivých aktérů na území krajů, jakož i potřeby strategického rozvoje území krajů s národní úrovní.
* RAP je základním dokumentem pro činnost RSK zhotoveným na základě partnerských principů pro realizaci územní dimenze ESI fondů v územních obvodech krajů ČR s cílem naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.
* RAP slaďuje a podporuje aktéry regionálního rozvoje v ČR a v územních obvodech jednotlivých krajů ČR konkretizuje podobu možného využití Evropských strukturálních a investičních fondů a dalších zdrojů včetně případných nefinančních opatření vedoucích k naplnění cílů regionální politiky.
* RAP slouží jako významný podklad pro ŘO operačních programů, které budou při zjišťování absorpční kapacity a zacilování výzev (plán výzev) díky jednotné metodice tvorby a řízení RAP vycházet z obdobně strukturovaných informací, které bude obsahovat dokument RAP.
* Aktivity RAP, které nelze financovat z ESI fondů, mohou být podnětem k diskusi o národních dotačních titulech.

Správa RAP

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje zřídila za účelem koordinace RAP následující dočasné tematicky zaměřené pracovní skupiny:

* Vzdělávání,
* Sociální věci a zdravotnictví,
* Životní prostředí,
* Doprava,
* Kolegium cestovního ruchu, a
* Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Tyto pracovní skupiny se pravidelně scházejí, a kromě dalšího se věnují správě aktivit v příslušné tematické oblasti RAP, která spočívá především v návrzích jejich úprav na základě dosavadního vývoje čerpání a identifikaci případných bariér čerpání či bílých míst.

Přípravu Regionálního akčního plánu, i jeho pravidelné aktualizace zabezpečuje Sekretariát Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje, jehož funkci zabezpečuje odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje, ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Sekretariát RSK PK zajišťuje rovněž koordinaci projednání pracovních verzí v pracovních skupinách a následné předložení doporučené verze RAP k projednání a schválení RSK PK.

# **Finanční plán RAP Plzeňského kraje**

## **Východiska zpracování finančního plánu RAP:**

* Finanční plán RAP vyjadřuje předpokládané proporce absorpce finančních podpor ESIF (případně dalších zdrojů) v časových etapách programového období 2014 – 2020, přičemž cílem je nadále sledovat celkové parametry finančního plánu a jejich dynamiku v čase
* Finanční plán je založen na předpokládaných finančních tocích podpůrných prostředků (tzn. s určitým zpožděním oproti předpokládaných termínech realizací podporovaných projektů)
* Jeho účelem je kromě vytvoření směrného podkladu pro aktualizaci AP SRR také vytvoření podkladu pro jednání RSK včetně jejích pracovních skupin v rámci případných opatření zaměřených na prosazení klíčových regionálních priorit v rámci využití externích finančních zdrojů (ESIF)

## **Metoda aktualizace finančního plánu RAP**

Pro účely aktualizace finančního plánu jsme jako hlavní informační zdroje využili:

* informacích o aktuálním stavu využití finančních podpor ESIF (k období II.Q.2017) a vyhodnocení pozice absorpce Plzeňského kraje vzhledem k situaci za území ČR – v této oblasti jsou hodnoceny odchylky údajů za území Plzeňského kraje od teoreticky očekávatelných hodnot, které by platily v případě rovnoměrného rozložení zdrojů ESIF ( především s přihlédnutím k populačnímu podílu Plzeňského v rámci ČR, jehož hodnotu lze stanovit na cca 5%)
* informacích o plánu realizace a využití finančních zdrojů ESIF v rámci nástrojů územní dimenze (především ITI Plzeňské metropolitní oblasti a strategiích MAS v Plzeňském kraji)
* odhadech možné absorpční kapacity v území Plzeňského kraje, založených mj. na přehledech prioritních a připravovaných aktivitách zejména v klíčových oblastech RAP, respektive aktivitách dlouhodobě prosazovaných v rámci Programu rozvoje Plzeňského kraje (např. využití schválených investičních rámců KAP, MAP)
* oproti předcházející aktualizaci finančního plánu RAP, respektive zprávě o plnění RAP byla v aktuálním finančním plánu upřesněna metoda pro sledování stavu naplňování aktivit RAP a pro tento účel byly definovány kategorie plnění aktivit:
	1. projekty Rozhodnuté – projekty u kterých byl proces přípravy, rozhodování a zajištění finančních zdrojů ESIF dokončen
	2. projekty V přípravě / procesu přípravy – projekty u kterých proběhla technická příprava, nebo stupeň jejího zajištění je v pokročilém stádiu a projekt byl zaregistrován v informačním systému jako žádost o finanční podporu, avšak není dokončen proces rozhodování o přidělení finanční podpory
	3. projekty neúspěšné, případně nepřipravené – projekt v některém ze stádií přípravy před jeho registrací, jedná se pouze o indikativní informaci, která nemá pro stanovení finančního plánu RAP zásadní význam
* pro účel upřesnění finančního plánu RAP jsme s kategoriemi stavu naplňování aktivit RAP pracovali následujícím způsobem, resp. upřesnění odhadu členění příslušných finančních částek v časových periodách finančního plánu:
	+ projekty rozhodnuté ad 1)
		- 30% pro rok 2018
		- 50% pro rok 2019
		- 20% pro roky 2020+
	+ pro projekty V přípravě ad 2)
		- 0% pro rok 2018
		- 25% pro rok 2019
		- 75% pro rok 2020+

## **Popis obsahu jednotlivých listů excelového souboru RAP\_finanční plán**

list č. 1: Vazba RAP na SRR

* List obsahuje informace o vazbě jednotlivých aktivit Regionálního akčního plánu (RAP) Plzeňského kraje na Strategii regionálního rozvoje (SRR) České republiky 2014 - 2020, a to do úrovně jednotlivých opatření SRR a aktivit Akčního plánu SRR 2015-2016.

list č. 2: Aktivity\_APSRR\_význam

* List 2 obsahuje výčet všech aktivit Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018, jejich ohodnocení z hlediska významu pro kraj, a v posledním sloupečku je připojen případný návrh na úpravu aktivity či komentář. Aktivity AP SRR jsou hodnoceny v pěti stupních – PRIORITNÍ – VELMI VÝZNAMNÁ – VÝZNAMNÁ – MÉNĚ VÝZNAMNÁ – NEVÝZNAMNÁ.

list č. 3: Vazba RAP na PRK

* List 3 ukazuje vazbu aktivit Regionálního akčního plánu na Program rozvoje kraje pro roky 2014-2020, resp. jeho strategické cíle a opatření a také na Krajský anex k Národní strategii inteligentní specializace ČR (RIS 3 strategie Plzeňského kraje).

list č. 4: Finanční plán RAP

* Na listě 4 jsou jednotlivých aktivitám RAP přiřazeny finanční hodnoty, dle jejich plánovaného čerpání v rozložení do jednotlivých let, a zdroj odkud budou finance čerpání (ESIF či národní).
	+ V první části (sloupce D – G) je uveden souhrn čerpání, který je v případě potřeby následně rozpracován do podrobnějších kategorií (sloupce H – S).
	+ Sloupce H – K jsou vyplněny u aktivit, jejichž čerpání se předpokládá nejen v rámci běžných výzev operačních programů, ale také v rámci ITI plzeňské metropolitní oblasti, tzn. jednoho z integrovaných nástrojů určených k podpoře územní dimenze.
	+ Sloupce L – O jsou věnovány integrovanému nástroji „IPRÚ“, který není na území Plzeňského kraje použit, a proto jsou všechny řádky v tomto sloupci prázdné.
	+ Sloupce P – S obsahují informace o prostředcích plánovaných pro čerpání projektů realizovaných v rámci strategií CLLD, tedy tzv. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, které na území Plzeňského kraje realizuje celkem 11 místních akčních skupin.
	+ Sloupce T – V jsou věnovány identifikace zdroje, odkud budou prostředky na konkrétní aktivitu čerpány. Je zde identifikován operační program, jeho strategický cíl a název strategického cíle či aktivity.
	+ Sloupce W – AA obsahují informace o financování plánovaných aktivit z národních zdrojů, a to jak v rozdělení do jednotlivých let, tak dle toho, zda se jedná o stávající dotační program či nově navržený.
	+ Sloupec AB pak obsahuje součet všech naplánovaných finančních výdajů v oblasti ESIF i národních zdrojů na jednotlivé aktivity.

list č. 5: Financování RAP

* Poslední list souboru je věnován identifikaci zdrojů, z nichž budou jednotlivé aktivity RAP financovány. Ke každé z aktivit je tak přiřazen název konkrétního operačního programu, specifického cíle a jeho aktivity, a následně je zde uvedena informace, zde je na danou aktivitu možné čerpat prostředky z jiných zdrojů než pouze ESI fondů.

# **Komentáře k jednotlivým aktivitám RAP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hlavní** | **Případně zpřesnění** | **Komentář** |
| Městská doprava | Novostavba tramvajové trati Bory – Západočeská univerzita | Celá alokace v rámci ITI Plzeňské metropolitní oblasti dle plánu ITI. |
| Městská doprava | Rekonstrukce vybraných úseků tramvajových tratí a modernizace vybraných částí napájecí soustavy (měnírny Letná, Bory) | Celá alokace v rámci ITI Plzeňské metropolitní oblasti dle plánu ITI. |
| ITS | Využití ITS pro monitoring a řízení dopravy na regionální silniční síti | Předpoklad vzniku regionálního projektu 2019+. |
| ITS | Prohloubení systémové integrace automobilové a hromadné dopravy  | Předpoklad realizace v rámci ITI, očekávaná příprava projektu PMDP/ÚKEP v rámci výzvy r. 2017. |
| Regionální silnice | Výstavba silnic silnic II., popř. III. tř. | Dle investiční strategie SUS PK, zejm. realizace městského okruhu. |
| Regionální silnice | Rekonstrukce a modernizace silnic II., popř. III. tř. | Dle investiční strategie SUS PK. |
| Bezpečnost | Revitalizace veřejných prostranství a zeleně v sídlech pro zajištění bezbariérovost | Realizace projektů v souvislosti s výstavbou bezpečného a bezbariérového přístupu k veřejné dopravě, budování zázemí pro pěší dopravu. Předpokládaná značná kapacita vzhledem k rozsahu nerealizovaných záměrů (+50mil. Kč). |
| Cyklodoprava | Dokončení systému mezinárodních a nadregionálních cyklotras | Prozatím v realizaci pouze jeden projekt, předpoklad další realizace v rámci ITI i národního IROP. |
| Nízkoemisní vozidla | Obnova vozového parku | Předpoklad realizace v rámci ITI. Záměry PMDP (trolejbusy, cca 100 mil. Kč, tramvaje?+100 mil. Kč.) |
| Telematika | Vybudování centrálního dispečinku IDS PK k řízení autobusové a železniční dopravy | Prozatím projekt nepředložen. |
| Telematika | Zavádění a provoz komplexních řídících, informačních a platebních systémů | Realizace projektů validace jízdného, IT telematika ve VD. |
| Terminály | Podpora výstavby autobusových terminálů u vybraných velkých nádraží v kraji (Plzeň Hl.n., Klatovy, Domažlice, Tachov) | Předpoklad realizace v rámci ITI (Plzeň – přestupní terminál Šumavská, +…). Dále předpoklad budoucí realizace přestupního terminálu Klatovy, případně Domažlice. |
| Terminály | Podpora výstavby či úpravy přestupního terminálu BUS-vlak u 18 vybraných železničních stanic | Předpoklad realizace v rámci ITI + další PT (Nepomuk). Aktuálně v realizaci PT Žihle. |
| Terminály | Podpora výstavby záchytných parkovišť P+R u nácestných železničních stanic | Prozatím projekt nepředložen. |
| Modernizace vzdělávacích středisek IZS | Zvyšování úrovně technického vybavení a odborné připravenosti složek IZS modernizací vzdělávacích a výcvikových středisek | Jeden velký projekt Zbiroh? |
| Vybavení IZS | Modernizace informační a komunikační techniky pro koordinaci složek a řízení zásahů | Zejména rozvoj vybavení dispečinku, IT technologie pro koordinaci činnosti. |
| Vybavení IZS | Zvyšování úrovně technického vybavení a odborné připravenosti složek IZS pořízením specializované techniky | Pořizování hasičské techniky, nová vozidla, vybavení. |
| Adekvátní odolnost IZS | Zvyšování úrovně technického vybavení a odborné připravenosti složek IZS pro zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům  | Rekonstrukce a výstavba stanic HZS. Stávající předpoklad podpory + 50 mil. Kč předpokládaná dodatečná absorpce. |
| Deinstitucionalizace sociálních služeb | Navýšení kapacit individualizovaných služeb poskytovaných v rámci komunit neústavního typu |  |
| Deinstitucionalizace sociálních služeb | Transformace institucionální péče v péči komunitní | Zejména dokončení transformace CSS Stod. |
| Infrastruktura pro sociální služby | Modernizace vybavení pro poskytování komunitních sociálních služeb  | Pouze odhad, v závislosti na podmínkách příslušných výzev. |
| Infrastruktura pro sociální služby | Navýšení kapacity pečovatelských služeb | Pouze odhad, v závislosti na podmínkách příslušných výzev. Upřesnění dle Střednědobého plánu sociálních služeb PK. |
| Infrastruktura pro sociální služby | Podpora zřizování denních center, denních stacionářů, krizových center | Pouze odhad, v závislosti na podmínkách příslušných výzev. V přípravě větší projekt Kristián – Přeštice.  |
| Infrastruktura pro sociální služby | Vytvoření malokapacitních zařízení pro dlouhodobý pobyt dítěte vyžadujícího mimořádnou péči odborných služeb, včetně umožnění pobytu osoby odpovědné za výchovu dítěte | Pouze odhad, v závislosti na podmínkách příslušných výzev. Předpoklad realizace např. azylových domů apod. Upřesnění dle Střednědobého plánu sociálních služeb PK. |
| Infrastruktura pro sociální služby | Zřizování alternativních typů pobytových sociálních služeb formou nákupu objektů, rekonstrukcí či nové výstavby, včetně vybavení a nákupu potřebných pomůcek | Pouze odhad, v závislosti na podmínkách příslušných výzev. Vhodné jako odlehčovací služba pro rodiny. Upřesnění dle Střednědobého plánu sociálních služeb PK.Pro účely finančního plánování je možné pracovat s průměrnými zřizovacími náklady v cenové úrovni roku 2015 ve výši 1 – 1,4 mil. Kč na nově zřízené lůžko. Dle simulace vývoje potřeb (z r. 2016) předpoklad potřeby do r. 2025 o cca 1 tis. lůžek. Uvažováno, že do r. 2022 by se ve veřejném sektoru mohlo jednat o cca 20% z této cílové hodnoty, tzn. 200 lůžek.  |
| Komunitní centra | Investiční aktivity vedoucí k podpoře sociálního začleňování | Komunitní centra ve městech a obcích. Navýšení absorpce +100 mil.Kč. |
| Sociální podniky | Podpora rozvoje sociálních podniků | Prozatím minimální zájem s ohledem na požadavky zajištění udržitelnosti. Navýšení absorpce 2019 + o 30 mil.Kč |
| Návazná péče | Modernizace infrastruktury poskytovatelů zdravotní péče pro zvýšení kvality návazné péče | Priorita realizace projektů rozvoje kapacit návazné péče v zařízeních: FN Plzeň, Klatovská nemocnice, a. s., Stodská nemocnice a.s. a Domažlická nemocnice. Projekty v realizaci. Navýšení absorpce 2019+ 100 mil.Kč. |
| Vysoce specializovaná péče | Modernizace infrastruktury poskytovatelů zdravotní péče pro zvýšení kvality vysoce specializované péče | Prioritní záměry realizované FN Plzeň (onkogynekologické a perinatologické centrum), výstavba moderního zázemí Psychiatrické kliniky FN Plzeň. Navýšení absorpce 2019+ 100 mil.Kč. |
| Infrastruktury pro celoživotní vzdělávání | Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání |  |
| Infrastruktura pro předškolní vzdělávání | Zvýšení kapacit předškolního vzdělávání pro zajištění rovných příležitostí  | Realizace vybraných projektů rozvoje kapacit MŠ, přes předpoklad posunu rostoucích kapacitních požadavků do úrovně ZŠ, uvažováno navýšení absorpce 2019+ 100 mil. Kč |
| Infrastruktura pro zájmové vzdělávání | Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže | Dle Investičního rámce KAP předpoklad realizace velkého projektu TSC (200 mil.Kč, v období 2019+) |
| Infrastruktury pro základní vzdělávání | Infrastruktury pro základní vzdělávání | Velký rozsah připravených projektů (v rozsahu více než 300 mil. Kč), absorpce 2019+ navýšená o 60 mil. Kč s ohledem na požadavky na vyhovění nárůstu kapacitních požadavků na ZŠ zejména v centrální části aglomerace. |
| Infrastruktura pro střední a vyšší odborné vzdělávání | Infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání | Zhruba ½ objemu investičního rámce ve stavu připraveného projektu. Navýšení absorpce 2019+ o 150 mil. Kč na doplnění předpokladu invest. rámce KAP + navýšení absorpce pro další potřeby +100 mil. Kč. |
| Revitalizace vybraných památek | Revitalizace souboru vybraných památek | Projekty obnovy NKP v realizaci a připravované. |
| Sbírkové a knihovní fondy | Nová Západočeská galerie | Aktuálně podepisované memorandum o spolupráci PK, MKČR a Městem Plzeň, dokončena technická příprava pro SP. |
| Sbírkové a knihovní fondy | Další projekty zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění | Záchrana historického fondu SVK + zvýšení absorpce pro 2019+ 20 mil. Kč |
| Aktivity MAS | Spolupráce obcí a dalších subjektů v rámci MAS | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Přípravné, provozní a animační činnosti MAS | Spolupráce obcí a dalších subjektů v rámci MAS | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Podniková výzkumná a vývojová centra | Podpora nových vývojových pracovišť ve firmách  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 300 mil. Kč. |
| Komercializace výsledků výzkumu | Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti | Projekty realizované a připravované s posílením absorpce 2019+ o 20 mil. Kč. |
| Sdílená infrastruktura pro průmyslový výzkum | Rozšiřování/výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum | Zahrnuty projekty výstavby infrastruktury VTP (COMTES FHT, další rozvoj VTP Plzeň). |
| Sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou | Rozvoj regionálních podpůrných programů (např. inovačních voucherů) | Obdobně dle RAP 2016, s přihlédnutím k absorpční kapacitě PK, dosud výzvy nerealizovány. |
| Sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou | Rozvoj služeb transferu technologií (výzkumné organizace, BIC, VTP, klastry) | Obdobně dle RAP 2016, s přihlédnutím k absorpční kapacitě PK, dosud výzvy nerealizovány. |
| Sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou | Rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou, | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Rozvoj sítí spolupráce | Internacionalizace firem (vyhledání obchodních a technologických partnerů, podnikatelské mise, účasti na mezinárodních kooperačních akcích apod.) | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 20 mil. Kč.Změna vazby aktivity RAP na SC 2.2. (!) |
| Rozvoj sítí spolupráce | Rozvoj podpůrných služeb pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací - klastry a platformy | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Služby podpůrné infrastruktury | Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů | Rozvoj služeb a provozu VTP Plzeň. |
| Partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami | Realizace místních podpůrných schémat pro podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků (KTP) | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Poradenské služby pro začínající podniky | Poradenské služby pro zakládání a rozvoj podniků, zlepšení mezinárodní konkurenceschopnosti – studie proveditelnosti, finanční plánování, zahraniční obchod a marketing, strategie, informační technologie apod | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Poradenské služby pro začínající podniky | Výstavba a modernizace podnikatelských inkubátorů, podnikatelských inovačních center | Pravděpodobně na dále neproveditelné v rámci SC 2.1.  |
| Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků | Rozvoj podnikavosti, motivační programy pro zahájení podnikání | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Komplexní stavebně-technické rekonstrukce podnikatelských nemovitosti nebo brownfieldů | Příprava a regenerace ploch a objektů pro umisťování a expanze podniků | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 20 mil. Kč. |
| Technické a stavební rekonstrukce brownfiledů | Zkvalitňování infrastruktury podnikatelských zón - brownfieldy | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Školící střediska | Vybudování nebo rozšíření školících středisek MSP | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 10 mil. Kč. |
| Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem | Energetická efektivnost a úspory energií  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 50 mil. Kč. |
| Výzkumné projekty v předaplikační fázi | Excelence ve vybraných oborech | Realizované a připravované projekty , navýšená absorpce 2019+ o 300 mil. Kč. Zejména centra výzkumu. |
| Výzkumné projekty v předaplikační fázi | Stabillizace výzkumných a vývojových kapacit | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Dlouhodobá spolupráce výzkumných organizací s podniky | Přenos výsledků výzkumu a vývoje do podniků  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Specifické aktivity zaměstnanosti | Pomoc k získání zaměstnání | Realizované a připravované projekty (osoby znevýhodněné, navýšená absorpce 2019+ o 15 mil. Kč. |
| Zařízení a služby péče o děti | Prevence nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly zlepšenín nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti  | Realizované a připravované projekty (zejm. dětské kluby), navýšená absorpce 2019+ o 30 mil. Kč. |
| Budování kapacit sociálních partnerů | Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními partnery | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Odborné praxe a stáže v podnicích | Odborné vzdělávání pedagogů a studentů ve spolupráci se zaměstnavateli a rozvoj dalších forem spolupráce škol se zaměstnavateli | Jediný projekt v přípravě: FP ZČU |
| Vzdělávání, kariérové poradenství a age management v podnicích | Prevence nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly formou vzdělávání, kariérového poradenství a age managementu v podnicích | Realizované a připravované projekty (osoby starší, prevence nezaměstnanosti vzděláváním zaměstnanců v podnicích), navýšená absorpce 2019+ o 50 mil. Kč. |
| Zapojování osob sociálně vyloučených do rozhodování | Podpora začleňování osob nebo skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením nebo chudobou | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Informovanost o sociálním podnikání a zvýšení jeho kvality | Podpora sociálního podnikání zlepšením informovanosti, zlepšení kvality a udržitelnosti | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | Vybudování regionálního systému koordinace služeb zaměstnanosti (Pakt zaměstnanosti) | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech | Vybudování systému dělby kompetencí subjektů, regionálních a vládních, posílení Spolupráce s agenturou CzechInvest | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 10 mil. Kč. |
| Podpora kapacit pro sociální inovace | Dlouhodobá a stabilní podpora práce organizací neziskového sektoru | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 10 mil. Kč. |
| Strategické studie | Strategické studie | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 10 mil. Kč. |
| Nové metody řízení lidských zdrojů | Posilování efektivity veřejné správy | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Péče o cenná stanoviště | Řešení problematiky ochrany přírody ve vztahu k využívání území - péče o cenná stanoviště | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Péče o vzácné druhy | Řešení problematiky ochrany přírody ve vztahu k využívání území - péče o vzácné druhy a jejich biotopy | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Péče o vzácné druhy | Péče o vzácné druhya jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Omezování výskytu invazních druhů | Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Prevence škod na majetku způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů | Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Přírodě blízká opatření pro zpomalení povrchového odtoku vody | Biotechnická opatření k eliminaci smyvu půdních částic do vodních toků a ploch | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Revitalizace vodních toků a niv | Integrovaný management povodí  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Funkčnost krajinných prvků a struktur | Zvýšení stability a biodiverzity zemědělské krajiny | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 30 mil. Kč. |
| Zlepšování struktury lesů | Zvýšení stability a rozmanitosti lesů | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy | Řešení problematiky ochrany přírody ve vztahu k využívání území - zprůchodnění migračních bariér | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Logistika | Terminál silnice-železnice v blízkosti Plzně | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Veřejná doprava | Obnova vozového parku | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Dokončení III. železničního koridoru včetně přestavby uzlu Plzeň | Dokončení III. železničního koridoru včetně přestavby uzlu Plzeň | Realizované a připravované projekty, zejm. Modernizace trati Rokycany - Plzeň, fáze IIUzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - II. Fáze a GSM-R III.koridor Beroun - Plzeň - Cheb - fáze II .. Také zahrnuty projekty na regionálních tratích - Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice - II. Fáze a rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda - II. fáze |
| Podpora předprojektových a projektových prací na koridoru Donau-Moldau Bahn | Podpora předprojektových a projektových prací na koridoru Donau-Moldau Bahn | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Zajištění potřebných rekonstrukcí a rozvoje tratí veřejné dopravy včetně napájecí soustavy v Plzni | Zajištění potřebných rekonstrukcí a rozvoje tratí veřejné dopravy včetně napájecí soustavy v Plzni | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Výstavba rozhodujících částí základního komunikačního systému v Plzni | Výstavba rozhodujících částí základního komunikačního systému v Plzni | Dle původního finančního plánu 2016. Zahrnuje minimálně realizaci do r. 2022 stavby I/20 Třemošenský rybník – Orlík v ceně do 500 mil. Kč |
| Realizace prioritních investičních záměrů na silniční síti I. třídy dle záměrů MD a ŘSD ČR | Realizace prioritních investičních záměrů na silniční síti I. třídy dle záměrů MD a ŘSD ČR | V realizaci projekt Obchvat Staňkov. Pro zvýšení absorpce 2019+ zvažovány projekty : Průtah Stod, Planá Trstěnice, Obchvat Nová Hospoda Kočov, Šlovice – Přeštice, obchvat Klatovy, obchvat Přeštice, Obchvat Plasy v rozsahu cca 8 mld Kč, pro účel časového výhledu RAP uvažováno s 3 mld. Kč |
| Regenerace sídlišť | Regenerace sídlišť | Realizované a připravované projekty (zateplování), navýšená absorpce 2019+ o 100 mil. Kč (další typy projektů) |
| Posilování efektivity veřejné správy | Posilování efektivity veřejné správy | Realizované a připravované projekty (ICT), navýšená absorpce 2019+ o 50 mil. Kč  |
| Pořizování a uplatňování strategických dokumentů územního rozvoje | Pořizování a uplatňování strategických dokumentů územního rozvoje | Realizované a připravované projekty (ÚP, územní studie), navýšená absorpce 2019+ o 15 mil. Kč |
| Snížení rizik nepříznivých důsledků povodní | Snížení rizik nepříznivých důsledků povodní  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Integrovaný management povodí | Integrovaný management povodí  | Realizované a připravované projekty (ÚP, územní studie), navýšená absorpce 2019+ o 700 mil. Kč (prioritní opatření na řece Klabavě a dalších) |
| Odvádění a čištění odpadních vod na úrovni dané směrnicemi EU a vodním zákonem | Odvádění a čištění odpadních vod na úrovni dané směrnicemi EU a vodním zákonem  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 300 mil. Kč  |
| Zásobování vodou menších sídel (obcí do 2000 obyvatel a částí obcí) | Zásobování vodou menších sídel (obcí do 2000 obyvatel a částí obcí) | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 80 mil. Kč |
| Dořešení druhého zdroje vody pro oblastní vodovod Plzeňské aglomerace | Dořešení druhého zdroje vody pro oblastní vodovod Plzeňské aglomerace | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Snížení objemu emisí látek znečišťujících ovzduší | Snížení objemu emisí látek znečišťujících ovzduší  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 150 mil. Kč |
| Energetická efektivnost a úspory energií | Energetická efektivnost a úspory energií  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 100 mil. Kč |
| Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší | Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 5 mil. Kč |
| Snížení rizik znečistění povrchových a podzemních vod | Snížení rizik znečistění povrchových a podzemních vod  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 20 mil. Kč |
| Snížení rizik znečistění povrchových a podzemních vod | Snížení rizik znečistění povrchových a podzemních vod  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Předcházení vzniku průmyslových i komunálních odpadů | Předcházení vzniku průmyslových i komunálních odpadů | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 100 mil. Kč |
| Omezení množství odpadu ukládaného na skládky | Omezení množství odpadu ukládaného na skládky  | Realizované a připravované projekty. |
| Integrovaný systém nakládání s odpady | Integrovaný systém nakládání s odpady  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Snížení plošné zátěže území odpadem | Snížení plošné zátěže území odpadem  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Návštěvnická centra v NP Šumava | Návštěvnická centra v NP Šumava | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Revitalizace veřejných prostranství a zeleně v sídlech | Revitalizace veřejných prostranství a zeleně v sídlech  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 50 mil. Kč |
| Energetická efektivnost a úspory energií | Energetická efektivnost a úspory energií  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 200 mil. Kč |
| Energetická efektivnost a úspory energií | Energetická efektivnost a úspory energií  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Poradenské služby pro rozvoj podnikání | Poradenské služby pro rozvoj podnikání | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Rozvoj vztahů v územích s perspektivními trhy | Rozvoj vztahů v územích s perspektivními trhy | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Energetická efektivnost a úspory energií | Energetická efektivnost a úspory energií  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 50 mil. Kč |
| Energetická efektivnost a úspory energií | Energetická efektivnost a úspory energií  | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 50 mil. Kč |
| Modernizace distribučních soustav el. energie. | Modernizace distribučních soustav el. energie. | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Využívání druhotných surovin ke snížení energetické a materiálové náročnosti ekonomických činností. | Využívání druhotných surovin ke snížení energetické amateriálové náročnosti ekonomických činností. | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 30 mil. Kč |
| Modernizace distribučních soustav el. energie. | Modernizace distribučních soustav el. energie. | Realizované a připravované projekty (prozatím pouze jeden projekt v přípravě: el. Rozvodna Chrást), navýšená absorpce 2019+ o 100 mil. Kč |
| Modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu. | Modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu. | Úprava původního finančního plánu 2016. |
| Využití ICT pro ekonomický rozvoj. | Využití ICT pro ekonomický rozvoj. | Realizované a připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 50 mil. Kč |
| Prevence nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly | Prevence nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Pomoc k získání zaměstnání | Pomoc k získání zaměstnání | Dle původního finančního plánu 2016.Program Záruky pro mládež s největší pravděpodobností v rámci ESIF nerealizován. |
| Prevence nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly | Prevence nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Pomoc k získání zaměstnání | Pomoc k získání zaměstnání | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Pomoc k získání zaměstnání | Pomoc k získání zaměstnání | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Zlepšení služeb zaměstnanosti | Zlepšení služeb zaměstnanosti | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání | Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Podpora začleňování osob nebo skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením nebo chudobou | Podpora začleňování osob nebo skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením nebo chudobou | Realizované a připravované projekty (zejm. Podpora sociálních služeb v PK), navýšená absorpce 2019+ o 50 mil. Kč. |
| Podpora sociálního podnikání | Podpora sociálního podnikání | Pouze připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 15 mil. Kč |
| Podpora začleňování osob nebo skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením nebo chudobou | Podpora začleňování osob nebo skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením nebo chudobou | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Spolupráce obcí a dalších subjektů v rámci MAS | Spolupráce obcí a dalších subjektů v rámci MAS | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Prevence nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly | Prevence nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Pořizování a uplatňování strategických dokumentů územního rozvoje | Pořizování a uplatňování strategických dokumentů územního rozvoje | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Posilování efektivity veřejné správy | Posilování efektivity veřejné správy | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Stabillizace výzkumných a vývojových kapacit | Stabillizace výzkumných a vývojových kapacit | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Přenos výsledků výzkumu a vývoje do podniků | Přenos výsledků výzkumu a vývoje do podniků  | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Zvyšování kvality terciárního vzdělávání | Zvyšování kvality terciárního vzdělávání | Pouze připravované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 230 mil. Kč |
| Rozvoj terciárního vzdělávání podle potřeb regionu | Rozvoj terciárního vzdělávání podle potřeb regionu | Pouze připravované projekty (prozatím v rozhodnutí jeden projekt LF UK UniMeC, 2. etapa), navýšená absorpce 2019+ o 230 mil. Kč (předpoklad ZČU). |
| Rozvoj terciárního vzdělávání podle potřeb regionu | Rozvoj terciárního vzdělávání podle potřeb regionu | Finanční předpoklad upraven (snížen). |
| Zvýšení účasti na vysokoškolském vzdělání | Zvýšení účasti na vysokoškolském vzdělání | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Rozvoj celoživotního vzdělání na VŠ a VOŠ | Rozvoj celoživotního vzdělání na VŠ a VOŠ | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Zvyšování kvality terciárního vzdělávání | Zvyšování kvality terciárního vzdělávání | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Rozvoj terciárního vzdělávání podle potřeb regionu | Rozvoj terciárního vzdělávání podle potřeb regionu | Připravované a realizované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 50 mil. Kč |
| Rovné příležitosti v počátečním vzdělávání | Rovné příležitosti v počátečním vzdělávání | Připravované a realizované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 30 mil. Kč |
| Rovné příležitosti v počátečním vzdělávání | Rovné příležitosti v počátečním vzdělávání | Připravované a realizované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 20 mil. Kč |
| Zkvalitnění předškolního vzdělávání | Zkvalitnění předškolního vzdělávání | Připravované a realizované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 20 mil. Kč (předpoklad nových potřeb v souvislosti s rozšířením povinné účasti na předškolním vzdělávání). |
| Zavádění moderních forem výuky a zvyšování kompetencí žáků ZŠ a SŠ | Zavádění moderních forem výuky a zvyšování kompetencí žáků ZŠ a SŠ | Připravované a realizované projekty, navýšená absorpce 2019+ o 20 mil. Kč |
| Optimalizace oborové nabídky SŠ podle rozvojových potřeb regionu | Optimalizace oborové nabídky SŠ podle rozvojových potřeb regionu  | Připravované a realizované projekty(KAP), navýšená absorpce 2019+ o 30 mil. Kč |
| Další vzdělávání pedagogů a dalších zaměstnanců škol | Další vzdělávání pedagogů a dalších zaměstnanců škol | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Zvýšení zájmu o přírodovědné a technické obory SŠ | Zvýšení zájmu o přírodovědné a technické obory SŠ | Dle původního finančního plánu 2016. |
| Aktivity MAS | Spolupráce obcí a dalších subjektů v rámci MAS | Dle původního finančního plánu 2016. |