## Slide 1: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP)

## Slide 2: Pojetí územní dimenze v OP VVV
Krajské
akční
plány
Strategie RIS3
Strategie VŠ
Místní
akční
plány

## Slide 3
Regionální akční plán kraje
Regionální stálá konference
Strategie regionálního rozvoje 2014+
Další oblasti…
Doprava
Oblast vzdělávání
KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
ITI
IPRÚ
Další strategie kraje

## Slide 4: Proč krajské akční plány?
Je potřeba koncentrovat podporu do největších priorit a to se neobejde bez konsenzu klíčových hráčů v území, role kraje ve vedení diskuse a výběru priorit je klíčová.
Reakce na doporučení EK k OP VVV/IROP: odůvodnění investic do škol v území.
Reakce na doporučení evaluace OP VK.
Strategie a koncepce byly doposud často realizovány izolovanými, neprovázanými projekty – malá synergie a přidaná hodnota.
KAP není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem (DZ) – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3) a převést to do zacílených, konkrétních aktivit a projektů.

## Slide 5: Krajský akční plán má:
Přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality,
přispět ke vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol,
mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR,
přispět k rozvoji funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce).

## Slide 6: Povinná témata KAP
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);
Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
Rozvoj kariérového poradenství;
Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání;
Podpora inkluze;
Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

## Slide 7: Nepovinná témata KAP
Rozvoj výuky cizích jazyků;
ICT kompetence;
Čtenářská a matematická gramotnost;
Další témata důležitá pro území/školy – mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů.

## Slide 8: Projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“

## Slide 9: Výzva KAP
Výzva č. 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání vyhlášena 8.7.2015
Zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ 31.8.2015
Ukončení příjmu žádostí nejpozději do 31.12.2016
Oprávnění žadatelé: kraje vč. hl. m. Prahy
Doba realizace: min. 66 měsíců, max. 72 měsíců
Způsobilé výdaje: min. výše 17 000 000 Kč, max. výše 26 000 000 Kč
Spolufinancování ze strany příjemce je min. 5% celkových způsobilých výdajů

## Slide 10: Příprava projektové žádosti KAP
22.7.2015 seminář pro žadatele na MŠMT, 20.8.2015 doplňující seminář pro žadatele
Vytvoření realizačního týmu KAP
17.9.2015 a 20.10.2015 konzultace projektové žádosti na MŠMT
26.10.2015 schválení projektového záměru KAP Radou Plzeňského kraje
Polovina listopadu 2015 – podání projektové žádosti na MŠMT

## Slide 11: Projektová žádost KAP – základní identifikace
Délka realizace projektu 72 měsíců
Předpokládaný začátek realizace 1.2.2016 (konec 31.1.2022)
Navrhovaná výše rozpočtu 22 692 096 Kč
Realizační tým KAP 5 osob
Odborný garant KAP

## Slide 12: Realizační tým KAP
Hlavní manažer: Mgr. Petr Duda
Finanční manažer: Mgr. Martina Černá
Administrativní pracovník: Eva Křenková
Věcný manažer I.: Ing. Petr Mašinda
Věcný manažer II.: Mgr. Jana Dvořáková
Odborný garant KAP
Mgr. Pavla Chocholová

## Slide 13: Cíle projektu KAP
Vytvoření systému jednotného akčního plánování vzdělávání SŠ a VOŠ bez rozdílu zřizovatele se zapojením všech významných aktérů v oblasti vzdělávání.
Identifikace prioritních problémů a témat a stanovení jednotlivých kroků vedoucích k jejich řešení s ohledem na potřebnost, naléhavost a přínos.
Zvýšení kvality vzdělávání na území kraje.

## Slide 14: Cílová skupina
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
Pedagogičtí pracovníci
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice
Veřejnost, pracovníci působící v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, pracovníci popularizující vědu, rodiče dětí a žáků, studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)

## Slide 15: Klíčové aktivity
KA 1 Příprava 1. KAP
KA2 Příprava 2. KAP
KA3 Tematická setkávání a monitoring realizace KAP
KA4 Evaluace projektu
KA5 Řízení projektu
KA6 Spolupráce s IPs projekty

## Slide 16: KA1 Příprava 1. KAP (1) (1.2.2016 – 30.9.2016)
Analýza potřeb v území
Analýza potřeb na školách (začne již v listopadu 2015)
Projednání výsledků analýz v PS vzdělávání
Vypracování Rámce pro podporu infrastruktury a investic včetně finančního rámce za všechny zřizovatele

## Slide 17: KA1 Příprava 1. KAP (2) (1.2.2016 – 30.9.2016)
Vytvoření pracovních skupin (platforem) pro jednotlivé klíčové oblasti:
  Polytechnické vzdělávání s důrazem na infrastrukturu a investice
  Odborné vzdělávání
  Podpora podnikavosti
  Kariérové poradenství a rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání
  Inkluze
Dokument KAP – Prioritizace potřeb s přílohou Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Plzeňském kraji s finančním rámcem

## Slide 18: KA1 Příprava 1. KAP (3) (1.2.2016 – 30.9.2016)
Návrh Krajského akčního plánu vzdělávání v Plzeňském kraji
  Musí být schválen odborným garantem, RSK a MŠMT
Workshopy pro ředitele škol – představení analýzy potřeb v území, představení stanovených priorit kraje v klíčových oblastech vzdělávání

## Slide 19: KA2 Příprava 2. KAP (1.1.2019 – 30.9.2019)
Stejný postup jako u 1. KAP
Musí zde však být zohledněna evaluace provedená na konci realizace 1. KAP

## Slide 20: KA3 Tematická setkávání a monitoring realizace KAP (1) (1.9.2016 – 31.1.2022)
Aktivity OP VVV schválené v KAP budou realizovány především prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (šablony MŠMT)
Monitoring plnění stanovených cílů KAP
Příprava velkých projektů zaměřených na jednotlivé prioritní oblasti (projekty v území zaměřené na tematická partnerství a sítě)
Metodická pomoc školám při tvorbě projektů

## Slide 21: KA3 Tematická setkávání a monitoring realizace KAP (2) (1.9.2016 – 31.1.2022)
V rámci vytvořených platforem budou probíhat tematická setkávání (u každé platformy cca 2 setkání ročně)
Workshopy, semináře, kurzy apod.
Na setkávání budou zváni zástupci cílové skupiny
Vzdělávání cílové skupiny, předávání dobré praxe, průběžné hodnocení jednotlivých aktivit KAP, metodická podpora při tvorbě šablon apod.

## Slide 22: KA4 Evaluace projektu (1.2.2016 – 31.1.2022)
Metodika pro evaluace – příjemce obdrží nejpozději s uzavřením právního aktu o poskytnutí dotace
Tzv. vnitřní evaluace projektu – 2 souhrnné zprávy + průběžná evaluace v jednotlivých ZoR
Tzv. vnější evaluace – na úrovni programu, externí evaluátor, zajišťuje MŠMT

## Slide 23: KA5 Řízení projektu (1.2.2016 – 31.1.2022)
Stanovuje zejména činnost RT
RT je zodpovědný za bezproblémový chod projektu, průběžně monitoruje a vyhodnocuje jednotlivé realizované aktivity, dohlíží na dodržování pravidel stanovených v „Postupech KAP“ a dalších příručkách apod.
Upravuje komunikační mechanismy uvnitř RT, mezi RT a PS Vzdělávání, PS Vzdělávání a RSK, s cílovou skupinou apod.

## Slide 24: KA6 Spolupráce s IPs projekty (1.2.2016 – 31.1.2022)
Spolupráce s odborným garantem KAP (IPs projekt „Metodická podpora akčního plánování“)
Účast zástupců RT na setkáních pořádaných dalšími IPs projekty, zajištění přenosu informací z těchto projektů do území a do KAP a MAP

## Slide 25: Monitorovací indikátory
52510 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti (60 osob)
52602 Počet platforem pro odborná tematická setkání (5 platforem)
54000 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání (90 osob)
54901 Počet regionálních systémů (2 systémy)
60000 Celkový počet účastníků (40 osob)
54310 Počet podpořených spoluprací (1 spolupráce)

## Slide 26: Děkuji za pozornost
Mgr. Petr Duda
Tel. 377 195 102, Mob. 734 524 005
petr.duda@plzensky-kraj.cz