## Slide 1: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání plzeňského kraje
Aktuální informace

## Slide 2: Základní charakteristika projektu
Cíle projektu:
  Nastavení funkčního systému akčního plánování vzdělávání zejména v oblasti SŠ a VOŠ
  Zlepšení řízení škol
  Rozvoj hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol
Realizace projektu od 1. února 2016 – 31. ledna 2022
Výše rozpočtu 22 692 096 Kč

## Slide 3: Realizační tým
Administrativní tým:
  Hlavní manažer: Mgr. Petr Duda
  Finanční manažer: Mgr. Martina Černá
  Administrativní pracovník: Eva Křenková
Odborný tým:
  Věcný manažer: Ing. Petr Mašinda (Polytechnické vzdělávání s důrazem na infrastrukturu a investice, Odborné vzdělávání, Podpora podnikavosti)
  Věcný manažer: Mgr. Jana Dvořáková (Kariérové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání, další vzdělávání dospělých, Nepovinná témata)
  Věcný manažer: Bc. Monika Čermáková (Společné vzdělávání)

## Slide 4: Schvalovací proces
Podání žádosti (26. listopadu 2015)
Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti (14. prosince 2015)
Věcné hodnocení (11. února 2016)
Výběrová komise (19. února 2016)
Doplnění podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

## Slide 5: Realizace projektu
Zahájení realizace (1. února 2016)
Workshop pro ředitele škol (26. listopadu 2015)
Dotazníkové šetření na školách (25. listopadu – 16. prosince 2015)
Setkání krajů k problematice KAP
Zpracování analýzy potřeb v území
Agregovaná data z analýzy potřeb ve školách (23. února 2016)
Investiční záměry škol (24. února 2016)

## Slide 6: Harmonogram přípravy kap

## Slide 7: Březen, duben 2016
Analýza potřeb v území
Analýza potřeb na školách
Příprava rámců pro podporu infrastruktury a investic za jednotlivé zřizovatele
Zahájení činnosti jednotlivých platforem
3. zasedání PS Vzdělávání
      Představení analýzy potřeb v území
      Projednání jednotlivých rámců pro podporu infrastruktury a investic

## Slide 8: Květen, červen 2016
Workshop pro ředitele škol
Setkání s realizátory MAP
Pokračování činnosti platforem (určení problémů a priorit jednotlivých povinných oblastí KAP)
Příprava Dokumentu KAP – prioritizace potřeb včetně přílohy Rámec pro podporu infrastruktury a investic včetně finančního rámce (za všechny zřizovatele)
4. zasedání PS Vzdělávání
        Představení a projednání jednotlivých priorit
        Projednání a schválení Dokumentu KAP – prioritizace potřeb (následně bude předloženo ke schválení RSK)

## Slide 9: Červenec, srpen, září 2016
Zpracování krajského akčního plánu
Schválení KAP odborným garantem
5. zasedání PS Vzdělávání
        Schválení KAP (následně bude předložen ke schválení RSK)
Zaslání KAP ke schválení MŠMT
Workshop pro ředitele škol
Zahájení tematických setkání v rámci jednotlivých platforem

## Slide 10: Informace o činnosti odborného garanta KAP

## Slide 11: P-KAP (NÚV Praha)
Obecný cíl: podpora vzdělávání na SŠ a VOŠ v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím akčního plánování.
Zahájení projektu od 03/2016 (probíhá nábor realizačního týmu)
Spolupráce s KAP:
    odborný garant + analytici z NÚV + garanti oblastí intervencí z NÚV + garant pro inkluzi (z regionu)
    MŠMT – doporučení k prioritizaci
1. krok: Dotazníkové šetření potřeb a záměrů SŠ, VOŠ (*11-12/2015 → data 02-03/2016)
    Zpráva pro potřeby přípravy KAP - dle výsledků zacílení KAP a intervencí
    Celorepublikové shrnutí
    Mezikrajová komparační studie

## Slide 12: SPOLUPRÁCE V KAP - RT KAP + PS VZDĚLÁVÁNÍ
  → vytvoření KAP I → zohlednění pokroku → vytvoření KAP II
  Výsledky z dotazníkových šetření – co školy potřebují → * prioritizace
  Analýzy relevantních strategických a koncepčních dokumentů
  Soubory regionálně specifických dat
  Semináře (např. k tvorbě KAP, k intervencím, k akčnímu plánování)
  Mapování, co už se v intervencích udělalo
  Přenos zkušeností, příklady dobré praxe
  Soulad KAP se státními dokumenty (strategie CŽU 2020 aj.)
  Zpráva o stavu inkluze, doporučená opatření

## Slide 13: SPOLUPRÁCE V KAP - SE ŠKOLAMI
  Podpora škol:
  semináře k přípravě ŠAP/PA
  příprava podpůrných materiálů
  přímá práce se školami při přípravě ŠAP/PA
  posouzení připravených ŠAP/PA, předání zpětné vazby zpracovatelům
  → vytvoření Školních akčních plánů (ŠAP) a Plánů aktivit (PA)
  monitorování realizace ŠAP/PA, poskytování zpětné vazby
  vyhodnocení realizace ŠAP/PA, formulování doporučení pro přípravu dalších ŠAP/PA
  zajištění výměny zkušeností škol s akčním plánováním;
  zajištění sběru příkladů dobré praxe a jejich zveřejnění.

## Slide 14: SPOLUPRÁCE V KAP - SE ŠKOLAMI
  Podpora škol (vzdělávání pracovníků škol)
  realizace opatření dle zpráv o inkluzi
  semináře k oblastem intervencí
  přímá práce se školami ohledně intervencí dle jejich přání (konzultace/WS)
  podpora škol (dle zřizovatelů) s neodpovídajícími (slabšími) výsledky
  výměna zkušeností z jednotlivých oblastí intervencí mezi školami
  mapování stávajících metodických sítí a vytvoření sítě metodiků na území každého kraje pro jednotlivé oblasti intervencí;
  příklady dobré praxe a jejich zveřejnění
  poskytování metodické pomoci školám při přípravě a realizaci projektů

## Slide 15: Děkujeme za pozornost!