## List1
Akční plán RIS3 strategie Plzeňského kraje - přehled projektů k 15.6.2021
Spec. cíl | Kód projektu | Název projektu | Nositel projektu | Skut.nákl. 2020 | Plán.nákl. 2020 | Plán nákladů v roce 2021 (tis. Kč) |  |  |  | Cíl projektu | Obsah projektu
[6 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.1 | 1.1.1. | Vybudování a činnost "Welcome centre ZČU" pro rozvoj internacionalizace regionu | ZČU | 846 | 2314 | 1764 | 846 | 0 | 0 | Zlepšit služby pro vědce, výzkumníky a studenty ze zahraničí. | Vybudování a otevření Welcome centre pro zahraniční VaV pracovníky a studenty.
1.1 | 1.1.2. | Podpora cizojazyčné odborné studijní nabídky | ZČU | 0 | 0 | 0 | 2735.4 | 2735.4 | 1485.4 | Rozšířit výuku odborných předmětů v cizích jazycích a internacionalizovat výuku. | Příprava a realizace předmětů a studijních programů v cizích jazycích
1.1 | 1.1.3. | Academic career in Pilsen / Akademickým pracovníkem v Plzni | LF | 7386 | 6674 | 3574 | 5774 | 0 | 0 | Zvýšit počet VaV pracovníků ze zahraničí na univerzitách v PK. | Podpora působení zahraničních VaV pracovníků na univerzitách v PK.
1.2 | 1.2.1. | Nový mezioborový navazující magisterský studijní program LF UK (Applied Biomedicine) | LF | 0 | 0 | 0 | 720 | 1440 | 1440 | Rozšířit studijní nabídku LF s vazbou na specializaci Biomedicína | Příprava a akreditace vzdělávacího programu
1.2 | 1.2.2. | Příprava a akreditace multioborového studijního programu v oblasti Průmyslu 4.0 - "Inteligentní výrobní systémy" | ZČU | 0 | 0 | 3432 | 3852 | 824 | 0 | Rozšířit studijní nabídku FST ZČU pro průmysl 4.0 a specializaci Inteligentní výrobní systémy | Příprava a akreditace vzdělávacího programu
1.2 | 1.2.3. | Zvýšení aktraktivity a kvality vzdělávání VŠ studentů medicínských oborů v PK | LF | 0 | 556 | 0 | 870 | 564 | 0 | Posílit vztah studentů LF k regionu, zvýšit počet lékařů v Plzeňském kraji | Motivace studentů k prázninovým praxím v regionu, zlepšení podmínek pro praxe studentů LF
1.2 | 1.2.4. | Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci studijních programů FST | ZČU | 2196 | 2195.6 | 3969.79 | 3789.79 | 3789.79 | 0 | Zvýšit počet technicky vzdělaných pracovníků v kraji | Zapojení odborníků z podniků do výuky, navýšení praxí studentů, exkurze, přednášky (i zahraniční)
1.3 | 1.3.1. | Posílení sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a VO - Juniorská univerzitní Plzeň | LF | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Zvýšit zájem o přírodovědné vzdělávání v regionu a rozšíření spolupráce LF a ZŠ a SŠ | Motivační přednášky pro ZŠ a SŠ, semináře, odborné stáže, vedení SOČ, exkurze na LF
1.3 | 1.3.2. | Dny vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni | ZČU | 1980 | 1980 | 1435 | 2080 | 2140 | 0 | Zvýšit zájem o technické a přírodovědné vzdělávání v regionu, zvýšit počet studentů na ZČU | Příprava a realizace DVT v Plzni a Klatovech, zapojení talentovaných studentů do popularizace vědy
1.3 | 1.3.3. | Dětská univerzita JUNIORFEL | ZČU | 84 | 166 | 200 | 501 | 501 | 0 | Zvýšit zájem o technické vzdělávání žáků ZŠ v regionu, podpora talentů | Příprava a realizace letních škol na SŠ v regionu
1.3 | 1.3.4. | ScienceFEL akademie | ZČU | 51 | 75 | 300 | 495 | 495 | 0 | Zlepšit práci s talenty na SŠ a jejich udržení v kraji | Nastavení systému vyhledávání talentů na SŠ, realizace projektů na RICE, prezentace výstupů na SVOČ
1.3 | 1.3.7. | „Studuj srdcem!“ | kraj | 423 | 423 | 504 | 504 | 0 | 0 | Zvýšit zájem a podpořit talenty pro zdravotnické obory v regionu | Příprava a realizace programů 4 edukačních center pro žáky ZŠ ve spolupráci SŠ, LF UK Plzeň a nemocnic PK
1.3 | 1.3.8. | Chceme vědět víc | TSC | 40670 | 44000 | 41000 | 57000 | 65000 | 80000 | Zvýšit zájem veřejnosti o VaVaI, zvýšit zájem žáků o technické a přírodovědné obory | Příprava a realizace expozic zaměřených na tradice průmyslu a nejnovější výsledky výzkumu v kraji
1.3 | 1.3.9. | Maturita z fyziky | TSC | 0 | 2100 | 0 | 4183 | 4583 | 0 | Zlepšit práci s talenty a zvýšit zájem o technické obory v kraji | Vytvoření týmu didaktiků Fy, motivace k moderním trendům výuky, DVPP, příprava a realizace maturity z Fyziky ve spolupráci se ZČU
1.3 | 1.3.10. | Region Talentů | TSC | 448 | 1298 | 1298 | 1298 | 0 | 0 | Rozšířit nabídku podpory talentů a jejich stabilizace v regionu | Vytvoření Klubu nadaných a přemýšlivých žáků, pořádání Smart Days a Smart Camps, podpora talentů při tvorbě vlastního projektu
1.3 | 1.3.11. | Podporujeme školní výuku a vzdělávání | TSC | 180 | 586.4 | 180 | 530 | 0 | 0 | Zvýšit zájem o technické a přírodovědné vzdělávání, stabilizovat talenty v regionu | Vytvoření systématické nabídky institucí neformálního vzdělávání v kraji, její rozvoj a aktualizace
1.3 | 1.3.12. | Dětská technická univerzita | ZČU | 1166 | 1251 | 1166 | 1568 | 1633 | 0 | Zvýšit zájem o techniké obory a studium v kraji | Příprava a realizace DTU pro děti MŠ, ZŠ a nižších gymnázií v kraji
1.3 | 1.3.13. | Středoškolská technická univerzita a stáže SŠ na pracovištích ZČU | ZČU | 10 | 90.25 | 794 | 1165.82 | 1049.8 | 0 | Zvýšit počet talentovaných studentů na ZČU a jejich stabilizace v kraji | Vyšší stupeň technické univerzity pro SŠ v oblastí aplikované techniky, systematické vyhledávání talentů a jejich rozvoj
1.3 | 1.3.14. | Noc vědců na ZČU | ZČU | 700 | 700 | 800 | 900 | 0 | 0 | Zvýšit zájem o technické a přírodovědné vzdělávání v regionu | Příprava a realizace expozic a přednášek, zapojení talentovaných studentů do popularizace vědy
1.4 | 1.4.1. | Motivace studentů pro VaVaI na FEL ZČU | ZČU | 0 | 0 | 120 | 897 | 897 | 0 | Zvýšit počet výzkumných pracovníků v regionu | Profesní příprava pro práci v oblasti výzkumu a vývoje, semináře, stáže, vytvoření motivačního programu
1.5 | 1.5.1. | Zajištění potřeb odborné výuky na SŠ | ZČU | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | nepokračuje
1.5 | 1.5.2. | Rozvoj oborových didaktik jako nástroj ke zlepšení výuky na školách v Plzeňském kraji | ZČU | 0 | 0 | 600 | 4080 | 4080 | 3480 | Zkvalitnit pregraduálního vzdělávání pedagogů a výuku na SŠ | Vytvoření učitelských profesních společenství praxe, rozvoj oborových didaktik ve spojení s praxí, zapojení studentů
1.5 | 1.5.3. | Podpora pedagogů středních škol v oblasti výuky elektrotechniky | ZČU | 19 | 110 | 0 | 160 | 160 | 0 | Zvýšit počet pedagogů SŠ využívajících při výuce nejnovější poznatky ve fyzice a elektrotechnice | Příprava a realizace workshopů DVPP na ZČU FEL, materiály pro výuku, spolupráce s předmětovými komisemi
1.5 | 1.5.4. | Příprava a pilotní realizace systému podpory neaprobovaných učitelů v Plzeňském kraji | ZČU | 670 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | nepokračuje
2.1 | 2.1.1. | Regionální centrum na podporu spolupráce ve VaVaI | kraj | 8066 | 9641.23 | 15633 | 15633 | 0 | 0 | Posílit komunikaci a spolupráci v oblasti VaVaI mezi stakeholdery v Plzeňském kraji | Zpracování analýz a odborných studií, strategických intervencí, organizace krajských inovačních platforem ve ve vazbě na RIS3 strategii
2.1 | 2.1.2. | Metodika podpory mezinárodní spolupráce v oblasti inovací (Chain Reactions) | RRA | 1183 | 1300 | 1590 | 477 | 0 | 0 | Posílení kapacity průmyslových podniků inovovat | Vypracování nových metodik, pilotních aktivit a průmyslových roadmap
2.2 | 2.2.2. | Plzeňský digitální inovační hub - založení a rozvoj | ZČU | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | podpořit digitální transformaci malých a středních podniků a veřejné správy | Založení digitálního inovačního hubu, zformování konsorcia partnerů, nastavení odborných služeb
2.2. | 2.2.3. | Digitální dispečink Plzeňské aglomerace | Plzeň | 0 | 0 | 0 | 464000 | 345300 | 47450 | Vytvořit centrální digitální prostor pro sběr a využití dat pro potřeby aglomerace města Plzně | Centralizace dat města Plzně, vytvoření digitálního dvojčete aglomerace, vytvoření inovačního ekosystému, posílení infrastruktury pro startupy v oblasti digitalizace
2.3 | 2.3.1. | Mezinárodní poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI | ZČU | 2205 | 2359 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | Posílit zapojení regionálních subjektů do mezinárodních projektů VaVaI | Zajištění informovanosti o projektech mezinárodní spolupráce, poradenství a konzultační služby pro subjekty v kraji
2.4 | 2.4.1. | Technologický park DRONET- Plzeň Světovar (areál TechTower SVĚTOVAR) | Plzeň | 176600 | 231196.23 | 302800 | 238540 | 0 | 0 | Rozšířit počet a kvalitu inovačních firem v Plzni | Rekonstrukce prostor pro inovační centrum, vnitřní vybavení objektů, nastavení služeb pro firmy
3.2 | 3.2.1. | Platforma transferu znalostí | ZČU | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | Posílit aktivity transferu znalostí a komercializace vzniklých v Plzeňském kraji do zahraničí | Zvyšování kvalifikace pracovníků, zapojení do mezinárodních tg brokerage sití, právní podpora a služby, propagace aktivit v výsledků VaV
3.2 | 3.2.2. | Plzeňské podnikatelské vouchery | Plzeň | 995 | 1000 | 2000 | 3100 | 4000 | 4000 | Motivovat firmy z Plzně a okolí k využívání služeb výzkumných organizací | Nákup služeb od výzkumných organizací (od 2021 z celé ČR, nejen z regionu).
4.1 | 4.1.1. | Podpora a rozvoj preinkubační fáze zakládání startupů studentů/absolventů ZČU vč. podpory zvýšení motivace k podnikání | ZČU | 0 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | Zvýšit motivaci studentů a absolventů k zakládání startupů | Pořádání worskhopů s tématikou vhodnou pro studenty uvažující o podnikání
4.1 | 4.1.2. | Inkubace inovativních firem | RRA | 0 | 1000 | 1150 | 1000 | 0 | 0 | Vytvořit a ověřit inkubační program pro mladé firmy z regionu | Individuální práce s vybranými začínajícími firmami na rozvoji jeijch záměru s cílem dojít na trh či získat financování
4.1 | 4.1.3. | Akcelerace inovativních firem | RRA | 43 | 220 | 850 | 1000 | 0 | 0 | Zvýšit počet firem působících na zahraničních trzích | Cenově zvýhodněné sluýžby expertů zaměřené na odstarnění slabých míst a bariér pro uplatnění v zahraničí
4.1 | 4.1.4. | Studentský podnik – propojení středních škol | Klastr Chytrý Plz.kraj | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priblížit střední technické vzdělávání firemní praxi | Realizace tzv. fiktivních podniků na několika SŠ - firmy zadávají témata, které studenti pod jejich dohledem řeší a vypořádávají se i s termíny pro dokončení
4.1 | 4.1.5. | Kemp rozvoje kompetencí k podnikavosti | kraj | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | vyřazen | 0
4.1 | 4.1.6. | Vzdělávání pro inovace | ZČU | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | vyřazen | 0
4.1 | 4.1.7. | EEN (Enterprise Europe Network) - zapojení do projektu | BIC | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | Podpořit malé a střední podniky v oblasti internacionalizace a financování inovací | Zpřístupnění nástrojů sítě EEN - vyhledání obchodních partnerů, technologické spolupráce, prověření zahraniční legislativy. Pomoc se získáním financování inovací z různých zdrojů.
4.1 | 4.1.8. | Specializované služby vědeckotechnického parku | BIC | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | Zvýšit inovační aktivity firem prostředníctvím nabídky odborných služeb | Cenově zvýhodněné služby BIC Plzeň zaměřené na realizaci inovačních záměrů firem
5.3 | 5.3.1. | Budování značky kraje jako inovačního regionu | kraj | 2112 | 1500 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | Posílit značku PK v oblasti VaVaI a vytvořit nové komunikační kanály k propagaci značky | Prostřednictvím nástrojů, kanálů a aktivit propagovat značku PK jako inovačního regionu
5.3 | 5.3.2. | Marketingové kampaně | kraj | 166 | 965 | 868 | 868 | 0 | 0 | Zvýšit zájem cílových skupin o PK v oblasti VaVaI prostřednictvím cílených aktivit | Zajištění odborných, technických a koordinačních služeb na podporu cílených aktivit
CELKEM |  |  |  | 248649 | 320082.71 | 393997.79 | 832537.01 | 448691.99 | 144855.4