Ministerstvo pro místní rozvoj

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE

pro

Program Iniciativy Společenství

INTERREG IIIA

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Vydání 6								10.února 2006

1.	Úvod	5

2.	Seznam zkratek a vymezení pojmů	6

Seznam zkratek:	6

Vymezení pojmů:	7

3.	Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici	12

3.1.	Historie programu	12

3.2.	Územní vymezení	13

3.2.1.	 Mapa územního vymezení:	13

3.3.	Základní programové dokumenty a legislativa	14

3.4.	Finanční rámec programu	14

3.5.	Cíle programu	14

4.	Pokyny pro žadatele	15

4.1.	Popis priorit a opatření	15

Priorita 1	Hospodářský rozvoj	15

Opatření 1.1 – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru	15

Opatření 1.2 – Cestovní ruch, volný čas a rekreace	16

Priorita 2   Infrastruktura	17

Opatření 2.1 – Doprava	17

Opatření 2.2 – Ostatní infrastruktura	17

Priorita 3 	Rozvoj území a životní prostředí	18

Opatření 3.1 – Ochrana přírody a životního prostředí	18

Opatření 3.2 – Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru	18

Priorita 4 	Lidské zdroje a sítě	19

Opatření 4.1 – Profesní vzdělávání a trh práce	19

Opatření 4.2 – Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana	20

Opatření 4.3 – Sítě	21

Priorita 5 	Zvláštní podpora regionů, hraničících s kandidátskými zeměmi	21

Technická pomoc	22

4.2.	Pravidla realizace projektu	22

4.2.1.	Způsobilé výdaje	22

Typy způsobilých výdajů	22

Časová způsobilost výdajů	24

4.2.2.	Nezpůsobilé výdaje	25

4.2.3.	Příjem vytvářený během realizace projektu	26

4.2.4.	Vhodní žadatelé/ příjemci dotace	26

Vhodný žadatel/ příjemce dotace musí dále splňovat	27

4.2.5.	Partner projektu	28

4.2.6.	Veřejný účel projektu	28

4.2.7.	Realizace projektu	28

Doba realizace projektu	29

4.2.8.	Omezení týkající se kulturních akcí	29

4.2.9.	Investiční projekty– omezení podpory	30

4.2.10.	Stavební projekty	30

4.2.11.	Studie proveditelnosti	30

4.2.12.	Vliv projektu na životní prostředí	31

Přehled dokumentů, které je třeba dokládat k jednotlivým typům projektů:	34

4.2.13.	Financování	35

Spolufinancování	35

Zajištění zdrojů financování projektu	36

Financování ze strukturálních fondů a státního rozpočtu	36

Podpora z krajských a obecních rozpočtů	36

Soukromé prostředky a prostředky zahraničního partnera	37

4.2.14.	Podpora z jiných programů	37

4.2.15.	Rozdělení finančních prostředků	38

4.3.	Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu	40

4.3.1.	Povinné přílohy k žádosti o podporu	40

Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:	40

Přílohy, které jsou vyžadovány při přípravě návrhu podmínek poskytnutí dotace:	44

4.4.	Příprava a odevzdání žádosti o podporu	45

4.4.1.	Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů	45

4.4.2.	Poskytování informací a konzultací	45

4.4.3.	Příprava žádosti o podporu	46

4.4.4.	Předkládání žádostí o podporu	47

4.4.5.	Změny údajů o projektech po registraci projektu	48

4.5.	Kontrola a hodnocení projektů	48

4.5.1.	Kontrola formálních náležitostí a registrace projektových návrhů	49

4.5.2.	Kontrola přijatelnosti	50

4.5.3.	Hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti projektových žádostí	50

4.5.4.	Hodnocení přeshraničních dopadů a kvality  přeshraniční spolupráce (specifických kriterií INTERREG)	51

4.6.	Výběr projektů	52

4.7.	Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům	53

4.8.	Implementační struktura – schéma	54

5.	Pokyny pro příjemce dotace – technická část	55

5.1.	Rozhodnutí	55

5.1.1.	Změna  projektu	56

Nepodstatné změny (na oznámení)	56

Podstatná změna –bez schválení SC	56

5.1.2.	Porušení povinností stanovených rozhodnutím	58

5.2.	Realizace projektů	58

5.2.1.	Výběr dodavatele, veřejné zakázky	58

5.2.2.	Monitorování a kontrola	59

Průběžná zpráva o realizaci projektu	59

Závěrečná zpráva o realizaci projektu	60

5.2.3.	Účetnictví	60

5.2.4.	DPH	61

5.2.5.	Audit a kontroly	61

Kontrola uskutečněných výdajů  - 1. úroveň  kontroly	61

Kontrola vzorku akcí a projektů – 2. úroveň kontroly	61

Namátkové kontroly	61

Povinnosti příjemce dotace a jeho partnerů	61

5.2.6.	Udržitelnost projektu	62

5.2.7.	Archivace dokumentů	62

5.2.8.	Publicita	62

6.	Pokyny pro příjemce dotace - Finanční toky	64

6.1.	Způsob proplácení podpory	64

6.1.1.	Etapizace	64

6.1.2.	Účty projektu	64

Výjimky z používání zvláštního účtu projektu	65

6.1.3.	Žádost o platby	66

6.1.4.	Platby z ERDF	66

6.1.5.	Platby z národních zdrojů	66

6.2.	Finanční nesrovnalosti	68

6.2.1.	Šetření nesrovnalostí	68

6.2.2.	Vrácení neoprávněně použitých prostředků	69

7.	Kontakty	70

8.	Seznam příloh:	73

9.	Evidence revizí Příručky pro žadatele a příjemce dotace	74

Úvod

Příručka pro žadatele a příjemce dotace, kterou právě držíte v ruce, charakterizuje program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici a stanovuje detailní metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a implementaci schválených projektů žadatelem, resp. příjemcem dotace. Příručka vychází z programového dokumentu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA, Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na období 2004 – 2006, Programového dodatku schváleného Monitorovacím výborem, a je v souladu se všemi nařízeními ES, legislativou ČR a dalšími předpisy souvisejícími s poskytováním podpory ze strukturálních fondů.

Příručka je rozdělena do několika částí. V první části (Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, kapitola 3) je stručně popsán program na česko-bavorské hranici. Druhá část (Pokyny pro žadatele, kapitola 4) obsahuje informace potřebné pro přípravu žádosti, její odevzdání na Sekretariát Regionální rady, informace o průběhu výběru projektů a rozhodnutí o udělení podpory. Třetí a čtvrtá část (Pokyny pro příjemce dotace– technická a finanční část, kapitoly 5 a 6) jsou určeny příjemcům dotace, zahrnují všechny informace, které potřebují k tomu, aby mohli realizovat projekt a čerpat peníze z prostředků EU. S pokyny pro příjemce dotace by se měl seznámit každý žadatel již před podáním žádosti, aby byl předem obeznámen s podmínkami poskytnutí podpory.

Příručka pro žadatele a příjemce dotace je k dispozici ke stažení na stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Dle Příručky žadatel připravuje projekt. Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, s tím, že pro každé zasedání SC, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit S-RR, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Pokud budou provedeny změny (revize) v Příručce, bude vydáno nové vydání Příručky. Toto nové vydání bude zveřejněno zpravidla den po termínu odevzdání žádosti na předešlý SC a bude platné pro následující řídící výbory.

Upozornění pro žadatele a příjemce dotace

Hovoří-li se v následujícím textu o rozhodnutí, resp. podmínkách poskytnutí dotace, vztahují se uvedené pasáže také na případy, kdy součástí rozhodnutí byla ještě smlouva o financování, ačkoliv tak není výslovně uvedeno. Smlouva o financování byla nahrazena podmínkami poskytnutí dotace s platností od 1. července 2005. Každý příjemce dotace se před podáním žádosti o platbu musí seznámit s aktuálním zněním pokynů pro příjemce dotace, které jsou uvedeny v aktuálním znění Příručky pro žadatele a příjemce dotace a uveřejněny na www.strukturalni-fondy.cz .

Seznam zkratek a vymezení pojmů

Seznam zkratek:

| CHU | Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu ve veřejné správě (Central Harmonization Unit for Financial Control) |
| --- | --- |
| CIP | Program Iniciativy Společenství (Community Initiative Programme) |
| CRR ČR | Centrum pro regionální rozvoj ČR |
| DF | Dispoziční fond |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| ECB | Evropská centrální banka (European Central Bank) |
| ELZA | Elektronická žádost o poskytnutí podpory z programu INTERREG IIIA |
| EIA | Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) |
| EK | Evropská komise (European Commission) |
| ERDF | Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund) |
| ES | Evropská společenství (European Communities) |
| EU | Evropská unie (European Union) |
| FB | Příjemce dotace (Final Beneficiary) |
| FR | Konečný uživatel (Final Recipient) |
| CHKO | Chráněná krajinná oblast |
| INTERREG IIIA | Program přeshraniční spolupráce |
| IPPC | Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control) |
| ISPROFIN | Informační systém programového financování |
| JTS | Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat) |
| MA | Řídící orgán (Managing Authority) |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR |
| MSP | Malé a střední podniky |
| MSSF | Monitorovací systém strukturálních fondů |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí ČR |
| NA | Národní orgán (National Authority) |
| NNO | Nestátní nezisková organizace |
| NP | Národní park |
| NUTS | Územní statistická jednotka (Nomenclature of Territorial Statistic Units) |
| NUTS II | Region soudržnosti |
| NUTS III | Kraj |
| OK | Odbor kontroly na MMR |
| OLAF | Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (European Anti-fraud Office) |
| OPS MMR | Odbor regionální přeshraniční spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj |
| PA | Platební orgán (Paying Authority) |
| Phare CBC | Program přeshraniční spolupráce (Cross border co-operation) |
| PU | Platební jednotka (Paying Unit) |
| SC | Řídící výbor (Steering Committee) |
| SEA | Posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment) |
| SF | Strukturální fondy (Structural Funds) |
| SR | Státní rozpočet |
| SROP | Společný regionální operační program |
| S-RR | Sekretariát Regionální rady |
| SÚ | Stavební úřad |
| Sub-PA | Sub-platební orgán (Sub-Paying Authority) |
| ŽP | Životní prostředí |

Vymezení pojmů:

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) – příspěvková organizace MMR, jejímž posláním je podpora činností při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR ČR je zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují každodenní operativní činnost spojenou s implementací programů spolufinancovaných z prostředků EU.

Dispoziční fond – Dispoziční fond je přímou součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. V rámci Dispozičního fondu má žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru. Pro žádosti o podporu z DF je určena samostatná Směrnice pro žadatele, informace obsažené v této příručce se žadatele o podporu v rámci DF netýkají.

EIA – proces posuzování vlivu projektového záměru na životní prostředí. Posuzování vlivu na životní prostředí představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a současně důležitou součást environmentální politiky. Dne 1. 5. 2004 nabyla účinnosti novela zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který novelizuje stávající zákon č. 100/2001 Sb. Nová právní norma upravuje způsob a podmínky posuzování vlivu vybraných projektů na životní prostředí tak, aby byly v souladu s příslušnou legislativou EU. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č.1 zákona.

Etapa projektu – soubor aktivit projektu, které tvoří logicky kontrolovatelný celek. Etapy jsou v rámci projektu řazeny chronologicky. U stavebních projektů typu dodávek prací či dodávek zboží se jedná o agregované celky (stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). U projektů typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita.

Etapizace plateb – Etapizace plateb umožňuje příjemci dotace žádat o platbu části podpory za ukončenou a schválenou etapu projektu pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč a doba realizace projektu je delší než 1 rok. Podmínky pro etapizaci musí být stanoveny a dohodnuty v podmínkách poskytnutí dotace.

Evropský fond pro regionální rozvoj – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a k vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

Implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA – proces řízení a provádění programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, který zahrnuje následující činnosti: schválení a vyhlášení programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrolu; autorizaci a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA – program rozvoje přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, posílení spolupráce mezi oblastmi na obou stranách hranice a odstranění negativních efektů státních hranic na rozvoj území, která k nim přiléhají.

Konečný uživatel – subjekt, který realizuje projekt, žádá příjemce dotace o finanční podporu na jeho realizaci a přijímá tyto prostředky prostřednictvím finančního oddělení příjemce dotace.

Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) – informační systém určený pro monitorování implementace programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Je využíván pro sběr, ukládání a vyhodnocování relevantních dat spojených s implementací programu a pro informování subjektů zainteresovaných do programu. Součástí MSSF je                 i elektronická žádost o poskytnutí příspěvku ELZA.

Monitorovací výbor – Orgán zřízený členskými státy. Je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených v příslušném programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Národní orgán (NA) – orgán státní správy odpovědný za realizaci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na české straně. Je partnerem Řídícího orgánu sídlícího na bavorské straně. Funkci Národního orgánu vykonává Odbor regionální přeshraniční spolupráce (OPS)  Ministerstva pro místní rozvoj.

Nezpůsobilé výdaje – jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů než SF.

NUTS – mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem ES ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. V České republice představují obce úroveň NUTS V, okresy úroveň NUTS IV,  kraje  úroveň NUTS III, regiony soudržnosti (1 – 3 kraje) úroveň NUTS II a celá Česká republika úroveň NUTS I.

Opatření – prostředek, v jehož rámci je realizována priorita Iniciativy Společenství. Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul příslušného programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované ze SF.

Opravy financování (vyšetřování nesrovnalostí/nesprávností) – Národní orgán odpovídá za vyšetřování nesrovnalostí a pokud se nesrovnalost prokáže, provádí opravy financování. Oprava financování znamená, že u projektů, které nedodrží smluvené podmínky, může být žadateli odebrána buď celá podpora Společenství nebo její část.

Partner - Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu.

Platební jednotka (PU) – Subjekt, na který Sub-PA deleguje, v rámci dohody o delegování pravomocí, výkon některých svých činností, zejména provádění formální kontroly žádosti             o platbu a zajištění shody s finančním plánem a refundaci částek přidělených ze SF do kapitoly MMR. Funkci platební jednotky vykonává Odbor finančního řízení a platební jednotky Ministerstva pro místní rozvoj.

Platební orgán (PA) – orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých  ze zdrojů EU. Zpracovává a předkládá žádosti o platby a přijímá platby od EK. Platebním orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie. V ČR je jeho protějškem Sub-platební orgán (viz níže).

Podmínky poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace (dále jen podmínky) jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, resp. Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu. Podmínky poskytnutí dotace jsou vydávány od 1. července 2005 na základě platnosti nové Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 1.7.2005. Před 1.7.2005 byla součástí rozhodnutí smlouva o financování.

Porušení předpisů (nesrovnalosti) – jakékoli porušení ustanovení komunitárního práva vyplývající z úmyslného jednání nebo opomenutí ekonomického subjektu, které vedlo nebo by mohlo vést k poškození všeobecného rozpočtu Společenství nebo rozpočtů těmito subjekty nebo v jejich prospěch spravovaných nebo nesprávným použitím prostředků z těchto rozpočtů.

Priorita - Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko  obsahuje 5 priorit. Každé prioritě je přidělen určitý příspěvek ze strukturálních fondů, finanční prostředky členského státu a soubor blíže určených konkrétních cílů. Každá priorita je naplňována prostřednictvím opatření.

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko – programový dokument je připravován společně oběma partnerskými státy (bilaterálně) pro účely vymezení obsahu příslušného programu Iniciativy Společenství. Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii programu vymezenou prostřednictvím priorit a opatření, indikativní finanční alokace a rámcový popis implementace programu. Dokument schvaluje Evropská komise a je podkladem pro přípravu Programového dodatku.

Programový dodatek – programový dodatek, který připravují společně oba partnerské státy, doplňuje a podrobně rozvádí program Iniciativy Společenství, obsahuje zejména detailní informace o opatřeních, příjemcích dotace, implementačních subjektech, způsobu implementace programu a finančním plánu pro každé opatření. Dokument schvaluje Monitorovací výbor a Evropské komisi se zasílá pouze na vědomí.

Projekt – soubor činností realizovaný prostřednictvím příjemce dotace či konečného uživatele v rámci příslušného programu.

Příjemce dotace– subjekt, který žádá Národní orgán o finanční podporu na realizaci projektu a tyto prostředky přijímá prostřednictvím České spořitelny. V případě podpory poskytované prostřednictvím Dispozičního fondu je příjemce dotace subjektem, který podporu poskytuje konečným uživatelům.

Příručka pro žadatele a příjemce dotace – příručka obsahuje veškeré informace, které žadatel/ příjemce dotace potřebuje znát pro přípravu žádosti a realizaci projektu – např. informace o podmínkách poskytování podpory, podávání žádostí, potřebných náležitostech při, vydávání rozhodnutí a přípravě podmínek poskytnutí dotace, povinnostech příjemce dotace, způsobu účtování a financování, kontrole dodržování pokynů a podmínek poskytnutí dotace atd..

Regiony spadající pod Cíl 1 – jedná se o regiony NUTS II, jejichž úroveň HDP na obyvatele (měřené paritou kupní síly) je menší než 75% průměru Společenství. Celá česká část dotačního území programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko spadá pod Cíl 1.

Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů a státního rozpočtu (dále jen „rozhodnutí ministra“) - Rozhodnutí ministra je vydáváno pro projekty, které byly schváleny Řídícím výborem programu. Rozhodnutím ministra je definitivně potvrzeno udělení dotace ze strukturálních fondů, příp. i ze státního rozpočtu. Na rozhodnutí ministra navazuje Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, resp. Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu.

Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu / Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu

Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu a z ERDF, resp. pouze ze zdrojů ERDF (v případě, že žadatel nežádá o příspěvek ze státního rozpočtu), které vydává NA příjemci dotace na projekt doporučený Řídícím výborem programu a schválený rozhodnutím ministra. Na základě platnosti nové Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 1.7.2005 jsou nedílnou přílohou rozhodnutí podmínky poskytnutí dotace, které nahrazují smlouvu o financování.. V textu bude dále používán pouze pojem „rozhodnutí“.

Řídící orgán (MA) – orgán státní správy odpovědný za celkovou realizaci příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Řídícím orgánem programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie.

Řídící výbor – výbor složený ze zástupců příslušných ministerstev, krajů a euroregionů               z obou partnerských zemí. Hlavním úkolem SC je výběr projektů určených pro financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

SEA – proces posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Procesem SEA musí projít všechny koncepce, u kterých tak požaduje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Sekretariát Regionální rady (S-RR) – jedná se o zprostředkující subjekt I. S-RR má většinou sídlo na krajském úřadu příslušného kraje. Pracovníci sekretariátů odpovídají na dotazy žadatelů, poskytují konzultace při přípravě projektů, přijímají žádosti o podporu a kontrolují a hodnotí projektové žádosti.

Smlouva o financování - smlouva uzavíraná mezi Národním orgánem a příjemcem dotace po doporučení projektu Řídícím výborem. S platností nové Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 1.7.2005 byla smlouva o financování nahrazena podmínkami poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí vydávaného Ministerstvem pro místní rozvoj jako Národním orgánem programu.

Společný technický sekretariát (JTS) –je ustaven jako samostatná jednotka na níž Národní orgán programu deleguje výkon některých svých funkcí. Zajišťuje administrativní podporu a publicitu příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika –Svobodný stát Bavorsko.

Spolufinancování – míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. Příspěvek ze SF je možný max. do 75 % způsobilých výdajů projektu, spolufinancování ve výši min. 25 % způsobilých výdajů projektu musí žadatel zajistit z národních veřejných zdrojů nebo z vlastních prostředků své organizace.

Sub-Platební orgán (Sub-PA) – orgán zodpovědný za celkové finanční řízení části prostředků programu poskytnutých České republice ze strukturálních fondů. Sub-platebním orgánem je Ministerstvo financí ČR.

Zprostředkující subjekt Národního orgánu – subjekt, na který Národní orgán, v rámci dohody o delegování pravomocí, delegoval výkon některých svých funkcí. Zprostředkujícími subjekty jsou sekretariáty Regionálních rad (zprostředkující subjekt I) a Centrum pro regionální rozvoj (zprostředkující subjekt II).

Způsobilé výdaje – výdaje vzniklé v souvislosti s přípravou a realizací projektu, které splňují podmínky pro financování ze SF.

Žadatel – subjekt, který předkládá žádost o podporu v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici

Historie programu

INTERREG patří mezi tzv. Iniciativy Evropských společenství. Iniciativy Společenství jsou programy navržené Evropskou komisí s cílem najít společná řešení problémů, které se dotýkají všech členských států. INTERREG patří z hlediska finančního objemu i územního rozsahu mezi nejvýznamnější (s celkovou alokací zhruba 5 mld. EUR na období 2000 – 2006).

Iniciativa INTERREG byla založena v roce 1990 se záměrem připravit pohraniční oblasti na Společenství bez hranic. Cílem INTERREG byla od počátku podpora hospodářské a sociální integrace zejména sousedících regionů oddělených státní hranicí. V druhém programovém období 1994–1999 byl kladen velký důraz  na rozvoj přeshraniční spolupráce, a to nejen mezi sousedícími regiony uvnitř EU, ale i regiony na vnějších hranicích Společenství.

Vznik programu na podporu přeshraniční spolupráce Phare CBC měl přímou souvislost s INTERREG IIA. Iniciativa INTERREG IIA a program Phare CBC se tak významnou měrou zasloužily o skutečný rozvoj spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech a o postupné odstraňování překážek a hranic mezi státy.

Program INTERREG IIA – Phare CBC probíhal v letech 1994–1999 i na česko-bavorské hranici.

Úspěch Iniciativy INTERREG IIA vedl v programovém období 2000– 2006 k jejímu dalšímu rozšíření a  k prohloubení jejího významu pro proces integrace. Současná podoba INTERREG má tři hlavní směry/oblasti podpory:

- INTERREG IIIA – podporující přeshraniční spolupráci sousedících regionů (67 % z celkové alokace),

- INTERREG IIIB – podporující nadnárodní spolupráci (27 % z celkové alokace),

- INTERREG IIIC – podporující meziregionální spolupráci (6 % z celkové alokace).

Na začátku programovacího období byl na bavorské straně realizován program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a na české straně Phare CBC, který byl po vstupu ČR do EU nahrazen programem Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Ve skutečnosti začal proces přibližování programu Phare CBC k Iniciativě  INTERREG už rokem 2000. Od tohoto období existoval pouze jeden programový dokument, který obsahově a do značné míry i procedurálně shodně vymezil oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Poslední ročník programu Phare CBC byl vyhlášen v dubnu roku 2004 a bude ukončen a finančně uzavřen v roce 2006. Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko byl na české straně oficiálně vyhlášen 1. července 2004.

Územní vymezení

Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko – bavorském pohraničí je na české straně tvořeno celým správním územím kraje Karlovarského, Plzeňského a správním územím kraje Jihočeského bez okresů Tábor a Jindřichův Hradec. Území určené pro dotační podporu na bavorské straně je tvořeno okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth                 a Wunsiedel im Fichtelgebirge a 2 statutárními městy Hof a Weiden v Horním Falcku (Oberpfalz). Omezenou podporu ve výši maximálně 20 % prostředků alokovaných na bavorské straně hranice lze čerpat i v okresech Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing-Bogen a statutárních městech Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing.

Mapa územního vymezení:

Základní programové dokumenty a legislativa

Základními dokumenty pro realizaci programu jsou:

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na období 2004 – 2006;

Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko na období 2004-2006;

Memorandum o porozumění vymezující vztahy partnerských států při implementaci společného programu.

Řídící a kontrolní systém Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Příručka pro žadatele a příjemce dotace

Interní materiály NA a implementačních subjektů

Dále se implementace programu řídí platnou legislativou Evropských společenství, České republiky, Svobodného státu Bavorsko a Spolkové republiky Německo.

Finanční rámec programu

Celková částka alokovaná z ERDF na program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici na období 2000-2006 je 76.396.066 EUR (2 368 278 046 Kč).

Příspěvek z ERDF bude pro českou stranu činit 8.600.000 EUR (266 600 000 Kč1) na období 2004-2006. Programový dokument schválený Evropskou komisí stanovuje roční rozpočtové závazky, které nesmí česká strana v daném roce přečerpat. Závazky jsou dále členěny podle jednotlivých priorit a opatření (viz.tabulka Rozdělení finančních prostředků podle priorit a opatření – kap.4.2.15).

Cíle programu

Všeobecné cíle programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko vychází ze specifických potřeb území a jsou zaměřeny na:

zvyšování ekonomické integrace česko-bavorské hranice;

zlepšování podmínek pro hospodářský růst přeshraniční oblasti;

zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí a/nebo regeneraci přeshraniční oblasti;

další sociální integrace česko-bavorské hranice.

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je zaměřen zejména na rozsahem menší projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Při výběru projektů bude kladen důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvek sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat přeshraniční dopad na obou stranách hranice.

Pokyny pro žadatele

Popis priorit a opatření

Každý projekt předložený v rámci Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko se musí vztahovat pouze k jednomu opatření a tím i k pouze jedné prioritě. Projekt se předkládá v rámci opatření, které odpovídá charakteru projektu. Projekt musí naplňovat některý z cílů daného opatření v němž je předkládán.

Struktura podporovaných priorit je uvedena v následující tabulce:

| Priorita 1 Hospodářský rozvoj | Priorita 2 Infrastruktura | Priorita 3 Rozvoj území a životního prostředí | Priorita 4 Lidské zdroje a sítě |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření 1.1 Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru | Opatření 2.1 Doprava | Opatření 3.1 Ochrana přírody a životního prostředí | Opatření 4.1 Profesní vzdělávání a trh práce |
| Opatření 1.2 Cestovní ruch,volný čas a rekreace | Opatření 2.2 Ostatní infrastruktura | Opatření 3.2 Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru | Opatření 4.2 Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana |
|  |  |  | Opatření 4.3 Sítě |

Priorita 5 Zvláštní podpora regionů, hraničících s kandidátskými zeměmi

Technická pomoc

Priorita 1	Hospodářský rozvoj

Cílem priority 1 je vytvoření nosného společného ekonomického prostoru, zvýšení konkurenceschopnosti regionálních podniků, zvýšení atraktivity lokalit pro rozvoj podnikání a odbourání administrativních překážek a informačních deficitů. Tato priorita má dvě opatření – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru a Cestovní ruch, volný čas a rekreace.

Opatření 1.1 – Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru

Cíle opatření 1.1. jsou:

- posílení regionální ekonomické struktury,

- zlepšení spolupráce mezi hospodářstvím a vědou a zavádění inovací a technologií především v malých a středních podnicích,

- podpora a posílení spolupráce pro rozvoj a posílení regionálních hospodářských dovedností,

- aktivizace průmyslových oblastí a podnikatelských center.

V rámci tohoto opatření je možné realizovat následující aktivity:

- podpora přeshraniční spolupráce podniků v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, inovací, analýz trhu, prodeje, výstav a veletrhů (všechny sektory a odvětví),

- podpora výzkumu, vývoje a technologií především ze strany malých a středních podniků,

- podpora rozvoje míst pro transfer technologií a intenzifikace transferu know – how             a technologií,

- podpora zakládání podniků rozvojem vhodných institucí pro podporu zakládání                   a průběžné poradenství,

- podpora aktivit institucí z oblasti rozvoje hospodářství (například průmyslové                     a obchodní komory, komory řemeslníků, sdružení a svazy podnikatelů, regionální rozvojové agentury) a přeshraniční spolupráce mezi těmito institucemi,

- podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi z oblasti hospodářského rozvoje a správy,

- další vhodné oblasti, které slouží k podpoře podnikatelského ducha a malých                       a středních podniků.

Opatření 1.2 – Cestovní ruch, volný čas a rekreace

Opatření 1.2. má následující cíle:

- vytvoření identity společného turistického, volnočasového a rekreačního regionu,

- zlepšení nabídky v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace,

- využití synergických efektů mezi cestovním ruchem, volným časem, rekreací                     a ochranou životního prostředí a přírody, zemědělstvím a lesnictvím a regionální ekonomikou.

V rámci opatření Cestovní ruch, volný čas a rekreace je možné realizovat tyto aktivity:

- podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace (například rezervační a informační systémy a spolupráce lázeňských měst a obcí)              a s dalšími odvětvími  (například  obchod, řemeslo nebo živnosti),

- podpora výstavby a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu (například zařízení, turistické stezky, cyklostezky, jezdecké stezky, tematické stezky, běžecké tratě, značení) včetně opatření k řízení návštěvnosti,

- podpora opatření pro zlepšení kvality nabídky,

- podpora opatření k rozvoji a zlepšení výrobků, skupin výrobků a přeshraniční nabídky a získání nových vrstev návštěvníků,

- podpora prodeje a informací regionu,

- podpora studií a koncepcí.

Priorita 2   Infrastruktura

Cíle priority 2 jsou zlepšení připojení regionu na národní a mezinárodní ekonomická centra, zlepšení regionálních a nadregionálních podmínek komunikace a mobility obyvatelstva                  a hospodářské sféry a zvýšení kvality života a životního prostředí v důsledku redukce škodlivých vlivů. Tato priorita má následující opatření:

Opatření 2.1 – Doprava

Cíle opatření Doprava jsou:

- rozvoj pohraničí jako mostu mezi východem a západem a napojení pohraničí na nadregionální dopravní síť,

- vytvoření kapacitní dopravní nabídky,

- odstranění problematických  míst v dopravě.

Aktivity, které je možno realizovat z tohoto opatření, jsou:

- podpora výstavby a zlepšení příhraniční a přeshraniční dopravní infrastruktury (silnice, železnice, veřejná hromadná doprava, letecká doprava),

- podpora kombinované dopravy a spolupráce poskytovatelů dopravy,

- podpora zlepšení organizace dopravy (například dopravní informační a navigační systémy) a přeshraniční koordinace dopravy,

- podpora rozvoje a zlepšení nabídky mobility,

- přestavba a výstavba nových hraničních přechodů a opatření v oblasti techniky              a organizace odbavení na státní hranici,

- podpora studií a koncepcí,

- další související aktivity mající za cíl zlepšení dopravy a odstranění problémových míst.

Opatření 2.2 – Ostatní infrastruktura

Opatření 2.2. má následující cíle:

- ochrana životního prostoru a redukce a zamezení ekologickým zátěžím (půda, ovzduší, voda),

- zlepšení situace v oblasti zásobování vodou a energiemi,

- zvýšení kvality stanoviště prostřednictvím zlepšení technické infrastruktury                         a vytvořením kompatibilních systémů.

V rámci tohoto opatření je možné realizovat následující aktivity:

- podpora výstavby a zlepšení infrastruktury v oblasti zásobování vodou a energiemi,

- podpora rozvoje zlepšení komunikační a informační infrastruktury,

- rozvoj, výstavba a zavádění komunikačních a informačních systémů,

- vývoj společných koncepcí v oblastech zásobování vodou a energiemi a informace              a komunikace,

- další související aktivity mající za cíl rozvoj a výstavbu technické infrastruktury a tím sloužící i regionálnímu rozvoji.

Pozn. V rámci Opatření 2.2 nemohou být podpořeny malé infrastrukturní projekty, které je možno podpořit v rámci jiných opatření.

Priorita 3 	Rozvoj území a životní prostředí

Priorita 3 se skládá ze dvou opatření – Ochrany přírody a životního prostředí a Územního plánování a rozvoje venkovského prostoru. Tato priorita si klade za cíl zlepšení kvality života a životního prostředí; trvalé zajištění přírodních základů života a vytváření atraktivního životního, přírodního a ekonomického prostoru; podporu vyváženého ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje území a vytváření regionální identity.

Opatření 3.1 – Ochrana přírody a životního prostředí

Cíle opatření 3.1. jsou:

- zachování a zlepšení ekologicky hodnotných životních prostorů (včetně přirozených lesů a vodních toků a jejich funkčnosti),

- odstranění ekologických škod a ochrana půdy, vody a ovzduší (včetně rekultivace zatížených oblastí), flóry a fauny,

- odbourání a zamezení neekologickým aktivitám,

- zlepšení přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a životního prostředí.

Opatření 3.1 podporuje tyto aktivity:

- podpora přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a životního prostředí (například  opatření v oblasti druhové ochrany, ochrany biotopů, revitalizace, sanace a trvalé péče a prevence ekologických škod),

- výstavba ekologických zařízení a zařízení ochrany přírody a odpovídajících institucí    a organizací,

- podpora likvidace odpadních vod a odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží,

- podpora národních a přírodních parků a dalších chráněných oblastí,

- podpora využívání ekologických postupů (například využívání obnovitelných druhů surovin, šetrné využívání zdrojů energií, využívání alternativních zdrojů energií),

- zlepšení ekosystémů vodních toků a přeshraničních opatření v oblasti léčivých pramenů,

- podpora v oblastech environmentálního výzkumu, enviromentálního managementu, ekologického vzdělávání, osvěty a informací a monitoringu životního prostředí,

- podpora studií a koncepcí.

Opatření 3.2 – Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru

Cíle tohoto opatření jsou následující:

- vývoj a realizace trvalých, integrovaných a přeshraničně koordinovaných                            a odsouhlasených strategií pro využití existujících rozvojových potenciálů,

- zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje,

- vyvážený ekonomický, sociální a ekologický rozvoj venkovského prostoru,

- zamezení emigrace obyvatelstva,

- intenzifikace spolupráce s ohledem na diverzifikaci ekonomiky a příjmů ve venkovském prostoru.

V rámci tohoto opatření je možné realizovat tyto aktivity:

- podpora studií a koncepcí v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (například územní koncepce, koncepce přírodních oblastí, koncepce využití území, koncepce stanovišť, koncepce centrálních obcí),

- rozvoj informačních systémů (například přeshraniční databanky a územní informační systémy),

- podpora zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje,

- podpora rozvoje venkovského prostoru (například rozvoj obcí, rozvoj venkovských sídel, rozvoj katastru, vyřešení majetkoprávních vztahů a péče o krajinu),

- zlepšení protipovodňové ochrany,

- podpora hospodaření se dřevem ,

- podpora příhraniční a přeshraniční sanace lesů a lesních půd.

Pozn. Projekty v rámci Opatření 3.2 jsou dotovatelné tehdy, byly-li společně vybrány a jsou-li realizovány ve dvou nebo více členských zemích, případně ve třetích zemích nebo v případě, že se realizace týká pouze jedné členské země, mohou být prokázány signifikantní vlivy na jiné členské země nebo třetí země.

Priorita 4 	Lidské zdroje a sítě

Cíle priority Lidské zdroje a sítě jsou intenzifikace a další rozvoj integrovaného přeshraničního trhu práce; přizpůsobení profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace                  a profesních vzdělávacích institucí požadavkům trhu práce; intenzifikace spolupráce v oblasti trhu práce, sociální práce, zdravotnictví, civilní ochrany a kultury a zlepšení přeshraniční integrace obyvatelstva. Priorita 4 je rozdělena do třech opatření:

Opatření 4.1 – Profesní vzdělávání a trh práce

Cíle opatření Profesní vzdělávání a trh práce jsou:

- vytvoření a zajištění pracovních míst,

- zlepšení situace ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace,

- odbourávání sociálních a odborných zábran mobility,

- podpora regionální přeshraniční spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce                a profesního vzdělávání.

Aktivity, které je možno realizovat z tohoto opatření, jsou:

- podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace (například rozvoj a realizace vzdělávacích opatření a vzdělávacích kurzů pro zvyšování kvalifikace v oblastech služeb, cestovního ruchu, elektronického zpracování dat, informačních                                 a komunikačních technologií, zdravotnictví, životního prostředí, teleservice                           a multimédií),

- podpora vnitropodnikového vzdělávání a zvyšování kvalifikace,

- podpora profesních vzdělávacích opatření a opatření zaměstnanosti především pro nezaměstnané, ženy, mládež, výdělečně činné se sníženou pracovní schopností a osob, jímž hrozí vyloučení z trhu práce,

- podpora profesních vzdělávacích institucí,

- získávání a rozšiřování informací (například analýza trhu práce s přeshraničním kontextem) a vývoj, výstavba a zavádění informačních systémů (například hledání pracovních míst a zprostředkování pracovních příležitostí),

- podpora spolupráce aktérů a institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání,

- další vhodné oblasti mající za cíl vytvoření integrovaného trhu práce a sociální začlenění,

Pozn. Podpora opatření na trhu práce, která jsou konformní s Evropským sociálním fondem (ESF), bude realizována přednostně z prostředků ESF programů Cíl 2 a Cíl 3.

Opatření 4.2 – Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana

Opatření 4.2 má následující cíle:

- odbourání  zábran porozumění vyplývajících z odlišných kultur,

- zlepšení přeshraniční institucionální spolupráce a propojení přeshraniční sociální               a kulturní práce,

- kvalitativní a kvantitativní zlepšení a přeshraniční využití nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání, kultury, zdravotnictví a v sociální oblasti.

V rámci opatření 4.2 je možné realizovat tyto aktivity:

- podpora všeobecného vzdělání v rámci politiky celoživotního vzdělávání (například jazykové kurzy) a poradenství a informací,

- podpora přeshraniční spolupráce v oblasti všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu, vývoje a technologií (například vytvoření vícejazyčných učebních materiálů, vývoj společných učebních plánů, vzdělávacích a kvalifikačních programů a systémů referencí ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace),

- výměna žáků, studentů, pedagogů a vědeckého personálu (například výměnné stáže žáků) a rozvoj stipendijních programů,

- podpora všeobecně vzdělávacích a vědeckých institucí,

- vývoj a prodej kulturních nabídek (například průvodce muzei, publikace, využití nových médií pro zpracování informací),

- podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury,

- podpora infrastruktury v oblasti kultury (například  zřizování a výstavba muzeí, zřizování informačních a kulturních center),

- podpora oblastí zdravotnictví a sociální práce s přeshraničním významem (například vytvoření poradenských míst a nabídky poradenství a integrované nabídky pečovatelských služeb ve zdravotnictví a v sociální oblasti),

- podpora civilní ochrany a ochrany před katastrofami (například zpracování zásahových plánů a plánů ochrany),

- další vhodné oblasti posilující základnu pro sociální integraci pohraničí.

Pozn. Všeobecné vzdělání je dotovatelné pouze v rámci politiky celoživotního vzdělávání.

Pozn. Kulturní akce jsou dotovatelné pouze tehdy, pokud trvale posilují spolupráci a vytvářejí pracovní místa. V důsledku této skutečnosti nejsou jednorázové akce obecně dotovatelné. Pravidelně se konající akce mohou být podpořeny pouze ve startovní části. Dotační prostředky jsou přitom určeny především na organizační části, nikoli na umělecké aspekty (inscenace, nabývání uměleckých děl, honoráře umělců).

Pozn. Základní infrastruktura je dotovatelná v rámci Opatření 4.2 pouze v případě, je-li její dimenze přiměřená místnímu rozvoji a rozvoji zaměstnanosti.

Opatření 4.3 – Sítě

Cíle opatření Sítě jsou:

- zavádění forem dlouhodobé a trvalé přeshraniční spolupráce a zlepšení informačních, komunikačních a kooperačních struktur,

- odbourání vzájemných předsudků v pohraničí a integrace obyvatelstva,

- zlepšení přeshraniční spolupráce mezi institucemi.

V rámci opatření Sítě jsou realizovány malé projekty a projekty People-to-people, jejichž cílem je prohloubení přeshraničních kontaktů ve všech prioritách a opatřeních, tzv. Dispoziční fond. Správcem Dispozičního fondu jsou Euregio Egrensis (pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov) a Euroregion Šumava (pro okresy Domažlice, Klatovy, Strakonice, Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň-město             a Rokycany). Informace pro žadatele jsou obsaženy v samostatné příručce, která je k dispozici u administrátorů dispozičního fondu, kterými jsou Euregio Egrensis a RRA Šumava (pro Dispoziční fond spravovaný Euroregionem Šumava). Kontaktní informace na správce                   a administrátory naleznete v kap. 7 Kontakty.

Pozn. V rámci Opatření 4.3 nemohou být podpořeny projekty, které je možno podpořit           v rámci jiných opatření.

Pozn. Projekty na podporu spolupráce v oblastech soudnictví a správy jsou vyloučeny z podpory v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A, pokud jsou podporovány z jiných finančních nástrojů Společenství, jako jsou Falcone, Grotius, Odysseus, OISIN, STOP, Akce Robert Schumann, Akční plán Rady ze 3. prosince 1998 atd.

Priorita 5 	Zvláštní podpora regionů, hraničících s kandidátskými zeměmi

Tato priorita je určena pouze pro Bavorsko. Český žadatel nemůže čerpat prostředky z této priority!

Technická pomoc

Technická pomoc je určena na podporu řízení, implementaci, monitoring, kontrolu                        a propagaci programu. Podpora v rámci technické pomoci je poskytována pouze orgánům zapojeným do přípravy a implementace programu a není určena pro příjemce dotace.

Pravidla realizace projektu

Způsobilé výdaje

Následující výčet způsobilých výdajů platí pro všechny priority a opatření podporované                z programu. Způsobilost výdajů uskutečněných při realizaci projektu bude posuzována individuálně tak, aby byl způsobilý výdaj vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu, který je v souladu s cíli opatření. Během hodnocení projektu bude ověřováno, zda plánované výdaje projektu uvedené v rozpočtu v žádosti o podporu jsou způsobilé k financování ze SF. Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována CRR ČR (tzv. 1 úroveň kontroly).

Způsobilé výdaje jsou rámcově upraveny nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a podrobnými pravidly v nařízení Komise (ES)                    č. 1685/2000 ve znění nařízení Komise (ES) č. 448/2004 týkajícím se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy.

Pro žadatele je připravena metodická příručka - Způsobilé výdaje, která upravuje podmínky, za nichž jsou výdaje způsobilé k financování ze strukturálních fondů EU. Tato příručka je ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz.

S výše uvedenými pravidly by se měli seznámit všichni žadatelé.

Typy způsobilých výdajů

Výdaje na přípravnou dokumentaci k projektu – max. do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (např. studie proveditelnosti, EIA, projektová dokumentace včetně rozpočtu ke stavebnímu řízení, cestovné k partnerovi v době přípravy a konzultace projektu).

Nákup budov – zahrnuje veškeré výdaje související s pořízením nemovitosti, které nejsou podle dalších pravidel nezpůsobilé. Způsobilými výdaji je cena zaplacená za nemovitost, výdaje na uzavření smlouvy atd. Nezpůsobilými výdaji jsou např. daň z převodu nemovitostí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí apod. Budova musí být oceněna znaleckým posudkem a sjednaná cena nesmí překročit cenu stanovenou v posudku. Dále musí být doloženo, že stavba vyhovuje všem zákonným předpisům a že v posledních 10 letech neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů.

Stavební práce – předpokládá se, že stavební práce budou provedeny formou dodávky. Způsobilými výdaji jsou pak veškeré výdaje zaplacené dodavateli stavby na základě jím vystavených faktur, pokud se nejedná o výdaje, které jsou podle dalších pravidel nezpůsobilé – např. sankční poplatky. Výdaje vzniklé v souvislosti se stavbou jsou především výdaje na materiál, na stavební práce, stavební dozor, obsluhu staveniště, dokončovací práce včetně zeleně či dopravního značení atd.

Nákup samostatných movitých věcí – jedná se např. o výdaje na stroje a zařízení. Pokud je samostatná movitá věc během/na konci realizace projektu prodána, je třeba odečíst zůstatkovou hodnotu, která je příjmem projektu a nespadá do způsobilých výdajů. Zůstatková hodnota se vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými by mohl být majetek odpisován po dobu realizace projektu.

Nákup hardware a software – jedná se např. o výdaje na koupi počítačů, programů              a práv na jejich užívání, výdaje na instalaci software, pokud je zajištěna dodavatelsky apod.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku –  odepisován může být pouze majetek, který je používán přímo v souvislosti s projektem, a na který nebyl v posledních 10 letech (stavby) nebo 7 letech (samostatné movité věci) poskytnut příspěvek ze SR nebo SF. Odpisy se vztahují pouze na období realizace projektu.

Nákup materiálu – jedná se o výdaje na nákup materiálu potřebného k dosažení cílů projektu.

Nákup použitého zařízení – koupě použitého zařízení je způsobilým výdajem pokud je zařízení oceněno znaleckým posudkem a cena nepřevyšuje cenu určenou znalcem. Prodejce musí doložit, že na pořízení zařízení nebyla v posledních 7 letech poskytnuta státní dotace či příspěvek z SF a dále musí být doloženo, že zařízení splňuje platné normy a standardy.

Osobní výdaje – způsobilým výdajem je hrubá mzda včetně odvodů na zdravotní              a sociální pojištění a dalších odvodů určených zákonem, naopak nezpůsobilé jsou veškeré výdaje na zaměstnance, které zaměstnavatel není povinen podle platných předpisů zaměstnanci poskytnout. Způsobilé jsou pouze výdaje na zaměstnance, kteří se přímo podílí na projektu. Pokud se zaměstnanec podílí na projektu pouze z části, je způsobilým výdajem pouze adekvátní část jeho mzdy.

Výdaje za služby – jedná se např. o odměny za odbornou práci provedenou externím konzultantem.

Výdaje na publicitu projektu – výdaje na publicitu projektu, které jsou povinné dle rozhodnutí, viz. kap. 5.2.8 Publicita. POZOR: Pokud bude projektu udělena podpora, musí příjemce dotace zajistit dostatečnou publicitu projektu dle přílohy č.17. Náklady na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, ale musí být zahrnuty v rozpočtu projektu. Doporučujeme konzultovat s příslušným S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti budete muset splnit, pokud Vám bude podpora udělena a nezapomeňte s těmito náklady v rámci projektu počítat.

Pronájem – způsobilým výdajem jsou výdaje na pronájem místností včetně souvisejících poplatků, vytápění, osvětlení apod., jež jsou pronajímány v přímé souvislosti s realizací projektu. Pokud je v souvislosti s projektem využívána pouze část pronajatých prostor, způsobilá je pouze poměrná část výdajů.

Režijní výdaje – způsobilými jsou pouze režijní výdaje vynaložené v souvislosti s projektem, které se netýkají všeobecného provozu organizace. Pokud s projektem souvisí pouze část výdajů, např. část administrativních výdajů, může být způsobilým výdajem pouze ta část, která bezprostředně souvisí s projektem. Poměrná část výdajů, která může být financována ze SF, musí být určena jednoznačným a prokazatelným způsobem.

Cestovné – způsobilé jsou pouze výdaje na cestovné, pokud je cesta nezbytná k dosažení cílů projektu. Výše výdajů se musí řídit zákonem č 119/1992 Sb.,                      o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky za právní a notářské služby, technické a finanční posudky – jedná se                    o poplatky  vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu, které nejsou zařazené do jiné položky –  např. výdaje na uzavření smlouvy při nákupu nemovitosti, znalecký posudek při ocenění nemovitosti.

Finanční výdaje – jedná se o poplatky za vedení zvláštního účtu projektu, který musí žadatel zřídit pro platby související s projektem.

DPH – je způsobilým výdajem pouze u příjemce dotace, který nemá nárok na její vrácení. DPH musí být uvedena v rozpočtu projektu, pokud žadatel DPH v rozpočtu neuvede, není DPH způsobilým výdajem k financování ze SF ani v případě, že žadatel nemá nárok na její vrácení. V případě, že plátce DPH uplatňuje nárok na odpočet na vstupu krátícím koeficientem, je způsobilým výdajem část DPH na vstupu, která nemohla být uplatněna.)

Způsobilé výdaje musí být skutečně vynaloženy a řádně zaplaceny (s výjimkou odpisů, režijních výdajů), být identifikovatelné a prokazatelné, zanesené v účetnictví příjemce dotace a doložené účetními doklady (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů). V době podání žádosti o platbu musí být způsobilý výdaj uhrazen příjemcem dotace, což je doloženo bankovními výpisy, popř. pokladními doklady (pokud platba nemohla být provedena bezhotovostně, např. notářské poplatky).

Všechny výše uvedené způsobilé výdaje musí splňovat podmínky popsané v metodické příručce – Způsobilé výdaje, která tvoří přílohu č. 9 této příručky. (Výčet výdajů uvedený v metodické příručce platí pro všechny operační programy financované ze SF a je širší než výčet výdajů způsobilých k financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Výdaj způsobilý k financování z INTERREG IIIA musí současně splňovat podmínky, uvedené v této Příručce pro žadatele a příjemce dotace i v metodické příručce – Způsobilé výdaje.).

Časová způsobilost výdajů

Výdaje na přípravu dokumentace k projektu jsou způsobilé ode dne zahájení projektu, tj. ode dne zahájení zpracování žádosti a povinných příloh (viz kap. 4.2.7 Realizace projektu). Toto datum musí být uvedeno jako zahájení projektu v elektronické žádosti ELZA a v případě schválení projektu bude uvedeno i v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pokud byl projekt zahájen před 1. 5. 2004, jsou výdaje na přípravu dokumentace k projektu způsobilé vždy až od 1. 5. 2004.

Výdaje na přípravu dokumentace jsou způsobilé max.do výše 5% celkových způsobilých výdajů projektu.

Výdaje na vlastní realizaci projektu (kromě výdajů na přípravu dokumentace k projektu podle předchozího odstavce) jsou z časového hlediska způsobilé k financování za  následujících podmínek:

vznikly po datu registrace žádosti o podporu na S-RR,

vznikly před datem předložení žádosti o poslední platbu.

Konečný termín pro způsobilost výdajů je 31. prosinec 2008.

Nezpůsobilými výdaji z hlediska časového jsou obecně výdaje vzniklé mimo časový interval vymezený datem zahájení projektu (pokud chce žadatel spolufinancovat již výdaje na přípravu žádosti, je třeba v ELZE uvést datum zahájení zpracování žádosti jako datum zahájení projektu) a datem ukončení projektu uvedenými žadatelem v ELZE.

Nezpůsobilé výdaje

nákup pozemku,

ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (jedná se zejména o příspěvky na penzijní připojištění                a životní pojištění),

odměny členům statutárních orgánů,

poplatky charakteru sankce,

poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů či obcí (např. výpis z katastru nemovitostí),

daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční,

DPH, v případech, kdy má žadatel nárok na odpočet nebo pokud nebyla DPH uvedena v rozpočtu

právní výdaje v souvislosti se soudním sporem,

režijní výdaje nesouvisející s projektem,

nákup osobních vozů,

kancelářské vybavení (pokud jeho nákup přímo nesouvisí s dosažením cíle projektu),

odpis pohledávek,

výdaje na opravy, údržbu,

výdaje financované z jiných grantů a příspěvků,

úroky z půjček a další finanční poplatky,

výdaje na reprezentaci,

dary,

honoráře umělcům, (s výjimkou Dispozičního fondu – účinkující na kulturních akcích, viz omezení v bodě 4.2.8.)

ceny v soutěžích,

investice do kapitálových a úvěrových fondů, záručních fondů, akcií apod.,

leasing,

výdaje v naturáliích (např. poskytnutí dobrovolné neplacené práce, bezplatné poskytnutí budov, strojů nebo materiálu na realizaci projektu apod.),

dodávky, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu – jedná se o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele služby,

výdaje vzniklé před 1. květnem 2004, výdaje na přípravu dokumentace k projektu vzniklé před zahájením projektu, výdaje (kromě výdajů na přípravu dokumentace               k projektu) vzniklé před datem registrace na S-RR nebo výdaje vzniklé po podání žádosti o poslední platbu.

výdaje na audit

Příjem vytvářený během realizace projektu

Za příjem vytvářený během realizace projektu je považován jakýkoli příjem vzniklý ode dne zahájení projektu až do dne předložení žádosti o poslední platbu (např. příjem ze vstupného, poplatky za účast na školení, zbytková hodnota nakoupených strojů). Případné výnosy vytvořené během realizace projektu musí být při podání žádosti o platbu odečteny od způsobilých výdajů projektu. Pokud žadatel tento výnos neodečte, jedná se o finanční nesrovnalost.

Příjem, který případně vznikne u investičních projektů až po ukončení realizace projektu, se od způsobilých výdajů projektu neodečítá. V tomto případě se žadatel dále řídí pravidly uvedenými v kap. 4.2.9 – Investiční projekty – omezení podpory.

Vhodní žadatelé/ příjemci dotace

Pro účast v programu ČR-Bavorsko je rozhodující místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Žadatel tak může mít teoreticky sídlo v celé ČR, ale projekt musí být vždy realizován ve vymezeném území.

Z hlediska právní formy jsou vhodní žadatelé následující (tento výčet platí pro všechny priority a opatření):

Obce (svazky obcí) – zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Města  – zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Kraje – zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

Organizace zřizované a založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou minimálně z 80 % vlastněny státem, kraji či obcemi – nutné předložit výpis z (obchodního) rejstříku (viz kap.4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu),

Nestátní neziskové organizace (NNO) – v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se jimi rozumí tyto:

  - občanská sdružení vyvíjející činnost podle ustanovení § 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

  - obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

  - církevní právnické osoby zřízené podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích                 a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

  - nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb.,o nadacích                  a nadačních fondech ve znění pozdějších právních předpisů

Školy, školská a předškolská zařízení,

Zájmová sdružení právnických osob zabývající se zejména správou a administrací Dispozičního fondu zřízená podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje v příhraničních regionech,

Hospodářské a agrární komory – zřízené podle zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Číselník organizací, které jsou vhodnými žadateli/ příjemci dotace, je přílohou č. 8 této příručky.

Vhodný žadatel/ příjemce dotace musí dále splňovat

- nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou,

- nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy,

- nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných plateb a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členům EU,

- nemá daňové nedoplatky;

- nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství,

- nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytování podpory, dotací, subvencí, apod.,

- splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/ příjemce dotace finanční podpory z programu Iniciativy INTERREG IIIA definované v Příručce pro žadatele a příjemce dotace.

Žadatel musí, spolu s žádostí, předložit čestné prohlášení, že splňuje všechny výše uvedené podmínky (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

Partner projektu

Každý žadatel musí mít zahraničního partnera projektu. Partnerem může být jakákoli právnická osoba se sídlem v bavorské dotační oblasti, která splňuje podmínky platné pro bavorské žadatele. Ve výjimečných případech, např. pokud je cíl projektu natolik specifický, že žadatel nemůže najít partnera v Bavorsku, může být partnerem právnická osoba se sídlem v SRN. V tomto případě by však měl partner mít k příhraniční oblasti úzký vztah (např. zde sídlí jeho organizační složka, je zde realizována část partnerových aktivit apod.).

V případě zrcadlových projektů může být výjimečně partnerem i fyzická osoba, pokud splňuje požadavky kladené na vhodné žadatele v Bavorsku.

V žádosti bude uvedeno, jaké je zapojení partnera do přípravy a realizace projektu. K žádosti musí být přiloženo prohlášení o partnerství, ve kterém zahraniční partner potvrdí svým podpisem (podpisem oprávněné osoby), že s projektem souhlasí. Pokud má žadatel více partnerů, předloží prohlášení od jednoho z nich. Tiskopis  prohlášení o partnerství je povinnou přílohou žádosti  - viz.příloha Příručky pro žadatele č.2.

Veřejný účel projektu

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  je možno podpořit pouze projekt, který bude sloužit pro veřejný účel. Projekt nesmí generovat zisk a nesmí přispět ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu. Toto žadatel dokládá čestným prohlášením přiloženým k žádosti o podporu (viz kap. 4.3.1. Povinné přílohy žádosti o podporu).

V případě projektů, které jsou zaměřeny na vzdělávání a výcvik zaměstnanců soukromých firem, které však předkládají veřejné subjekty (např. hospodářské komory, či sdružení podnikatelů) se uplatňují pravidla tzv. veřejné podpory (podle v nařízeních Evropské komise  č. 68/2001 a č. 363/2004).

Nařízení se týká veřejné podpory vzdělávání (školení), která se zaměřuje na jednu nebo více firem nebo ekonomických oborů, a snižuje náklady, které by jinak tyto firmy nesly při vzdělávání svých zaměstnanců při získávání nových dovedností. Jedná se o podporu vzdělávání, kterou provádí akreditovaná vzdělávací instituce a účastník získá obecně uznávaný certifikát, diplom či jiný obdobný doklad prokazující nabytí kvalifikace. Souhrnný přehled podmínek veřejné podpory vzdělávání včetně způsobilých výdajů obsahuje příloha č.15 – Veřejná podpora vzdělávání.

Realizace projektu

Za realizaci projektu nese odpovědnost příjemce dotace, projekt musí být realizován v souladu s popisem uvedeným v rozhodnutí, resp.podmínkách. Projekt musí být realizován v území určeném pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-bavorské hranici.

Realizace projektu je podrobně popsána v kapitolách 5 a 6. Žadateli se doporučuje přečíst tyto kapitoly již před podáním žádosti o podporu a seznámit se s podmínkami, které musí být dodrženy při realizaci projektu financovaného ze SF.

Doba realizace projektu

Zahájením projektu se rozumí zahájení přípravy projektu, tj. zahájení zpracování žádosti               a povinných příloh.  Toto datum bude v případě schválení projektu uvedeno v rozhodnutí. Žádné výdaje nebudou způsobilé před tímto datem.

Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu (např. započetí stavebních prací apod.).

Ukončením projektu se rozumí datum ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby,ukončení kulturní akce, vypracování studie apod. Je to tedy datum, kdy žadatel plánuje ukončit veškeré aktivity související s vlastní realizací projektu.

V případě schválení projektu bude však v rozhodnutí automaticky uvedeno datum o 1 měsíc pozdější (z důvodu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu), to však nemá vliv na povinnost ukončit fyzickou realizaci projektu v souladu s termínem uvedeným žadatelem v IS ELZA.

Doporučená délka realizace projektu (tedy doba od zahájení projektu do jeho dokončení) musí být opodstatněná z hlediska velikosti a charakteru projektu. Její celková délka by obecně neměla překročit 2 roky. V případě, že to charakter projektu vyžaduje, je však možné podpořit i projekty s delší dobou realizace. Doba realizace projektu (např.v případě neopodstatněné délky projektu) může být předmětem konzultací v rámci přípravy projektu i předmětem projednávání projektu na Řídícím výboru.

Datum ukončení projektu je pro příjemce dotace závazné, příjemce by proto měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou (např. pokud by došlo ke zpoždění stavebních prací). V odůvodněných případech je možné změnou rozhodnutí prodloužit dobu realizace, projekt však musí být vždy dokončen a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12.  2007.

Všechny projekty realizované v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko v období 2004 - 2006 musí být dokončeny a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12. 2007. Ve výjimečných a dostatečně zdůvodněných  případech, může SC schválit ukončení projektu i po 31.12.2007.

Projekty mohou být realizovány také formou ucelených věcných etap. Podmínky, za nichž je možné uplatnit etapizaci projektu jsou popsány v kap. 6.1.1 Etapizace. Také pro tento typ projektu platí stejný termín pro dokončení a předložení závěrečné žádosti o platbu, tj. nejpozději  do 31. 12. 2007, resp.31.12.2008.

Omezení týkající se kulturních akcí

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je možné podporovat pouze takové kulturní akce, které mají dlouhodobý dopad na přeshraniční spolupráci. To znamená, že jsou podporovány pouze pravidelně se konající kulturní akce a to především v jejich náběhové fázi. V žádosti o podporu musí žadatel popsat, jak bude projekt pokračovat a jakým způsobem bude jeho pokračování institucionálně a finančně zabezpečeno po skončení podpory ze SF. Jednorázové kulturní akce mohou být podpořeny pouze tehdy, pokud jejich realizací vznikne min. 1 dlouhodobé pracovní místo. (Toto místo musí být udrženo min. po dobu 5 let od data ukončení fyzické realizace projektu, viz kap. 5.2.6 Udržitelnost projektu.)

Investiční projekty– omezení podpory

V případě, že žadatel podává investiční projekt, z jehož realizace se předpokládá značný čistý výnos (výnos ≥ 25% celkových výdajů investice), nesmí výše podpory z ERDF překročit 50 % celkových způsobilých výdajů investice. Pracovníci S-RR budou při kontrole přijatelnosti projektu ověřovat, zda byla požadovaná podpora snížena podle ustanovení této kapitoly.

Příklad výpočtu čistého výnosu z investice naleznete v tabulce, která tvoří přílohu č. 16 Příručky (resp. je ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000017002). Do žlutě označených polí vyplňte předpokládané výnosy a náklady v jednotlivých letech a program Vám automaticky spočítá čistý výnos. Tuto tabulku vytiskněte a předložte jako přílohu žádosti. (Tabulka je povinnou přílohou žádosti u všech investičních projektů, které vytváří příjem, tj. nejen u těch, u kterých vzniká značný čistý výnos.)

Stavební projekty

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě stavebního povolení, žadatel nemusí při předložení žádosti o podporu prokazovat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž je projekt realizován, protože existence vlastnického nebo jiného práva k těmto pozemkům je předmětem posouzení ze strany dotčeného stavebního úřadu v průběhu územního a stavebního řízení. S-RR si však může prokázání vlastnických nebo jiných práv k příslušné nemovitosti v průběhu hodnocení žádosti vyžádat.

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení, musí žadatel při předložení žádosti prokázat, že má vlastnické nebo jiné právo (věcné břemeno, nájemní smlouva apod.) k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž bude projekt realizován. Tato podmínka se nevztahuje na silnice II. a III. třídy a místní komunikace, kde vlastnické právo k těmto komunikacím vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy prokazovat.

Žadatel musí předložit u stavebních projektů také další přílohy uvedené v kap.4.3.1. Povinné přílohy k žádosti o podporu.

Studie proveditelnosti

U investičních projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 2 mil. Kč je vyžadována zjednodušená studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti se předkládá spolu s žádostí o podporu. Návod na vypracování zjednodušené studie proveditelnosti najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000017002.

.

Vliv projektu na životní prostředí

Z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA mohou být financovány pouze projekty, 
které nemají negativní vliv na životní prostředí. Z toho důvodu je k vybraným typům projektů nutno spolu s žádostí doložit další dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP. Typ dokumentu, který je nutno předložit a typ projektu, ke kterému je nutné příslušný dokument předkládat, vychází z následujících předpisů a dokumentů:

Natura 2000

- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 114/1992 Sb.“)

- dopis MŽP č.j. OMOB630/2849/04 ze dne 15. října 2004, kterým je stanoven seznam priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu   na ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska  vlivu na soustavu Natura 2000 jsou zveřejněna na www.env.cz.

EIA

- zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)

- pokyn MŽP č. 3/2004 pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 - 2006

- dopis MŽP č.j. 7753/OPVI/04MP ze dne 26. listopadu 2004, kterým je stanoven seznam priorit a opatření Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na životní prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska EIA jsou zveřejněna na www.env.cz, v rubrice (Politika a nástroje ochrany ŽP, EIA/SEA, SEA, Záměry financované z fondů EU, Strukturální fondy).

Oba dopisy MŽP, z 15. října a 26. listopadu 2004, jsou uvedeny na www: strukturální-fondy.cz

V souladu s těmito předpisy a dokumenty musí žadatelé předkládat následující dokumenty:

Projekty předkládané v rámci opatření 1.1. a priority 4.

U těchto projektů není nutné dokládat žádné dokumenty z hlediska vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., ani z hlediska vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Projekty předkládané v rámci ostatních opatření a podopatření

U těchto projektů musí žadatel opatřit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb. k vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000.

V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), předkládá žadatel vyjádření tohoto orgánu jako přílohu žádosti o podporu.

Zároveň musí doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

- vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.,

- závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

- souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP).

Vyjádření MŽP je dokladem o tom, že projekt nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí, tj. nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. Postup pro získání tohoto vyjádření je upraven v pokynu MŽP č. 3/2004.

Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, resp. souhlasné stanovisko EIA, je dokladem o tom, že projekt sice spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., ale již prošel procesem posouzení, ve kterém bylo prokázáno, že projekt nemá negativní dopady na ŽP, nebo tyto jsou akceptovatelné za současné realizace minimalizujících, kompenzačních 
a dalších opatření.

V praxi jsou možné následující kombinace dokumentů k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA:

1) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb.í žadatel předkládá:

- Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č.114/1992Sb.

- vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.

2) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, ale projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. žadatel předkládá:

- Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č.114/1992Sb.

- závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

nebo

- souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP).

3) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí významný vliv projektu 
na lokality soustavy Natura 2000 (a projekt nespadá do žádného jiného bodu přílohy č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb., kromě bodu 10.15), postupuje žadatel dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
a zákona č. 100/2001 Sb.

V tomto případě musí doložit jeden z následujících dokumentů, vydaných dle zákona 
č. 100/2001 Sb.:

- závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný MŽP,

nebo

- souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydané MŽP.

4) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. (zároveň do některého jiné bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15), musí žadatel doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

- závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

nebo

- souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.,  vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP).

----------

Příslušnými orgány ochrany přírody k vydání stanoviska k vlivu na lokality soustavy Natura dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. jsou krajské úřady – odbory životního prostředí, správy CHKO, správy NP a na území vojenských újezdů Újezdní úřady.

Příslušným orgánem EIA/SEA na MŽP je odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (zkr. OPVI).

Pro získání potřebných dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí je nutné nejprve získat stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., a až poté řešit dokumenty k EIA/SEA.

-----------

SEA

Je-li předmětem projektu financovaného z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA tvorba koncepcí, které musí být posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., musí projekt projít procesem SEA. (Výdaje související s procesem SEA jsou způsobilé k financování, pokud jsou součástí rozpočtu projektu a stanovisko SEA je doloženo.)

Při vstupních konzultacích o projektu na Sekretariátu Regionální  rady, nebo v případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme konzultovat problematiku dokladů k vlivu projektu 
na životní prostředí na příslušném odboru životního prostředí Krajského úřadu, resp. odboru OPVI   MŽP ČR.

-------------

Přehled dokumentů, které je třeba dokládat k jednotlivým typům projektů:

| Typ projektu | Dokument který je třeba předložit | Počet relevantních příloh žádosti |
| --- | --- | --- |
| U projektu není vyžadováno předložení žádného dokumentu k vlivu na životní prostředí (projekt je předkládán v rámci tzv. „vyloučených opatření“ k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA – viz dopisy příslušných odborů MŽP) | Není třeba předkládat žádné dokumenty týkající se ŽP | 0 |
| Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění a nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění | Stanovisko orgánu ochrany přírody, že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 Vyjádření MŽP (Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC), že projekt nevyžaduje posouzení EIA | 2 1 Natura 2000 1 EIA |
| Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, ale spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění | Stanovisko orgánu ochrany přírody, že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, nebo Souhlasné stanovisko EIA vydané dle zák. č. 100/2001 Sb. příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP) | 2 1 Natura 2000 1 EIA |
| Projekt podléhá pouze hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona č. 114/92 v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí), a spadá pouze do bodu 10.15 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění | Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., nebo Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. vydané MŽP | 1 bude obsahovat Natura 2000 i EIA dohromady |
| Projekt podléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona 114/92 Sb., v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí) a zároveň projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (zároveň do dalšího bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15). | Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., nebo Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP) | 1 bude obsahovat EIA i Natura 2000 dohromady |

Financování

Spolufinancování

Pro projekty programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  ČR - Bavorsko je pro programové období 2004-2006 stanoveno následující závazné rozdělení podílů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu:

| Zdroje spolufinancování | Podíl na celkových způsobilých výdajích | z toho |
| --- | --- | --- |
| ERDF | max. 75 % |  |
| Veřejné prostředky ČR (národní veřejné zdroje) | min. 25 % | max. 5 % zdroje státního rozpočtu |

Podpora ze SF je vždy vyplácená zpětně. Pokud bude projekt vybrán k financování z ERDF, musí žadatel nejprve zajistit sám pokrytí nákladů projektu a teprve na základě předložených dokladů (faktur apod.) jsou mu na základě podání žádosti o platbu a následné kontroly vyplaceny prostředky SF, příp.SR.

Financování z ERDF

Spolufinancování z  ERDF je možné do maximální výše 75% způsobilých výdajů projektu. Minimální podíl spolufinancování z ERDF je zpravidla 50 % způsobilých výdajů projektu.

Minimální výše podpory z ERDF je stanovena na 10 000 EUR (odpovídající částku v Kč získá žadatel po přepočtu kurzem, který je pro příslušný rok uveden na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz). O příspěvek na projekty menšího rozsahu je možno žádat z Dispozičního fondu, Opatření 4.3 Sítě.

Maximální výše podpory z ERDF není určena.

Rozhodnutí jednoznačně vymezuje všechny finanční zdroje a jejich závaznou míru účasti na spolufinancování projektu.

Při podání žádosti o podporu musí žadatel prokázat zajištění zdrojů na úplné krytí celkových výdajů projektu. Toto krytí žadatel dokládá čestným prohlášením podloženým dokumentem prokazujícím existenci prostředků na financování (viz. kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

V případě, že je projekt realizován prostřednictvím několika věcně ucelených etap, musí žadatel prokázat zajištění finančního krytí rozpočtových nákladů minimálně na realizaci prvních dvou etap a vedle toho je povinen předložit celkový finanční plán projektu, který bude obsahovat závaznou rozvahu o profinancování celého projektu (včetně možného zapojení prostředků ERDF refundovaných za již ukončené etapy v závěru projektu).

Zajištění zdrojů financování projektu

Projekt musí být spolufinancován minimálně z 25 % z národních veřejných zdrojů. Národní veřejné zdroje jsou zdroje státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obecních rozpočtů, ostatní národní veřejné zdroje (ostatní zdroje žadatelů, které nepocházejí přímo z obecních, krajských nebo státního rozpočtu).

Spolufinancování projektů z národních veřejných zdrojů bude zajišťováno v souladu s platnou legislativou České republiky zejména se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samospráv, Vyhláškou MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Financování ze strukturálních fondů a státního rozpočtu

Dotace z ERDF a státního rozpočtu bude poskytnuta na základě rozhodnutí po naplánování projektu Řídícím výborem a jeho schválení rozhodnutím ministra. Rozhodnutí obsahuje označení příjemce dotace, účel dotace a souhrnně popisuje podmínky poskytnutí dotace, které je nezbytné dodržet pro zachování způsobilosti výdajů k financování jak z prostředků SR, tak z ERDF.

Při porušení podmínek stanovených rozhodnutím nebude dotace poskytovatelem vyplacena. V případě, že již část nebo celá dotace vyplacena byla a je zjištěno porušení podmínek stanovených rozhodnutím, postupuje se podle zákona 218/2000 Sb, to znamená, že se jedná o porušení rozpočtové kázně a o neoprávněné použití peněžních prostředků SR nebo ERDF.

Podpora z krajských a obecních rozpočtů

Pokud bude projekt financován z krajských nebo obecních rozpočtů, přikládá žadatel k žádosti o projekt závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje či obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu.

U financování z rozpočtu obce, v případě, že žadatel není schopen v okamžiku podání žádosti závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce doložit, může předložit předběžný příslib kompetentního orgánu obce (např. starosty) o tom, že rozpočet obce obsahuje v souladu ustanovením zákona č. 557/2004 prostředky na financování projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, které je možné v případě schválení projektu použít na jeho spolufinancování. Závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění příslušné částky na spolufinancování musí být v tomto případě doloženo nejpozději před vydáním rozhodnutí, resp. při přípravě podmínek.

Soukromé prostředky a prostředky zahraničního partnera

Soukromé prostředky mohou být použity na financování způsobilých výdajů projektu pouze formou sponzorského daru žadateli o projekt. V tom případě se tyto prostředky stanou součástí položky vlastních zdrojů žadatele, stejně jako prostředky zahraničního nebo českého partnera projektu. Pokud by se soukromé prostředky podílely na financování projektu jiným způsobem, mohou být použity na hrazení nezpůsobilých výdajů projektu, v jiném případě by došlo ke snížení částky rozhodné pro výpočet podílu prostředků uplatňovaných z ERDF.

Podpora z jiných programů

Projekt financovaný z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA nesmí obdržet příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.

Žadatel může pro jeden projekt podat více žádostí o podporu z různých programů, ale přijmout smí pouze jeden příspěvek. Spolu s žádostí o podporu musí žadatel předložit čestné prohlášení, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.

Rozdělení finančních prostředků

| Finanční plán Česká republika 2004-2006 |
| --- |
| Priority/opatření | celkové způsobilé výdaje v EUR | prostředky (ERDF) v EUR | národní prostředky |
|  |  |  | celkem | veřejné prostředky | soukromé prostředky |
| Priorita 1 |  |  |  |  |  |
| Hospodářský rozvoj | 2 866 669 | 2 150 000 | 716 669 | 716 669 | 0 |
| Opatření 1.1 | 573 334 | 430 000 | 143 334 | 143 334 | 0 |
| Opatření 1.2 | 2 293 335 | 1 720 000 | 573 335 | 573 335 | 0 |
| Priorita 2 |  |  |  |  |  |
| Infrastruktura | 3 440 002 | 2 580 000 | 860 002 | 860 002 | 0 |
| Opatření 2.1 | 2 752 000 | 2 064 000 | 688 000 | 688 000 | 0 |
| Opatření 2.2 | 688 002 | 516 000 | 172 002 | 172 002 | 0 |
| Priorita 3 |  |  |  |  |  |
| Rozvoj území a životního prostředí | 2 293 336 | 1 720 000 | 573 336 | 573 336 | 0 |
| Opatření 3.1 | 1 988 000 | 1 491 000 | 497 000 | 497 000 | 0 |
| Opatření 3.2 | 305 336 | 229 000 | 76 336 | 76 336 | 0 |
| Priorita 4 |  |  |  |  |  |
| Lidské zdroje a sítě | 2 293 337 | 1 720 000 | 573 337 | 573 337 | 0 |
| Opatření 4.1 | 229 334 | 172 000 | 57 334 | 57 334 | 0 |
| Opatření 4.2 | 745 335 | 559 000 | 186 335 | 186 335 | 0 |
| Opatření 4.3 | 1 318 668 | 989 000 | 329 668 | 329 668 | 0 |
| Priorita 5 |  |  |  |  |  |
| Zvláštní podpora pro regiony hraničící |  |  |  |  |  |
| s kandidátskými zeměmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatření 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technická pomoc | 573 336 | 430 000 | 143 336 | 143 336 | 0 |
| Technická pomoc 1 | 453 334 | 340 000 | 113 334 | 113 334 | 0 |
| Technická pomoc 2 | 120 002 | 90 000 | 30 002 | 30 002 | 0 |
| Celkem: | 11 466 680 | 8 600 000 | 2 866 680 | 2 866 680 | 0 |

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Formulář žádosti o podporu v rámci Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika- Svobodný stát Bavorsko musí být vyplněn s použitím elektronické žádosti – ELZA. Pokyny, jak postupovat při instalaci aplikace ELZA a následném vyplňování elektronické žádosti, jsou obsaženy v Příručce ELZA  pro česko-bavorské pohraničí, která je samostatnou přílohou této Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Příručka ELZA je umístěna na www.strukturalni-fondy.cz  pod záložkou Iniciativy Společenství  - položkou INTERREG IIIA- položkouČR-Bavorsko- položkou Dokumenty. Při stahování Příručky ELZA si prosím ověřte, že skutečně stahujete Příručku ELZA pro česko-bavorské pohraničí.

Žádáme žadatele, aby si přečetl před vyplňováním elektronické žádosti Příručku ELZA, která je k dispozici na webových stránkách na stejném místě jako elektronická žádost !

Povinné přílohy k žádosti o podporu

Spolu s žádostí musí být předloženy všechny její požadované přílohy. V případě, že některá z relevantních příloh bude chybět, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění a opětovnému předložení kompletní žádosti na S-RR. Přílohy musí být předloženy ve dvou vyhotoveních. Pokud má příloha více stran, musí být spojené (pokud je to možné).

V případě, že je nutné, aby žadatel doložil S-RR další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. k rozpočtu projektu, popisu projektu apod.), je žadatel povinen tyto informace vztahující se k projektu S-RR bezodkladně poskytnout a to v termínu stanoveném příslušným S-RR, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.

Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:

- doklad o subjektivitě žadatele

- obec, kraj

  - doklad o přidělení IČ

- svazek obcí

- smlouva o vytvoření svazku obcí, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

- organizace zřízené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

- zřizovací listina(smlouva), úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

- organizace založené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

- zakladatelská smlouva, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

- zájmová sdružení právnických osob

- zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, stanovy, výpis z rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

- nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

- zakladatelská smlouva, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

- hospodářské a agrární komory

- statut, úplný výpis z obchodního rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

- školy a školská zařízení

- zřizovací listina(smlouva)/zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

- podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

- organizace založené obcí, krajem a státem, nestátní neziskové organizace, soukromé školy, agrární a hospodářská komora:

- v případě, že vede účetnictví v plném rozsahu - předloží účetní závěrku obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např.subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky);

- v případě, že vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např.subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky)

- svazek obcí, zájmová sdružení právnických osob (uvedená v kapitole 4.2.4), – předloží rozvahu za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. subjekt existuje kratší dobu, předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky);

- obce – doklad o dluhové službě vč. ukazatele dluhové služby vypočteného dle metodiky stanovené usnesením vlády č. 346/2004 (postup pro výpočet ukazatele dluhové služby je v příloze č. 10 Příručky pro žadatele). V případě, že ukazatel dluhové služby překročí výši 30%, zaznamená S-RR toto zjištění. Při hodnocení a plánování projektu bude k této informaci přihlédnuto.

- kraj, organizace zřízená obcí, krajem nebo státem – nedokládají žádnou přílohu pro posouzení jejich finančního zdraví

- čestné prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 3 této příručky. Žadatel přiloží k čestnému prohlášení příslušný doklad prokazující existenci těchto zdrojů:

- v případě financování realizace projektu bankovním úvěrem smlouvu o poskytnutí úvěru bankou nebo závazný příslib banky, že v případě schválení projektu bude úvěr žadateli poskytnut

- rozhodnutí statutárního orgánu o zabezpečení potřebných finančních prostředků pro realizaci projektu

- závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky kraje). Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku.

- závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky obce). Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku. V případě, že žadatel není schopen v okamžiku podání žádosti toto závazné rozhodnutí doložit, předloží předběžný příslib kompetentního orgánu obce (např. starosty) o tom, že rozpočet obce obsahuje v souladu ustanovením zákona č. 557/2004 prostředky na financování projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, které je možné v případě schválení projektu použít na jeho spolufinancování,

- jiný relevantní doklad prokazující zabezpečení dostatečných zdrojů na realizaci projektu (např. výpis z účtu).

- čestné prohlášení, že žadatel nespadá do žádné kategorie a-g vyjmenovaných v kapitole 4.2.4. Vhodní žadatelé/ příjemci dotace. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 4 této příručky,

- čestné prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu a nejedná se o ziskový projekt. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 5 této příručky,

- čestné prohlášení žadatele, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 6 této příručky,

- čestné prohlášení žadatele, že projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a ES. Vzor čestného prohlášení je přílohou č.18 této příručky.

- prohlášení o partnerství podepsané bavorským partnerem (Pokud má žadatel více partnerů, předloží prohlášení od jednoho partnera.) Formulář  prohlášení o partnerství je přílohou č. 2 této příručky,

- podrobná specifikace základních rozpočtových položek projektu (vzorový formulář je přílohou příručky č.21). Tato příloha musí být vždy dodána i v elektronické podobě – připojená jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA). Upozornění: žadateli se doporučuje zkontrolovat před odevzdáním žádosti údaje v podrobné specifikaci rozpočtových položek s údaji v části ELZA.

- vyplněné formuláře ISPROFIN 80-82 (podle vyhlášky 40/2001 Sb.)- v písemné i elektronické podobě - připojené jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA- bod 3.17 – záložka Přílohy). Pomůcka pro vyplňování formulářů ISPROFIN je přílohou č.23 Příručky.

Přílohy, které jsou vyžadovány pouze u některých projektů:

- stavební projekty:

- územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno podle §32 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) a projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí v rozsahu stanoveném v §3, odst. 3, písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a v případě, že se jedná o rozhodnutí o umístění stavby navíc v rozsahu stanoveném v §3, odst. 4, písm. a) až c) a f) této vyhlášky,

- nebo doklad o ohlášení stavebnímu úřadu (v případě ohlášení provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 stavebního zákona) a dokumentace v rozsahu stanoveném v § 10 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a kladné vyjádření stavebního úřadu ke stavebnímu záměru nebo čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení,

- V případě, že územní a stavební řízení bylo sloučeno, předloží žadatel  projektovou dokumentaci, v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení, nejpozději při přípravě podmínek poskytnutí dotace. V takovém případě platí, že pokud výše uvedená dokumentace není zpracována v době předložení žádosti, žadatel spolu se žádostí předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět projektu, potřebnou k posouzení předkládaného projektu.

- stavební projekty, u kterých jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení nebo nepodléhají územnímu rozhodnutí a v okamžiku podání žádosti nemají pravomocné stavební povolení – doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo žadatele k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny (např.výpis z katastru nemovitostí a příslušná katastrální mapa ne starší než 3 měsíce od podání žádosti, doklad o zřízení věcného břemena nebo platnou nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu). Výjimku v dokládání vlastnictví představují silnice II.a III.třídy a místní komunikace, u kterých vlastnické právo automaticky vyplývá z § 9 zákona č.13/1997 Sb. a není nutné jej tedy prokazovat,

Pozn. Žadateli se doporučuje přehledně zvýraznit dotčené pozemky v projektu a odpovídající údaje na dokladech o vlastnictví.

- investiční projekty– vyplněná tabulka pro výpočet čistého výnosu. Tato tabulka je přílohou č. 16,

- investiční projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 miliony Kč - zjednodušená studie proveditelnosti

- projekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu na ŽP (tyto typy projektů jsou  vyjmenované v kap.4.2.12 Vliv projektu na životní prostředí) - dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní dopad na životní prostředí

- parametry projektu – pokud žadatel nežádá o příspěvek ze státního rozpočtu je nutné přiložit kvantifikaci plánovaných výstupů z projektu  (vzorový formulář je přílohou č. 24 Příručky).  Tato příloha musí být vždy dodána i v elektronické podobě – připojená jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA). Ke každému projektu musí být zadány min.2 parametry(výstupy)projektu.

- pokud je žádost nebo seznam příloh podepsán oprávněným zástupcem (ne statutárním zástupcem) – ověřená plná moc oprávněnému zástupci

- Dispoziční fond - správce:

- Směrnice pro žadatele,

- Příručka pro správce,

- návrh jednacího řádu Regionálního řídícího výboru.

- Dispoziční fond – administrátor (pouze pokud není současně správcem):

- smlouva se správcem Dispozičního fondu.

Přílohy, které jsou vyžadovány při přípravě návrhu podmínek poskytnutí dotace:

- smlouva o zřízení zvláštního účtu, který je určen pouze pro platby související s projektem;

- územní a stavební práce – originál nebo ověřenou kopii pravomocného stavebního povolení (pokud je vyžadováno dle zákona 50/1976 Sb., stavební zákon) a originál nebo ověřenou kopii projektové dokumentace vyžadované pro podání žádosti o stavební povolení (§16 odst.2, písm. b) vyhlášky MMR č.132/1998 Sb.).  Žadatel může místo originálu či ověřené kopie předložit prostou kopii, pokud s sebou přinese originál dokumentu pro kontrolu. Po kontrole shodnosti prosté kopie je žadateli originál vrácen;

- pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu obce - závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce (v případě, že toto rozhodnutí nebylo předloženo spolu s žádostí o podporu).

Tyto přílohy musí žadatel doložit při přípravě podmínek poskytnutí dotace, které budou připravovány přibližně 3 týdny (viz. kap. 5.1) od zasedání Řídícího výboru, který projekt doporučil ke spolufinancování. O termínu, kdy se má žadatel dostavit k projednání  návrhu podmínek, bude informován v písemném oznámení úspěšným žadatelům. V případě, že žadatel nebude moci v daném termínu dokumenty z vážných důvodů předložit, dohodne se pracovníky S-RR na náhradním termínu dodání.  V případě, že ani v tomto termínu příjemce dotace nedodá požadované dokumenty, S-RR zastaví přípravu podmínek a postoupí záležitost NA. Takový projekt nebude realizován a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů.

Příprava a odevzdání žádosti o podporu

Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů

Program byl zahájen 1.července 2004. Informace o zahájení byla zveřejněna na níže uvedených internetových stránkách. Na stejných internetových stránkách bude také vždy zveřejněn termín pro přijímání projektů na daný Řídící výbor.

Jedná se o následující internetové stránky:

webových stránkách strukturálních fondů provozovaných MMR (http://www.strukturalni-fondy.cz),

oficiálních webových stránkách MMR (http://www.mmr.cz),

vlastních webových stránkách programu INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko provozovaných JTS;

oficiálních webových stránkách CRR ČR (http://www.crr.cz),

webových stránkách dotčených krajů.

Oznámení o zahájení programu bylo také zveřejněno prostřednictvím inzerátů v tisku.

V období před vytvořením oficiálních stránek Programu INTERREG IIIA Česká republika- Svobodný stát Bavorsko jsou veškeré oficiální a aktuální informace zveřejňovány NA na www.strukturalni-fondy.cz. V případě rozdílných informací mezi zdroji, platí vždy informace zveřejněná na této internetové adrese, která je oficiální webovou stránkou strukturálních fondů v České republice.

Poskytování informací a konzultací

Žadatel má možnost obracet se v průběhu celého procesu přípravy projektu na pracovníky S-RR. Žadatel se s žádostí o informaci či konzultaci obrací vždy na jemu místně příslušný S-RR (podle místa realizace projektu). Jiný, než jemu místně příslušný S-RR, může žádost o informaci odmítnout s tím, že poskytne žadateli informaci, kam se obrátit.

Pracovníci S-RR nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých žadatelů a možného konfliktu zájmů projektovou žádost nebo některou z jejích povinných příloh zpracovávat. Mohou žadateli pouze poskytnout veškeré potřebné informace (příp. konzultace) pro zpracování žádosti (nebo některé z jejích povinných příloh) tak, aby předložená žádost (příp. příloha) splňovala formální náležitosti a aby projektový návrh odpovídal zaměření programu.

Provedení konzultace projektové žádosti s pracovníky S-RR se doporučuje všem žadatelům. Důvody pro toto doporučení jsou zejména:

- během těchto průběžných konzultací by měl být projekt připraven do podoby, která odpovídá požadavkům na projednání SC,

- v případě nekompletní či jinak nepřijatelné žádosti, která byla S-RR doručena před termínem určujícím ukončení příjmu žádostí pro dané zasedání SC, hrozí časová prodleva spojená s administrací projektové žádosti,

- nutnost představení a obhájení daného projektového návrhu příslušným zástupcem kraje na zasedání SC.

Poskytování informací i konzultací je pro žadatele prováděno bezplatně.

Základní informace o Programu včetně žádosti o poskytnutí podpory poskytne žadateli rovněž JTS a odkáže jej přitom na místně příslušný S-RR. JTS v žádném případě neposkytuje žadateli průběžné konzultace při přípravě konkrétní projektové žádosti o poskytnutí podpory.

Často kladené otázky nebo otázky, které jsou obecné a mohly by zajímat více žadatelů, budou zveřejňovány na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Příprava žádosti o podporu

Projektové návrhy jsou připravovány žadateli, a to buď samostatně nebo s pomocí soukromého či jiného subjektu, specializujícího se na danou problematiku a pohybujícího se na trhu. NA neposkytuje žádná doporučení, na který subjekt se obracet (v podobě jakýchkoli seznamů certifikovaných či „bezpečných“ subjektů a podobně). Případné zajištění externí pomoci při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti každého žadatele.

Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě v programu ELZA. Žádost je k dispozici na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Odkazy na stránku, kde je žádost k dispozici, jsou i  na dalších webových stránkách, na kterých je vyhlášen program.

Žadatel program ELZA nainstaluje do počítače podle přiložených pokynů. Postup při vyplňování žádosti je popsán v Příručce ELZA pro česko-bavorské příhraničí, která je k dispozici ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz a je přílohou Příručky č.19. Činnost může být kdykoli přerušena a data uložena.

Finálním uložením žádosti získá žadatel soubor formátu .xml, který odevzdá na disketě nebo na CD-ROM. Tento soubor si žadatel uloží a archivuje jej pro pozdější žádost o platbu. Vytištěním finálně uložené žádosti vznikne tištěná verze žádosti. Obě formy žádosti (finálně uložená i tištěná) jsou opatřeny shodným identifikačním kódem, který je kontrolován při kontrole formálních náležitostí.

Konečným výstupem procesu přípravy žádosti je:

Kompletně vyplněná projektová žádost v tištěné podobě (tištěný výstup finálně uložené žádosti z ELZA) ve 2 vyhotoveních, z nichž každé bude mít náležitosti originálu, splňující všechny požadavky stanovené v Příručce pro žadatele a příjemce dotace.

2 kusy elektronického media (disketa nebo CD-ROM) s kompletně vyplněnou  a finálně uloženou elektronickou žádostí ve formátu ELZA. Každé medium bude řádně označeno názvem žadatele, názvem programu, názvem projektu a vygenerovaným identifikačním kódem z ELZA.

Kompletní sada příloh žádosti ve 2 vyhotoveních. (Žadatel předloží originál dokumentu a jeho kopii. V případě, že je dokument vyžadován i v elektronické podobě ( např. ISPROFIN, podrobný rozpočet – viz. kap.4.3.1), žadatel předloží tento dokument ve 2 vyhotoveních a dále ještě v  elektronické podobě – připojené jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení příloh k elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA).

Pozn. Pokud není možné předložit originál dokumentu, žadatel místo originálu předloží buď ověřenou kopii nebo v případě, že žadatel doručí žádost osobně, může předložit 2 kopie přílohy a přinést s sebou originál dokumentu pro kontrolu. V tomto případě pracovník S-RR zkontroluje, zda kopie souhlasí s originálem, a originál vrátí žadateli ihned zpět.)

Předkládání žádostí o podporu

Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, nikoli na základě klasické „Výzvy k předkládání projektů“. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace programu na S-RR s tím, že pro každé zasedání SC, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit S-RR, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Tento termín bude vždy 10 týdnů před plánovaným zasedáním SC.

Jakmile bude stanoven termín zasedání SC a termín, do kterého musí být žádosti předloženy, aby mohly být na tomto zasedání projednány, budou tyto termíny oznámeny prostřednictvím příslušných webových stránek (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů).  V případě, že  žádost o podporu nebude předložena ve stanoveném termínu, nemůže S-RR garantovat její projednání na nejbližším  zasedání SC.

Pro každé zasedání SC bude mít S-RR k dispozici informaci o stavu čerpání prostředků v rámci jednotlivých priorit a opatření a z toho případně vyplývajících omezení pro předkládání projektů v rámci těchto priorit a opatření (to lze očekávat zejména v pozdějším období realizace programu). Tato omezení budou uveřejněna na příslušných internetových stránkách (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů) nebo se je žadatel dozví při konzultaci na S-RR.

Žádost včetně všech předepsaných příloh musí žadatel doručit na místně příslušný S-RR (podle místa realizace projektu). V případě projektu, který bude realizován na území více krajů (např. cyklostezka, dispoziční fond), podá žadatel projektovou žádost včetně všech příloh na  S-RR umístěný na krajském úřadě toho kraje, kde očekává finanční majoritu svého projektu (z hlediska rozpočtových nákladů). Další dotčený S-RR  žadatel vyrozumí o podání žádosti prostřednictvím zaslání kopie projektové žádosti  bez příloh tomuto S-RR na vědomí.

Kompletní projektovou žádost předkládá žadatel v řádně zalepené obálce, s přelepením spoje samolepkou s podpisem a razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uveden název programu, název opatření, úplný název žadatele, adresa žadatele a název projektu.

Všechny strany tištěného výstupu elektronické žádosti budou spojeny a poslední strana se seznamem příloh bude podepsána žadatelem, resp. jeho statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tom případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci). Jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh uvedeného v tištěném výstupu projektové žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy spojené (pokud to lze).

Způsob doručení:

- Osobní doručení

- Doručení poštou

- Kurýrní či jinou podobnou službou

Rozhodným okamžikem je doručení, nikoli odeslání projektového návrhu. Je pouze na žadateli, jaký způsob doručení zvolí. Ten také nese veškeré riziko plynoucí z jím zvoleného způsobu doručení.

Ve výjimečných případech může žadatel odevzdat žádost i na JTS. Přesto žadatelům doporučujeme raději odevzdávat žádosti na S-RR v příslušném kraji. Žádost, která bude doručena na JTS, bude ihned předána na S-RR, kde bude hodnocena (na JTS nedojde k žádné kontrole).

Změny údajů o projektech po registraci projektu

V případě, že dojde ke změně údajů po registraci projektu  nebo žadatel odhalí chybu v projektové žádosti (např. numerická chyba v rozpočtu, chybný popis obsahu projektu, chybné jméno žadatele apod.), kterou by chtěl opravit,  je možné tyto chyby odstranit, aniž by bylo nutné podat novou projektovou žádost. Takovouto změnu je nutno nahlásit příslušnému S-RR, který následně vystaví  formulář - Souhlas s provedením změny  pro INTERREG IIIA ČR-Bavorsko (příloha č.20 ), který žadatel podepíše a vrátí zpět. Poté je pracovníkem S-RR provedena požadovaná změna. V opačném případě, kdy pracovník S-RR odhalí v datech po registraci projektu výše zmiňované nesrovnalosti, kontaktuje žadatele s žádostí  o vydání souhlasu k provedení dané změny prostřednictvím formuláře – Souhlas s provedením změny. Tento postup se nevztahuje na hodnocení kvality přeshraniční spolupráce, přeshraničních dopadů, rovnosti pohlaví, dopadů na životní prostředí prováděné S-RR.

Kontrola a hodnocení projektů

Kontrola projektových žádostí probíhá ve třech etapách. V první etapě je ve dvou krocích provedena kontrola formálních náležitostí a poté kontrola přijatelnosti projektu, jako nezbytná podmínka pro další hodnocení. V druhé etapě je projekt hodnocen z hlediska technické a finanční kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti. Ve třetí etapě je projekt hodnocen z hlediska přeshraničních dopadů a kvality přeshraniční spolupráce (specifická kritéria INTERREG).

Kontrolu provádí dva pracovníci S-RR, s výjimkou kontroly formálních náležitostí v případě, že žadatel doručí žádost osobně. V tomto případě provádí kontrolu 1 pracovník S-RR za přítomnosti osoby, která žádost doručila.

V případě, že je nutné, aby žadatel doložil S-RR další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. k rozpočtu projektu, popisu projektu apod.), je žadatel povinen tyto informace vztahující se k projektu S-RR bezodkladně poskytnout a to v termínu stanoveném příslušným S-RR, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.

Kontrola formálních náležitostí a registrace projektových návrhů

V případě osobního doručení pracovník S-RR před převzetím projektu ověřuje, zda jsou na obálce uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není,  pracovník S-RR si může vyžádat doplnění chybějících údajů. (Kompletace údajů musí být provedena do termínu stanoveného pro ukončení přijímání projektových žádostí, aby měl žadatel záruku, že bude jeho projekt projednán na příslušném zasedání SC.)

Obsahuje-li obálka všechny požadované údaje, přistoupí pracovník S-RR za účasti osoby doručující projektovou žádost ihned k první části kontroly formálních náležitostí. Pokud se osoba, která žádost doručila, nechce účastnit kontroly, postupuje se stejně jako v případě doručení žádosti poštou (viz níže).

Pokud projektová žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, pracovník S-RR projekt zaregistruje. Žadatel obdrží Potvrzení o registraci žádosti, které podepíše společně s pracovníkem S-RR, který žádost zaregistroval.

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, pracovník S-RR vystaví osobě, která žádost doručila, písemné Potvrzení o zamítnutí registrace žádosti. Současně vrátí osobě, která žádost doručila i projektovou žádost včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí – kontrola úplnosti žádosti a jejích příloh.

Pokud je při této kontrole zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a požadované dokumenty (např. přílohy, písemné vysvětlení a komentáře k žádosti) doplnit a znovu doručit S-RR. Současně je žadateli předán dopis s informací o pozastavení procesu hodnocení.

Poté, co S-RR obdrží od žadatele požadované dokumenty, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, nemůže S-RR garantovat její projednání na nejbližším zasedání SC.

V případě doručení žádosti poštou nebo kurýrní či jinou podobnou službou je bezprostředně po jejím doručení zkontrolováno, zda jsou na obálce uvedeny všechny předepsané údaje. Bezodkladně poté je provedena první část kontroly formálních náležitostí.

V případě, že žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, je zaregistrována. Následně je žadateli poštou zasláno Potvrzení o registraci žádosti podepsané oběma pracovníky S-RR účastnícími se kontroly.

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, žádost nebude zaregistrována, žadateli bude zasláno Oznámení o zamítnutí registrace žádosti podepsané 2 pracovníky S-RR a žádost o podporu mu bude vrácena včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí – kontrola úplnosti žádosti a jejích příloh. Pokud je při této kontrole zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel tak, aby mohl případné nesrovnalosti odstranit a požadované dokumenty doplnit a znovu doručit na S-RR.  Současně je žadateli zaslán dopis, ve kterém je informován o pozastavení procesu hodnocení.

Poté, co S-RR obdrží od žadatele požadované dokumenty, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, bude projekt předložen až na další zasedání SC.

V check-listu (příloha č.14) jsou v první části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole formálních náležitostí. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na S-RR zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoliv pochybností se obrátili na příslušný S-RR.

Kontrola přijatelnosti

U projektových žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí je provedena kontrola přijatelnosti.

Pokud je při kontrole přijatelnosti zjištěno, že přijatá žádost s přílohami nesplnila některá z kritérií nutných k tomu, aby mohl být projekt podpořen z programu Iniciativy INTERREG IIIA, je vyřazena z dalšího procesu administrace žádostí. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel dopisem o Vyřazení z procesu hodnocení projektu. V dopise bude přesně uveden důvod, proč byla jeho projektová žádost vyřazena z dalšího hodnocení (uvedení přesného kriteria přijatelnosti, které předložený projekt nesplňuje), a pokyn pro další postup. Originál žádosti je žadateli, včetně kompletní originální sady příloh a elektronického média, zaslán zpět.

Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a kompletní projektovou žádost (opět ve dvou paré) doručit na S-RR. S takovouto opětovně doručenou žádostí je nakládáno zcela stejně jako s jakoukoli jinou žádostí (žádost je znovu zaregistrována, celý průběh administrace se opakuje, platí stejné termíny apod.).

V check-listu (příloha č.14) jsou v druhé části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole přijatelnosti. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na S-RR zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoliv pochybností se obrátili na příslušný S-RR

Hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti projektových žádostí

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, je bezodkladně přistoupeno k hodnocení. Součástí tohoto hodnocení je:

- hodnocení finančních a nákladových kriterií – je hodnocen vlastní projekt, finanční zdraví žadatele a struktura zajištění finančních prostředků;

- věcné hodnocení, hodnocení technických parametrů provedení projektu;

- hodnocení souladu s regionálními podmínkami, regionálními prioritami, hodnocení regionálního kontextu, přínosu projektu pro region;

Projekty v rámci Iniciativy INTERREG IIIA ČR-Bavorsko jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Proto musí každý projekt prokázat také svůj příspěvek k regionálnímu rozvoji.

- hodnocení dlouhodobé udržitelnosti projektu.

Hodnocení přeshraničních dopadů a kvality  přeshraniční spolupráce (specifických kriterií INTERREG)

Poslední fází hodnocení projektu je hodnocení přeshraničních dopadů (účinků) projektu a  kvality přeshraniční spolupráce (tj. specifických kritérií INTERREG).

Z hlediska hodnocení kvality přeshraniční spolupráce se zjišťuje míra a intenzita spolupráce se zahraničním partnerem. Hodnocení kvality přeshraniční spolupráce vychází z údajů uvedených v žádosti (otázky 7.1-7.5 ). V případě nejasností vzniklých při hodnocení mohou pracovníci S-RR dodatečně žadatele kontaktovat a žádat ho o  vysvětlení.

Aby projekt splňoval kritéria dotovatelnosti z hlediska kvality přeshraniční spolupráce musí být splněny dvě podmínky:

      - Projekt musí být odsouhlasen partnerem projektu z Bavorska. Minimálním předpokladem pro to je, že projekt má partnera projektu v Bavorsku, který byl včas a v přiměřené míře o projektu informován a který s projektem souhlasí.

Žadatel je povinen na žádost pracovníka S-RR doložit příslušné podklady potvrzující spolupráci s jeho partnerem (např. zápis z jednání, prezenční listinu, v případě komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu stručný obsah komunikace, popř. čestné prohlášení, že tato komunikace proběhla).

      - Dotovatelné jsou jen takové projekty, které jsou realizovány ve dvou nebo více členských státech příp.třetích zemích, tzv. společné projekty. V případě, že společný projekt není realizován, potom projekt realizovaný pouze na území ČR musí prokázat právě jeden významný dopad (vazbu) na Bavorsko.

Hodnocení dopadů projektu pro přeshraniční rozvoj vychází z údajů uvedených v žádosti (otázky 8.1-8.5).

V případě, že není realizován společný projekt a daný projekt nemá ani významný dopad na Bavorsko, nelze takovýto projekt v rámci Iniciativy INTERREG IIIA podpořit.

Součástí hodnocení INTERREG specifických kritérií projektu je také posouzení míry vlivu projektu na životní prostředí a na rovnost příležitostí. Hodnocení míry vlivu projektu na životní prostředí a na rovnost příležitostí vychází z údajů uvedených v žádosti o podporu v bodech 9.1., 9.2. Projekty, které mají negativní vliv na  životní prostředí a na rovnost příležitostí nelze z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA podpořit.

Výběr projektů

O projektech rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor programu. Projekty na zasedání představí a obhajuje člen výboru nominovaný za příslušný kraj. Výbor doporučuje  projekty k financování na základě společného souhlasu české i bavorské delegace.

SC má možnost projekt:

- naplánovat bez výhrad – Řídící výbor naplánuje projekt bez výhrad, ale přesto mohou být stanoveny podmínky Řídícího výboru, které musí žadatel respektovat; projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování z ERDF;

naplánovat s výhradou – projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje malé nedostatky; projekt je schválen s podmínkou, že budou tyto nedostatky odstraněny a teprve poté bude vydáno rozhodnutí; Za odstranění nedostatků je zodpovědný žadatel. Projekt již není znovu projednáván na SC, příslušný pracovník kraje pouze SC informuje o vypořádání výhrady; V případě, že žadatel nesouhlasí s výhradami určené Řídícím výborem,  v tomto případě nejsou splněny podmínky pro financování projektu, proto je projekt vyřazen. Dále bude S-RR postupovat jako v případě, kdy je projekt nedoporučen SC (nepřipravují se podmínky poskytnutí dotace),

- pozastavit – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou; projednávání projektu je pozastaveno, žadatel musí projekt upravit a po provedení těchto úprav bude projekt projednáván v dalším SC;

- stáhnout- zástupce kraje účastnící se zasedání SC může projekt ze zasedání stáhnout. Projekt lze stáhnout z různých důvodů, např. na žádost žadatele nebo z nedostatku finančních prostředků apod.;

- odmítnout  – projekty, které obsahují velké nedostatky nebo nesplňují kritéria by neměly projít hodnocením a dostat se na jednání SC, proto je „odmítnutí“ spíše výjimečné; projekt může být odmítnut např. proto, že bylo předloženo velké množství kvalitně zpracovaných žádostí a alokované prostředky nestačí na podporu všech projektů;

- vyřadit- projekt, který již byl dříve SC naplánován, ale nebyl zatím realizován, může SC vyřadit v případě, že např. nebyly a ani nebudou zajištěny pro projekt  národní veřejné zdroje apod.

SC se může vyjádřit k rozpočtu projektu nebo jeho obsahu a případně navrhnout změnu projektu v případě, že projekt je vhodný k financování z Iniciativy INTERREG, ale např. rozpočet obsahuje nezpůsobilé výdaje nebo struktura výdajů či obsah projektu nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle. Předmětem projednávání na SC může být i opodstatněnost délky projektu a její případné zkrácení. Takovýto projekt může být schválen s výhradou nebo pozastaven (viz předchozí odstavce).

Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům

Do dvou týdnů ode dne zasedání SC zašle S-RR úspěšným i neúspěšným žadatelům písemné oznámení o výsledku hodnocení SC u jimi předložené projektové žádosti.. Neúspěšným žadatelům  je současně s tímto dopisem  jeden originál tištěné projektové žádosti včetně originální sady příloh (v případě investičního projektu i druhá sada příloh pro uzemní/stavební řízení) a elektronického média zaslán zpět. Druhý originál tištěné žádosti včetně příloh a elektronického média  je včetně kopie dopisu uložen do složky projektu.

NA  zveřejní  seznam projektů schválených rozhodnutím ministra na www.strukturalni-fondy.cz.

Poté S-RR  zveřejnění informaci o úspěšných žadatelích na webových stránkách příslušného kraje minimálně v následujícím rozsahu: stav projektu (doporučen, nedoporučen, pozastaven), název žadatele, název projektu, místo realizace projektu a výše dotace projektu (z ERDF a SR v Kč).

.

Implementační struktura – schéma

Pokyny pro příjemce dotace – technická část

Rozhodnutí

Veškeré projekty doporučené SC ke spolufinancování musí být potvrzeny rozhodnutím ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů, případně ze státního rozpočtu (dále jen „rozhodnutí ministra“). Rozhodnutí ministra je základním správním aktem, který je podmínkou pro další pokračování administrace projektů doporučených k financování.

Návrh rozhodnutí ministra připravuje a ministrovi k podpisu předkládá NA v takovém časovém termínu, aby bylo podepsáno nejpozději do 4 týdnů od zasedání SC.

V případě, že nějaký projekt, který byl doporučen SC, není rozhodnutím ministra schválen, jeho další administrace dále nepokračuje, žadatel je informován S-RR a s projektem je nakládáno jako s odmítnutým.

Po podpisu ministra vydá NA v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb. Rozhodnutí o registraci akce (dále jen „registrační list“, příloha č. 28). Tento dokument slouží příjemci dotace jako informace, že projekt byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj jako způsobilý pro financování a byl zaregistrován v dotačním informačním systému MMR. NA registrační list vystaví a zašle příjemcům dotace nejpozději do 6 týdnů od zasedání SC.

Následně NA připraví Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu  (dále jen „rozhodnutí“) – viz příloha č. 26. Na rozdíl od rozhodnutí ministra je rozhodnutí vydáváno NA pro  jednotlivý projekt a stanovuje jeho základní finanční a věcné parametry. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí dotace (dále jen „podmínky“) – viz příloha č. 27, které přesně stanovují podmínky, za jakých bude projekt realizován, práva a povinnosti příjemce dotace.

Příprava podmínek probíhá souběžně s přípravou rozhodnutí ministra a rozhodnutí. Bezodkladně po oznámení výsledku rozhodnutí SC o poskytnutí podpory vybraným projektům, začnou pracovníci S-RR společně se žadatelem připravovat návrh podmínek, přednostně pro projekty, které byly SC naplánovány k financování bez výhrad či připomínek. Žadatel je kontaktován pracovníky příslušného S-RR, kteří mu sdělí jaké dokumenty  musí při přípravě podmínek předložit a domluví s ním termín, kdy se má k přípravě podmínek dostavit.

V případě, že byl projekt na zasedání Řídícího výboru schválen s výhradou či připomínkou, může dojít k posunutí termínu vydání rozhodnutí do doby naplnění schválených výhrad/připomínek stanovených Řídícím výborem.

Pokud příjemce dotace z objektivních důvodů nemůže dodat všechny požadované dokumenty v určeném termínu, dohodne se S-RR na náhradním termínu dodání. V tomto případě S-RR připraví návrh podmínek do 4 týdnů ode dne, kdy se příjemce dotace dostaví nebo doručí požadované dokumenty. V případě, že ani v tomto termínu příjemce dotace nedodá požadované dokumenty, S-RR zastaví přípravu podmínek a postoupí záležitost NA. Takový projekt nebude realizován a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů.

Podmínky potvrzené podpisem ředitele CRR ČR jsou do konce 8. týdne od SC zaslány NA, který provede jejich konečnou kontrolu a doplní evidenční číslo a datum vydání rozhodnutí. Následně jsou podmínky přiloženy k připravenému rozhodnutí, zapečetěny, rozhodnutí je podepsáno ředitelem OPS a nejpozději do konce 10. týdne od zasedání SC zaslány prostřednictvím hlavní kanceláře pobočkám CRR ČR. Po obdržení rozhodnutí vyzve pobočka CRR ČR příjemce dotace, aby se dostavil ke kontrole a převzetí  rozhodnutí a k podpisu 3 vyhotovení Prohlášení příjemce dotace (příloha č. 7).

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno přesné označení příjemce a poskytovatele dotace, výše a účel dotace a jsou přesně popsány podmínky, za jakých bude projekt realizován, práva a povinnosti příjemce dotace.

Změna  projektu

Vzhledem k tomu, že tato kapitola se vztahuje také na projekty, u kterých byla nedílnou součástí rozhodnutí smlouva o financování, je postup pro provádění změn popsán i pro tyto projekty.

#### Nepodstatné změny (na oznámení)

Příjemce dotace má možnost projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu NA nebo SC, jestliže v důsledku toho nedojde ke změně žádné z dotčených rozpočtových položek o více než 15 % jejich původní výše a změna neovlivní hlavní záměr projektu ani celkovou výši rozpočtu projektu. Toto omezení neplatí pro přesuny v rámci rozpočtové položky mezi podpoložkami, kde jsou přesuny možné bez omezení výše za podmínky, že nedojde k ovlivnění hlavního záměru projektu.

V tomto případě příjemce dotace oznámí neprodleně změnu písemně CRR ČR, které ji posoudí a informuje o ní také NA.

Obdobně se postupuje také v případě změny bankovního účtu příjemce dotace nebo změny statutárních zástupců  příjemce dotace apod. I o těchto změnách musí příjemce dotace neprodleně písemnou formou informovat CRR ČR.

Jiná než nepodstatná změna projektu vyžaduje souhlas buď NA nebo SC.

#### Podstatná změna –bez schválení SC

V případě, že se jedná o změnu, která nepodléhá schválení SC (např. v případě změny názvu příjemce dotace, prodloužení doby realizace projektu, přesunu prostředků mezi rozpočtovými položkami nad 15 % původní částky kterékoli z dotčených rozpočtových položek v případě, že nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu, změny aktivit projektu, pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu apod.), musí příjemce dotace zažádat o její schválení NA prostřednictvím CRR ČR nejpozději 30 dní před jejím plánovaným/očekávaným vstoupením v platnost. Pokud se změna dotýká údajů uvedených v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, předloží příjemce dotace společně s žádostí o změnu také vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80 – 82 v tištěné i elektronické podobě.

CRR ČR žádost prověří a změnu doporučí, příp. zamítne. CRR ČR může také dojít k závěru, že změna projektu podléhá schválení SC (v tomto případě o tom informuje NA, který rozhodne o dalším postupu). V případě, že CRR ČR zaujme pozitivní stanovisko k navrhované změně a neshledá nutnost schválit změnu projektu SC,  posoudí ještě, zda se změna dotýká rozhodnutí a podmínek.

V případě, že se změna dotýká také podmínek, připraví CRR ČR návrh Rozhodnutí o změně podmínek poskytnutí dotace (viz příloha č.29) ve stejném počtu vyhotovení, v jakém bylo vydáno původní rozhodnutí a zašle jej NA

NA učiní definitivní rozhodnutí o navrhovaných změnách. V případě souhlasného stanoviska, vydá, nejpozději v den, kdy má požadovaná změna vstoupit v platnost, změnové rozhodnutí (v případě, že se změna dotýká rozhodnutí) ve stejné počtu jako bylo vydáno původní rozhodnutí, příp. podepíše všechna vyhotovení rozhodnutí o změně podmínek poskytnutí dotace (v případě, že se změna týká podmínek).

V případě, že na projekt byla uzavřena smlouva o financování a změna se dotýká také této smlouvy o financování, připraví CRR ČR návrh dodatku ke smlouvě o financování (dále jen „dodatek“ ,- viz příloha č.30 ) v pěti vyhotoveních. Všechna vyhotovení dodatku následně předloží k podpisu příjemci dotace a podepsaný dodatek odešle nejpozději 10. den před plánovaným vstupem požadované změny v platnost NA.

NA učiní definitivní rozhodnutí o navrhovaných změnách. V případě souhlasného stanoviska, vydá, nejpozději v den plánovaného vstupu požadované změny v platnost, změnové rozhodnutí ve stejném počtu jako bylo vydáno původní rozhodnutí, příp. ve stejném termínu podepíše všechna vyhotovení dodatku.

V případě zamítavého stanoviska NA informuje o tomto CRR ČR, které důvody zamítnutí sdělí příjemci dotace.

Podstatná změna –se schválením SC

V případech, kdy se změna projektu týká:

- zvýšení objemu finanční pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj,

- změny aktivit projektu, která má vliv na cíle projektu,

- změny umístění projektu,

- změny role zahraničního partnera v projektu,

- dalších závažných změn ovlivňujících cíle projektu,

podléhá její schválení rozhodnutí SC. V tomto případě musí příjemce dotace předložit CRR ČR žádost o změnu nejpozději v termínu stanoveném pro předkládání projektových žádostí pro daný SC. Pokud se změna dotýká Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, předloží příjemce dotace společně s žádostí o změnu také vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80 – 82 v tištěné i elektronické podobě.

O rozhodnutí SC je žadatel informován prostřednictvím CRR ČR. Následuje stejný postup jako v případě žádosti o podstatnou změnu projektu bez schválení SC (viz výše).

Pozn.: v případě, že v důsledku rozhodnutí SC dojde ke zvýšení objemu finanční pomoci z ERDF nebo SR, je nutné toto zvýšení nejprve schválit rozhodnutím ministra.

Porušení povinností stanovených rozhodnutím

Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace projektu plnit povinnosti, které mu vyplývají z rozhodnutí včetně podmínek a jejich příloh.

V případě, že ze strany příjemce dotace dojde k porušení těchto povinností, nebude dotace nebo její dosud nevyplacená část příjemci dotace vyplacena.

V případě, že již část nebo celá dotace byla příjemci dotace vyplacena a je zjištěno porušení povinností stanovených rozhodnutím a jeho přílohami, jedná se o porušením rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a  povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

V případě podezření na porušení povinností příjemcem dotace je příslušný subjekt (CRR ČR, kontrolní orgány) povinen o tomto neprodleně informovat NA, který rozhodne o tom, zda k porušení povinností došlo či nikoli. O svém rozhodnutí informuje NA oficiální cestou příjemce dotace a také CRR ČR, příp. další subjekt, který NA podezření na porušení povinností sdělil.

Za porušení povinností stanovených rozhodnutím a jeho přílohami se považuje také odstoupení příjemce dotace od realizace projektu.

Realizace projektů

Za realizaci projektu nese odpovědnost příjemce dotace. Realizace projektu musí probíhat v souladu s podmínkami obsaženými v rozhodnutí a   jeho přílohách.   Příjemce dotace projekt realizuje vlastními silami, ve spolupráci s partnery nebo může část aktivit realizovat na základě smluv uzavřených s dodavateli.

Výběr dodavatele, veřejné zakázky

U všech projektů, u kterých je příjemce dotace zadavatelem definovaným v §2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů  a cena předmětu zakázky přesáhne 2 000 000 Kč, se při výběru dodavatele postupuje v souladu s tímto zákonem a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy. Pro stanovení způsobu zadání veřejné zakázky je v tomto případě rozhodující celková hodnota zakázky, nikoli pouze ta část zakázky, která tvoří způsobilé výdaje projektu. Postup zadání veřejné zakázky může příjemce dotace konzultovat s CRR ČR.

CRR ČR má právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a právo přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky. Příjemce dotace má povinnost oznámit CRR ČR zasedání výběrové komise 7 kalendářních dní před jejím konáním. Pracovník CRR ČR má při výběrovém řízení statut pozorovatele.

Příjemce dotace je povinen archivovat veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky dle pokynů uvedených v kapitole 5.2.7 Archivace dokumentů.

Monitorování a kontrola

Zprávy o realizaci projektu představují základní zdroj informací o projektu během jeho realizační fáze. Zároveň představují jeden z nejdůležitějších podkladů pro sledování postupu realizace programu.

Za zpracování zpráv o realizaci projektu je zodpovědný příjemce dotace. Zpráva o realizaci projektu pokrývá část věcného monitoringu a je vyplňována do předepsaného formuláře. Dělí se na 2 typy v závislosti na období, za které je zpracována:

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Příjemce dotace má povinnost zpracovat průběžnou zprávu u projektu, jehož doba realizace uvedená v rozhodnutí překročí 9 měsíců.

U projektů, které nejsou rozděleny na etapy se průběžná zpráva vypracovává za každých 6 měsíců realizace projektu a musí být předložena CRR ČR ve dvou vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

V případě, že projekt je rozdělen na etapy, má příjemce dotace povinnost předkládat průběžnou zprávu s každou žádostí o etapovou platbu. V případě, že etapa trvá déle než 9 měsíců, je povinen předkládat průběžnou zprávu také za každých 6 měsíců, které uplynou od počátku etapy a opět platí, že takováto zpráva musí být předložena CRR ČR ve 2 vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

Uvedený harmonogram předkládání průběžných zpráv o realizaci je rámcový. Konkrétní termíny předkládání průběžných zpráv mohou být při přípravě podmínek poskytnutí dotace upraveny v závislosti na stavu realizace projektu a jeho specifikách.

Struktura průběžné zprávy o realizaci projektu je následující:

- základní informace o projektu (příjemce dotace, priorita, opatření, název projektu, evidenční číslo rozhodnutí,  datum vydání rozhodnutí, informace o případných změnách smlouvy či podmínek poskytnutí dotace… ),

- stručná rekapitulace realizace projektu od jeho počátku,

- podrobný popis realizace projektu za poslední monitorovací období,

- pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům,

- podrobný plán činností na následující období,

- rámcový plán činností do konce realizace projektu,

- u projektů, které nejsou předkládány s žádostí o platbu údaj, kolik prostředků již bylo na projekt vynaloženo a jaká část podpory byla vyplacena,

- problémy vzniklé v průběhu daného monitorovacího období, přehled provedených kontrol a přijatá opatření k nápravě.

Formulář zprávy je uveden v příloze č.11.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Příjemce dotace je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a předložit ji CRR ČR ve dvou vyhotoveních spolu s žádostí o platbu (do 30 dní od ukončení realizace projektu). Struktura této zprávy je následující:

- základní informace o projektu (příjemce dotace, priorita, opatření, název projektu, evidenční číslo rozhodnutí,  datum vydání rozhodnutí, informace o případných změnách smlouvy či podmínek poskytnutí dotace…),

- popis průběhu realizace projektu od jeho počátku,

- podrobný popis realizace projektu v období od předložení poslední zprávy,

- naplnění vytyčených cílů projektu,

- problémy vzniklé během realizace projektu, přehled provedených kontrol  a přijatá opatření k nápravě,

- kroky učiněné k zajištění publicity,

- zajištění udržitelnosti výsledků projektu

Formulář zprávy je uveden v příloze č.12.

Kontrola zpráv o realizaci projektu

Zprávy jsou kontrolovány odpovědným pracovníkem CRR ČR, zejména je kontrolována shoda uváděných údajů se skutečným stavem. V případě, že je zpráva v pořádku a nejsou shledány žádné nedostatky, schválí pracovník CRR ČR, který kontrolu prováděl, zprávu svým podpisem a jedno podepsané vyhotovení zprávy zašle zpět příjemci dotace.

V případě, že zpráva vykazuje formální nedostatky, avšak údaje v ní uvedené jsou v souladu se skutečností, požádá CRR ČR příjemce dotace o úpravy a doplnění zprávy se stanovením termínu, do kterého musí být požadavek splněn. V tomto případě příjemce dotace zašle upravenou zprávu CRR ČR opět ve dvou vyhotoveních. Pokud již zpráva nevykazuje žádné formální nedostatky, je zpráva schválena stejným postupem, jaký je uveden v předchozím odstavci.

V případě, že zpráva obsahuje informace, které jsou v rozporu se zjištěnou skutečností, CRR ČR o tom informuje NA, který následně postupuje vůči příjemci dotace v souladu s kapitolou 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím.

Pokud příjemce dotace nedodá monitorovací zprávu v daném termínu a nepodá přijatelné vysvětlení, proč takto nemohl učinit, ztrácí nárok na dotaci (viz kap 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím).

Účetnictví

Příjemce dotace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví spojené s realizací projektu je nutné vést odděleně od vlastní účetní evidence. Účetní doklady týkající se projektu musí být vedeny v samostatné složce.

Archivace dokumentů souvisejících s projektem je popsána v kap. 5.2.7 Archivace dokumentů. Archivace účetních dokladů se dále řídí § 31 zákona o účetnictví.

DPH

Daň z přidané hodnoty může, ve smyslu platné legislativy, zahrnout do kalkulace způsobilých výdajů projektu pouze žadatel, který nemá nárok na vrácení DPH podle specifických vnitrostátních předpisů.

Audit a kontroly

Kontrola uskutečněných výdajů  - 1. úroveň  kontroly

Příjemce dotace je povinen před provedením úhrady dodavateli provést věcnou a formální kontrolu každé faktury.

Po skončení projektu nebo jeho ucelené etapy a po podání Žádosti o proplacení výdajů projektu ze strany příjemce dotace provádí kontrolu fyzické realizace projektu CRR ČR, které po věcné a finanční stránce ověřuje, zda byly závazky z rozhodnutí příjemcem dotace pomoci naplněny. Zpráva z provedené kontroly obsahuje zhodnocení souladu s rozhodnutím a opatření navržená pro odstranění případných nesrovnalostí. NA má v rámci své odpovědnosti za provádění kontrol fyzické realizace projektů právo účastnit se kontrol na místě realizace projektu.

Provedení této kontroly a následné zpracování Osvědčení o provedené práci je podmínkou k vyplacení podpory.

Kontrola vzorku akcí a projektů – 2. úroveň kontroly

Kontrolu vzorku akcí a projektů provádí Odbor kontroly (OK) MMR. Kontrola nebude probíhat u všech projektů, ale pouze u reprezentativního vzorku projektů. Kontroly prováděné OK probíhají sice ex post, tj. po realizaci projektu, ale před uzavřením programu a to v místě realizace projektu. Zahrnují kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídicích a kontrolních systémů v rámci projektu.

Namátkové kontroly

Samostatné a nezávislé kontroly na místě projektu mohou být prováděny během realizace projektu a po realizaci projektu do konce roku 2013. Tyto kontroly mohou být prováděny Národním orgánem, orgány Evropské komise, Evropským účetním dvorem, Evropským úřadem pro potírání podvodného jednání, Ministerstvem financí, Nejvyšším kontrolním úřadem, finančním úřadem a dalšími oprávněnými orgány státní správy.

Povinnosti příjemce dotace a jeho partnerů

Příjemce dotace a jeho partneři jsou povinni umožnit auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu kdykoliv do 31. prosince 2013.

Udržitelnost projektu

U projektů, jejichž efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá příjemce dotace za to, že efekty projektu budou udrženy minimálně po dobu pěti let od ukončení realizace projektu u těch jeho částí, u kterých je to z technického a právního hlediska možné. Za projekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou považovány všechny investiční projekty a neinvestiční projekty, jejichž cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. tvorba pracovních míst, provoz informačního centra apod.). Pokud je cílem projektu vytvoření pracovních míst, tato pracovní místa musí být také udržena minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

U projektů, jejichž udržitelnost je vyžadována, bude tento požadavek uveden v rozhodnutí.

V případě, že výsledky projektu nebo pracovní místa nebudou udržena po minimální požadovanou dobu, bude toto považováno za povinností stanovených rozhodnutím a bude se postupovat dle kap 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím.

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků ze SF se stane  vlastnictvím příjemce dotace, který jej po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nesmí převést na jiného majitele ani dát do zástavy. Tento majetek musí být řádně veden v účetnictví příjemce dotace a musí být pojištěn ve výši poskytnuté podpory.

Archivace dokumentů

Příjemce dotace je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu do 31. prosince 2013 (5 let od ukončení programu). Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, příjemce archivuje dokumenty po dobu určenou tímto zákonem (např. zákon o účetnictví).

Dokumentace k projektu je vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem projektu. Uvnitř složky je na samostatných listech veden záznam o pohybu složky a stručný obsah složky.

Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace programu. Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek nevyplacení fin.prostředků, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků.

Publicita

Poskytnutí podpory z SF musí být dostatečně zviditelněno, pravidla pro propagaci projektů financovaných z Iniciativy INTERREG IIIA se řídí nařízením Komise (ES) 1159/2000.

Příjemce je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU. Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu. Opatření k zajištění publicity, která je příjemce dotace povinen realizovat u jednotlivých typů projektů, jsou detailně popsána v příloze č. 17.

Pokud příjemce dotace jakýmkoli způsobem propaguje svůj projekt (např. inzerát v tisku, propagační stánek, vystoupení v médiích), musí vždy uvést, že projekt je spolufinancován ze zdrojů EU.

Povinnosti příjemce dotace týkající se zajištění publicity budou přesně vymezeny v rozhodnutí. Povinnosti zakotvené v rozhodnutí jsou pro příjemce dotace závazné a jejich neplnění by mohlo mít za následek ztrátu nároku na dotaci(viz kap. 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím).

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu. Je proto vhodné konzultovat na S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti bude muset žadatel splnit, pokud mu bude podpora udělena, a tyto aktivity zahrnout do rozpočtu.

Pokyny pro příjemce dotace - Finanční toky

Způsob proplácení podpory

Finanční příspěvek ze strukturálních fondů bude příjemci dotace proplacen až po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení jeho věcné etapy, na základě žádosti o proplacení skutečně vynaložených způsobilých výdajů (dále jen žádost o platbu). Tato žádost musí být vždy doložena relevantními doklady, např. zaplacenými dodavatelskými fakturami, bankovními výpisy atd. Příspěvek je vyplácen v Kč.

Zálohové platby z prostředků strukturálních fondů se v programovém období 2004 - 2006 v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA příjemcům dotace neposkytují.

Údaje o způsobu a podmínkách platby jsou vždy součástí rozhodnutí.

Etapizace

Věcnou etapou projektu je logicky kontrolovatelný celek. Etapizace projektu musí být stanovena v rozhodnutí. Rozdělení projektu do věcných etap je umožněno při splnění následujících  podmínek:

- Celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč  a doba realizace projektu překročí jeden rok.

- Etapou projektu se rozumí u investičního projektu typu dodávek prací či dodávek zboží agregovaný celek (stavební objekt nebo technologický celek dle rozpočtu). U projektu typu služeb bude logickým kontrolovatelným celkem ucelená aktivita.

- Rozhodnutí vydané NA, obsahuje ustanovení o platbách po ukončení věcné etapy projektu.

Příjemce dotace musí při podání žádosti o platbu za každou etapu prokázat vynaložení způsobilých výdajů v minimální výši 1 mil. Kč.

Při splnění výše uvedených podmínek  je možno v rozhodnutí stanovit až 3 dílčí etapy plateb z prostředků SF za rok. Platby se mohou uskutečnit pouze za skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k ukončené věcné etapě projektu či k ukončenému projektu, doložené požadovanými účetními doklady.

Poskytování prostředků ze státního rozpočtu se řídí v rámci jednotlivých etap projektu pravidly uvedenými v kapitole 6.1.5.

Účty projektu

Příjemce dotace je povinen si v období přípravy rozhodnutí, nejpozději však do ukončení přípravy návrhu podmínek zřídit, samostatný bankovní účet nebo podúčet (pokud to banka umožňuje), který bude používat výhradně pro evidenci příjmů a výdajů spojených s realizací projektu. Zřízení zvláštního účtu/podúčtu ke každému projektu je vyžadováno zejména z toho důvodu, že zprostředkující subjekt (CRR ČR) bude vyžadovat výpisy z účtu/podúčtu při ověřování uskutečněných výdajů na místě.

Účet/podúčet může být zřízen u kterékoliv komerční banky, musí být veden v korunách a musí být předem specifikován v rozhodnutí.  Bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu mohou být způsobilými výdaji projektu. U projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu, v případě, že je dotace ze státního rozpočtu čerpána prostřednictvím Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu (viz dále), bude mít příjemce dotace navíc otevřen zvláštní čerpací účet u České spořitelny a.s.

Výjimka z povinnosti zřídit samostatný bankovní účet/podúčet je stanovena pro případy, kdy příjemcem dotace je organizační složka státu. Tato výjimka však příjemce dotace nezbavuje povinnosti vést oddělené analytické účetnictví o projektu a závazku prokazovat skutečně uhrazené výdaje projektu z běžného účtu organizace.

### Výjimky z používání zvláštního účtu projektu

NA stanovuje možné výjimky ze smluvní povinnosti příjemce dotace používat zvláštní účet projektu. Vždy však zůstává nezměněna povinnost příjemce dotace odpovídajícím způsobem prokázat skutečné vynaložení výdajů na příslušný účel při podání žádosti o platbu a při ověření výdajů při „kontrole 1. Stupně“.

  - osobní výdaje (mzdové náklady a odvody sociálního a zdravotního pojištění) (osobní výdaje)

- u stálých pracovníků organizace, kteří se podílejí na přímém řízení projektu (bude se na ně nahlížet jako na nově přijaté pro toto řízení projektu), lze ponechat běžný způsob účtování a vyplácení mezd organizace přes její běžný účet. Na základě výkazů a doložených výpisů musí být dokladovány skutečné náklady vynaložené  v souvislosti s realizací projektu (i v případě částečných úvazků nebo podílu činnosti pracovníka na několika projektech, administraci fondů apod.).

- v případě, že si realizace projektu vyžádala vznik nového pracovního místa, měly by příslušné mzdové náklady a odvody být účtovány a vypláceny ze zvláštního účtu projektu.

  - režijní výdaje

- objektivní a jasná metoda kalkulace režijních výdajů na základě procentního propočtu musí být navržena z iniciativy  příjemce dotace již na začátku projektu,

  - výdaje na přípravu projektu

- vzniklé před datem registrace  projektu (do výše povoleních 5% z celkových způsobilých výdajů projektu)

  - výdaje vynaložené na projekt po zaregistrování žádosti, ale před vydáním rozhodnutí

  - hrazení výdajů z úvěrového účtu – pokud nebude s úvěrující bankou dohodnut jiný postup (platby na zvláštní účet, odkud by byly hrazeny faktury)

Ve všech  uvedených případech se nic nemění na způsobu prokazování uskutečněných výdajů ze strany příjemce dotace při ověřování uskutečněných výdajů v rámci „kontroly 1. stupně“ kromě toho, že bude nucen dokládat výpisy z účtu zvláštního i běžného v závislosti na platbě konkrétního nákladu.

Žádost o platby

Příjemce dotace zasílá do 30 dnů po ukončení projektu nebo jeho věcné etapy CRR ČR elektronicky zpracovanou žádost o platbu v ELZA, její tištěný výstup a další požadované doklady (zejména závěrečná zpráva o realizaci projektu, originály uhrazených faktur, výpisy z účtu a případně jiné účetní doklady).

CRR ČR  ověří podle typu projektu buď přímo v místě realizace projektu nebo dokladově způsobilost  výdajů (potvrdí věcnou správnost deklarovaných výdajů, jejich souvislost s projektem, jejich skutečné proplacení). Výsledky této kontroly zadá do IS MONIT, žádost schválí a následně vytiskne Žádost o proplacení výdajů projektu (viz příloha č. 22), kterou předloží příjemci dotace k podpisu. Sporné případy, kdy žadatel např. nesouhlasí s výší potvrzené platby ze strany CRR ČR, řeší NA.

Pokud příjemce s výsledky ověření výdajů souhlasí, žádost o proplacení výdajů projektu podepíše také příslušný pracovník CRR ČR a na jejím základě vystaví Osvědčení o provedené práci, které zašle NA.

NA po kontrole a schválení těchto dokumentů vystaví příkaz k úhradě, který předává prostřednictvím odboru rozpočtu MMR České spořitelně a.s. .

Platby z ERDF

Příjemce dotace obdrží příspěvek ze SF bez zbytečného odkladu. Platba je poukázána na zvláštní účet projektu. Postup administrace žádosti o platbu závisí na úplnosti a správnosti předložených finančních a účetních náležitostí o projektu ze strany příjemce dotace.

Platby z národních zdrojů

Zdroje ze státního rozpočtu, určené na spolufinancování programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, jsou součástí programové části rozpočtové kapitoly MMR. Propláceny jsou následujícími způsoby:

- projekty, u nichž bylo Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů vydáno před 1.1.2006

Schválené finanční prostředky budou distribuovány přes vybranou banku - Českou spořitelnu, a.s. pro příjemce z vládního sektoru přes výdajové účty u ČNB. Odbor Rozpočtu na základě rozhodnutí a obsahu formulářů ISPROFIN vyplněných žadatelem vystaví „Oznámení limitu  výdajů státního rozpočtu“ (dále jen „limitka“) ve čtyřech vyhotoveních a tyto odešle prostřednictvím CRR ČR k podpisu příjemci dotace. Rozhodnutí a limitku předloží příjemce dotace v jednom vyhotovení pobočce České spořitelny a.s., která mu založí čerpací účet do výše uvedené na limitce .

V průběhu realizace projektu příjemce dotace předkládá faktury, obdržené od dodavatelů (zhotovitelů) CRR ČR, které provede kontrolu souvislosti předložené faktury s projektem a v případě kladného výsledku na faktuře potvrdí, že je možné ji celou nebo z části proplatit.

Pozn.: Potvrzení faktury neznamená, že proplacená část dotace ze státního rozpočtu je příjemci dotace s definitivní platností přiznána. K tomu může dojít až po skončení projektu/jeho etapy, kdy bude posuzována způsobilost veškerých výdajů (v případě, že např. způsobilé výdaje budou nižší, než se předpokládalo, bude nutné v odpovídajícím poměru také snížit výši dotace ze státního rozpočtu. Pokud již byla celá proplacena, bude příjemce dotace povinen příslušnou část vrátit na účet MMR).

Příjemce dotace fakturu předloží příslušné pobočce České spořitelny a.s., která provede platbu na účet dodavatele (zhotovitele). Ve výjimečných případech, kdy v rámci projektu příjemce dotace nemůže předložit dodavatelské faktury (např. projekt realizuje vlastními silami) může, po odsouhlasení Národním orgánem, příslušná pobočka ČS a.s. vyplatit prostředky na účet projektu. V tomto případě příjemce dotace musí CRR ČR doložit doklady, které prokáží, že uplatňované výdaje souvisí s projektem a byly již uhrazeny (např. pracovní smlouva, náplň práce a výpisy z účtu v případě že se jedná o úhradu personálních výdajů). CRR ČR po odsouhlasení výše výdajů informuje o tomto Národní orgán, který vydá pokyn k proplacení prostředků na účet projektu a zašle jej prostřednictvím CRR ČR příjemci dotace. Ten předloží tento pokyn příslušné pobočce ČS a.s., která provede úhradu prostředků na účet projektu.

- projekty, u nichž bylo Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů vydáno po 1.1.2006

Prostředky spolufinancování ze SR jsou propláceny až po ukončení projektu/etapy stejným způsobem jako prostředky ze strukturálních fondů.

Finanční nesrovnalosti

Nesrovnalostí se rozumí porušení legislativy ES nebo ČR (včetně podmínek stanovených příjemci dotace/konečnému uživateli v rozhodnutí), která upravuje použití zdrojů EU nebo veřejných zdrojů ČR, v důsledku tohoto porušení jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR, souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované formou neoprávněné výdajové položky. Jedná se mimo jiné o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky ze strukturálních fondů či národních veřejných rozpočtů poskytnuty příjemcům dotace a konečným uživatelům a jimi využity.

Zjištění nesrovnalostí může mít za následek zejména snížení míry pomoci prostředků z rozpočtu Evropské unie nebo státního rozpočtu, zadržení plateb, navrácení již vyplacených peněz a podnět orgánům činným v trestním řízení k přešetření daného případu.

Typy nesrovnalostí

- chybné nebo padělané žádosti o podporu,

- chybné nebo padělané přílohy k žádosti o podporu,

- nepodložené účetnictví,

- odmítnutí kontroly projektu,

- porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek,

- neoprávněné výdaje projektu,

- porušení týkající se spolufinancování,

- nezrealizované, neukončené akce/aktivity projektu,

- nezajištění doby udržitelnosti projektu,

- korupce, atd.

Šetření nesrovnalostí

Nesrovnalost může nastat v průběhu celého období od zahájení přípravy projektu až do doby stanovené pro udržitelnost projektu. Nesrovnalosti mohou být zjištěny všemi zúčastněnými subjekty, tedy zprostředkujícími subjekty (S-RR, CRR ČR), JTS, Národním orgánem, Platební jednotkou, odborem kontroly MMR (OK) a Sub-Platebním orgánem.

Každé podezření na nesrovnalost týkající se příjemce dotace/konečného uživatele musí být neprodleně nahlášeno NA. Národní orgán prošetří nahlášené podezření na nesrovnalost a buď ho potvrdí nebo zamítne jako neopodstatněné. Pokud je podezření potvrzeno, bude NA o této skutečnosti písemně informovat příjemce dotace/konečného uživatele.

Potvrdí-li NA opodstatněnost podezření na nesrovnalost, zahájí řízení k jejímu prošetření. V rámci šetření vyzve NA příjemce dotace/konečného uživatele k vyjádření a případnému předložení důkazních materiálů. Při podezření na závažnou nesrovnalost může být pozastavena platba na daný projekt.

Dojde-li NA při šetření nesrovnalosti k závěru, že:

- se nejednalo o nesrovnalost, případ bude uzavřen;

- se jedná o porušení rozpočtové kázně, předá případ místně příslušnému finančnímu úřadu a o této skutečnosti informuje příjemce dotace/konečného uživatele. Finanční úřad provádí šetření a přísluší mu další kroky k vymáhání prostředků dle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení řízení informuje finanční úřad  NA o výsledcích šetření a o vrácení neoprávněně použitých prostředků.  V případě, že se na příjemce dotace vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, může příjemce dobrovolně uhradit částku ve výši neoprávněně použitých prostředků na účet finančního úřadu.

- se jedná o nesrovnalost, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, zodpovídá NA za řádné vyčíslení výše neoprávněně použitých prostředků.

Vrácení neoprávněně použitých prostředků

Vrácení prostředků státního rozpočtu

Na základě kontroly etapy projektu/projektu ze strany CCR ČR může dojít k úpravám uznatelných výdajů etapy/projektu. V případě, že příjemce dotace čerpal spolufinancování ze státního rozpočtu formou limitky, může v takovém případě nastat situace, kdy bude povinen vrátit část obdržené dotace, kterou čerpal neoprávněně (v tomto případě se nejedná o porušení rozpočtové kázně).

Prostředky státního rozpočtu neoprávněně čerpané v témže roce je povinen neprodleně vrátit na účet MMR u ČNB č.ú.: 5936–629001/0710. Prostředky neoprávněně čerpané z minulých let vrátí neprodleně na účet MMR u ČNB číslo účtu 6015-629001/0710. Před provedením této platby zasílá konečný příjemce na Oddělení finančního řízení a Platební jednotky SF MMR a v kopii NA Avízo k této platbě (viz příloha č. 25).

Vrácení prostředků strukturálních fondů

Pokud byly prostředky strukturálních fondů neoprávněně použity, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, bude příjemce dotace/konečný uživatel vyzván NA k navrácení prostředků přímo na zvláštní účet Sub-PA určený pro vyrovnávání kurzových rozdílů a příjem odvodů ve lhůtě stanovené k tomuto vrácení. Při vyčíslení neoprávněně použitých prostředků bude NA vycházet z výsledků kontroly fyzické realizace projektu dle čl.4 nařízení Komise (ES) 
č. 438/2001, kterou provádí CRR ČR, dále z výsledků kontroly, jenž provádí OK nebo NA.

V případě, že příjemce dotace/konečný uživatel nevrátí neoprávněně použité prostředky (strukturálních fondů nebo státního rozpočtu) ve lhůtě stanovené  NA, budou zahájeny další kroky k vymožení prostředků (např. zahájení soudního řízení) nebo bude dlužná částka odečtena od dalších žádostí o platbu.

Jedná-li se o nesrovnalost, která je porušením rozpočtové kázně, případ je předán k šetření finančnímu úřadu, který vyměří odvod za porušení rozpočtové kázně a přísluší mu další kroky k vymáhání prostředků podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Národní orgán zodpovědný za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor regionální přeshraniční spolupráce

RNDr. Jiří Horáček

Staroměstské nám.6

110 15 Praha 1

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Nováková

Tel.: +420/2/22486-1393

Fax.:+420/2/22486-1415

E-mail: novlen@mmr.cz

Ing. Tomáš Fiala

Tel:+420/2/22486-1109

Fax.:+420/2/22486-1415

E-mail:fiatom@mmr.cz

Sub-Platebním orgánem v rámci Iniciativy INTERREG III A Česká republika- Bavorsko je:

Ministerstvo financí České republiky

Odbor Národní fond

Ředitel odboru Ing. Jan Gregor

Letenská 15

118 00 Praha 1

Tel.:+420-25704-2460

Fax:+420-25704 –2487

E-mail:jan.gregor@mfcr.cz

Platební jednotkou v rámci Iniciativy INTERREG III A Česká republika- Bavorsko je:

Ministerstvo pro místní  rozvoj České republiky

Odbor finančního řízení a platební jednotky strukturálních fondů

Ing. Stanislav Dušek

Staroměstské nám.6

110 15 Praha 1

Tel.: +420 22486 1119

Fax. +420 22486 1430

E-mail: dussta@mmr.cz

Adresa sekretariátů regionálních rad v rámci Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika- Svobodný stát Bavorsko:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Oddělení SRR NUTS II Severozápad

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Ing. Jiří Červinka

Tel.:+420 353 502 341

Fax: +420 353 502 123

E-mail:jiri.cervinka@kr-karlovarsky.cz

Ing. Petra Ederová

Tel.:+420 353 502 162

Fax: +420 353 502 108

E-mail:petra.ederova@kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor sekretariát regionální rady soudržnosti

Škroupova 18

306 18 Plzeň

Petra Kůsová, BA.

Tel.:+420 377 195 618

Fax: +420 377 195 575

E-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz

Ing. Ladislava Khaurová

Tel.: +420 377 195 265

Fax:+420 377 195 575

E-mail:ladislava.khaurova@kr-plzensky.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje

Oddělení evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Ing. Sylva Jindřichova

Tel.: +420 386 720 330

Fax: +420 386 359 011

E-mail: jindrichova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jan Návara

Tel.: +420 386 720 385

Fax: +420 386 351 900

E-mail: navara@kraj-jihocesky.cz

Adresa zprostředkujících subjektů II – Centra pro regionální rozvoj:

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

tel.: +420 221 580 201-2

fax:  +420 221 580 284

crr@crr.cz

CRR ČR- Pobočka Severozápad- je určena pro Karlovarský kraj

Školní 1183/10

430 01 Chomutov

Vedoucí pobočky

Ing. Petr Uhříček

Tel.: +420 474 623 720

Fax:+420 474 623 721

E-mail: uhricek@crr.cz

CRR ČR- Pobočka Jihozápad- je určena pro Plzeňský kraj a pro Jihočeský kraj bez správního území okresů Tábor a Jindřichův Hradec

Karlova 108

397 01 Písek

Vedoucí pobočky

Ing. Naděžda Burešová

Tel.: +420 382 224 414

Fax: +420 382 224 415

E-mail: buresova@crr.cz

Adresa Společného technického sekretariátu (JTS)

Společný technický sekretariát

Zemská vláda Horní Franky (Regierung von Oberfranken)

Sachgebiet 300

Ludwigstr.20

954 44 Bayreuth

pracoviště Cheb – český pracovník JTS

Kostelní 2

350 02 Cheb

Ing. Jan Šimek

Tel:do Chebu +420 354 426 220 nebo do Bayreuthu: 00499216041757

Fax: +420 354 426 220

E-mail: simek@crr.cz

jan.simek@reg.ofr.bayern.de

Správci a administrátoři Dispozičního fondu

Euregio Egrensis – správce i administrátor

Ing. Luboš Kovář

E-mail:euregrensis@iol.cz

Euroregion Šumava – správce

Ing. František Vlček

E-mail:info@euregio.cz

RRA Šumava –administrátor

Miloš Picek

E-mail:info@rras.cz

Seznam příloh:

- Žádost o podporu

- Prohlášení o partnerství

- Vzor čestného prohlášení žadatele- Finanční zajištění realizace projektu

- Vzor čestného prohlášení – Prohlášení o bezdlužnosti, beztrestnosti apod.

- Vzor čestného prohlášení žadatele – Neziskovost projektu

- Vzor čestného prohlášení žadatele- Nepřidělení příspěvku z jiného programu

- Prohlášení příjemce dotace

- Číselník organizací, které mohou být vhodnými žadateli

- Metodická příručka – Způsobilé výdaje

- Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

- Průběžná zpráva o realizaci projektu

- Závěrečná zpráva o realizaci projektu

- Seznam vhodných partnerů projektu

- Check-list

- Veřejná podpora vzdělávání

- Tabulka pro výpočet čistého výnosu

- Publicita na úrovni projektu

- Vzor čestného prohlášení žadatele  – Soulad projektu  s legislativou ČR a EU

- Příručka ELZA

- Souhlas s provedením změny

- Podrobný rozpočet projektu

- Žádost o proplacení výdajů projektu

- Pomůcka pro vyplňování formuláře ISPROFIN

- Parametry projektu

- Vzor Avízo k platbě

- Vzor Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování akce

- Podmínky poskytnutí dotace na projekt

- Vzor Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému

- Vzor Rozhodnutí o změně Podmínek poskytnutí dotace

- Vzor Dodatek ke smlouvě

Evidence revizí Příručky pro žadatele a příjemce dotace

Pozn. V tabulce revizí jsou uvedeny změny oproti vydání 5.

| Vydání č. | Platné od | Zpracoval | Schválil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.7.04 | OPEU | Porada ministra |
| 2 | 5.8.04 | OPEU | RNDr. Jiří Horáček, ředitel OPEU |
| 3 | 20.12.04 | OPS | RNDr. Jiří Horáček, ředitel OPS |
| 4 | 9.2.05 | OPS | RNDr.Jiří Horáček, ředitel OPS |
| 5 | 10.10.05 | OPS | RNDr.Jiří Horáček, ředitel OPS |
| 6 | 10.02.06 | OPS | RNDr.Jiří Horáček, ředitel OPS |

| Rev č. | Předmět revize | Strana | Platné od | Zrevidoval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kap.2 -Vymezení pojmů – platební jednotka: upraveno v tom smyslu, že PJ neproplácí přímo příjemci, ale zajistí refundaci do kapitoly MMR | 9 | 10.02.2006 | Nováková |
| 2 | Kap.2-Vymezení pojmů – příjemce dotace: smazáno, že příjemce přijímá platby od platební jednotky | 10 | 10.02.2006 | Nováková |
| 3 | Kap.4.2.13-Financování ze SF a SR: vypuštěna odvolávka na vyhlášku 40/2001 | 37 | 10.02.2006 | Nováková |
| 4 | Kap.4.3.1-Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty – doplněn ISPROFIN | 44 | 10.02.2006 | Nováková |
| 5 | Kap.4.3.1-Přílohy, které jsou vyžadovány jen u některých projektů – vypuštěn ISPROFIN | 46 | 10.02.2006 | Nováková |
| 6 | Kap.5.1-Upraveno v tom smyslu, že registrační list se vydává u všech projektů (ne jen těch spolufin. ze SR). | 57 | 10.02.2006 | Nováková |
| 7 | Kap.5.1-Zrušeny zmínky o rozhodnutí o účasti strukturálních fondů | 57 | 10.02.2006 | Nováková |
| 8 | Kap.5.1.1-Podstatná změna bez schválení SC – byla doplněna změna aktivit bez ovlivnění cíle projektu | 58 | 10.02.2006 | Nováková |
| 9 | Kap.5.1.1-Podstatná změna bez schválení SC – upraveno, za jakých podmínek je nutné dodat formuláře ISPROFIN | 59 | 10.02.2006 | Nováková |
| 10 | Kap.5.1.1-Podstatná změna se schválením SC – u změny aktivit projektu doplněno, že musí mít vliv na cíle projektu | 59 | 10.02.2006 | Nováková |
| 11 | Kap.5.1.1-Podstatná změna se schválením SC – upraveno, za jakých podmínek je nutné dodat formuláře ISPROFIN | 60 | 10.02.2006 | Nováková |
| 12 | Kap.6.1.2-Doplněno, že čerpací účet se otevírá pouze v případě, že čerpá SR na základě limitek | 67 | 10.02.2006 | Nováková |
| 13 | Kap.6.1.3-Upraveno, jak NA postupuje po obdržení žádosti a osvědčení | 68 | 10.02.2006 | Nováková |
| 14 | Kap.6.1.4-Vypuštěno, že platba je provedena do 60 dní platební jednotkou | 68 | 10.02.2006 | Nováková |
| 15 | Kap.6.1.5-Platby z národních zdrojů – rozděleny na 2 typy | 68 | 10.02.2006 | Nováková |
| 16 | Kap.6.1.5-Vymazáno schéma finančních toků | 69 | 10.02.2006 | Nováková |
| 17 | Kap.6.2.2-Upraveno vrácení neoprávněně použitých prostředků – doplněno vrácení prostředků SR | 71 | 10.02.2006 | Nováková |
| 18 | Kap.8-Doplněna nová příloha – Avízo k platbě |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 19 | Kap.8-Odstranit přílohu- Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů EU na financování akce |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 20 | Podmínky poskytnutí dotace- V odstavci pod vymezením poskytovatele dotace u „<státního rozpočtu>“ zrušit šedé podbarvení |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 21 | Podmínky poskytnutí dotace- V bodu 7.1. smazán 1. odstavec. U 2. odstavce upraveno, kolikrát se vydává rozhodnutí |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 22 | Všeobecná pravidla poskytnutí dotace- Bod 11 – vypořádání projektu – upraveno ve smyslu že je nutné provést vypořádání projektu dle vyhlášky č. 40/2001 |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 23 | Všeobecná pravidla poskytnutí dotace- Bod 13 – upravit tak, aby se 1. odstavec týkal také proplácení SR, nejen SF. |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 24 | Všeobecná pravidla poskytnutí dotace-Bod 15 – ve 3. odstavci doplněna změna aktivit, které ovlivňují cíle projektu |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 25 | Všeobecná pravidla poskytnutí dotace-Bod 7 – doplněno, že přes zvláštní účet musí probíhat všechny transakce kromě výjimek uvedených v PPŽ |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 26 | Všeobecná pravidla poskytnutí dotace-Bod 14 – doplněn třetí odstavec |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 27 | Prohlášení příjemce dotace-Do pravého horního rohu doplněno, že se má uvést registrační číslo MONIT |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 28 | Prohlášení příjemce dotace-V bodě 1, odstavci prvním - u „<státního rozpočtu a>“ zrušit šedé podbarvení a odstranit <> |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 29 | Prohlášení příjemce dotace-Nechat pouze 1 originál |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 30 | Pomůcka pro vyplňování ISPROFIN – celá změněna |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 31 | Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů EU na financování akce – celé odstraněno |  | 10.02.2006 | Nováková |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |

# Footnotes

Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně.

Dříve odbor programů EU (OPEU) na MMR.

Závazná alokace je uvedena v EUR, částka v Kč je pouze orientační (při kurzu 1 EUR = 31 Kč).

Zde je možno uvažovat o trilaterálních projektech se saskými partnery.

Zde je možno uvažovat o trilaterálních projektech se saskými partnery.

Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.

Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi budovy) předložit S-RR i čestné prohlášení, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).

Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že zařízení za posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi zařízení) předložit CRR ČR i čestné prohlášení, že zařízení za  posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).

Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.

Tento výčet se netýká priority Technická pomoc, která  je určena pro orgány zapojené do přípravy a implementace programu a netýká se konečných příjemců v regionech.

Jedná se o školy, školská a předškolská zařízení, která nejsou zřízena ani státem, ani krajem či obcí. Tyto subjekty mohou předkládat své projekty jen v rámci Priority 4 – Lidské zdroje a jejích opatřeních, tzn. i v rámci Dispozičního fondu.

Seznam vhodných  partnerů projektu je uveden v příloze č.13.

Datum zahájení projektu není žádným způsobem omezeno. Pokud žadatel zahájí projekt (začne s přípravou projektu) před 1.5.2004, budou výdaje vzniklé před tímto datem nezpůsobilé k financování (viz. kap. 4.2.1 Způsobilé výdaje - Časová způsobilost výdajů).

Od 1.7.2005 je smlouva o financování, která byla nedílnou součástí rozhodnutí  nahrazena podmínkami poskytnutí dotace. Smlouvy o financování, které byly uzavřeny do 1.9.2005, budou v případě nutnosti provedení změny upraveny dodatkem ke smlouvě.

Ve výjimečném a dostatečně zdůvodněném případě může SC schválit ukončení projektu i po 31.12.2007.

Projekt je považován za investiční pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu.

Čistý výnos z investice je kalkulován jako podíl odúročených výnosů k odúročeným výdajům investice, které jsou sledovány v časovém horizontu doby životnosti investice (viz odpisová doba, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu).

Pokyn pro postup při získávání  vyjádření příslušného úřadu platí s výjimkou čl. 4 bodu 2, tzn. doklady, že projekt nepoškozuje životní prostředí musí předkládat i projekty, ke kterým již bylo vydáno platné územní rozhodnutí či stavební povolení.

Při dokládání způsobu zajištění dostatečných zdrojů na realizaci projektu žadatel nesmí počítat s případnou dotací ze státního rozpočtu, neboť v době, kdy Řídící výbor rozhoduje o naplánování projektu, nemá žadatel tyto peníze ještě zajištěny.

Tyto doklady musí předložit žadatel – kraj, který spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu kraje) nebo žadatel – obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu obce) nebo žadatel (např. NNO), který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.

Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že do doby, kdy podává žádost o podporu z programu Iniciativy INTERREG, mu nebyl přidělen žádný finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství, tj. nepodepsal smlouvu či mu nebylo vydáno rozhodnutí. S tímto prohlášením není v rozporu, pokud žadatel podal (ale dosud mu nebyla přidělena) nebo se chystá podat žádost o takovýto příspěvek. V případě, že je žadateli v době po podání žádosti o podporu z programu Iniciativy INTERREG přidělen příspěvek z jiného programu a žadatel tento příspěvek přijme, nesmí již přijmout podporu z Iniciativy INTERREG.

V rozhodnutí se žadatel zavazuje, že kromě podpory poskytnuté z Iniciativy INTERREG IIIA a příspěvku ze státního rozpočtu (max. 5 %) projekt nebude financován z jiných zdrojů EU a státního rozpočtu.

Citované usnesení ukládá orgánům zajišťujícím poskytování dotací (přestože v nařízení nejsou explicitně stanoveny prostředky SF) obcím a krajům postupovat tak, aby při posuzování žádostí přihlíželi k tomu, zda obce a kraje nepřekračují ukazatel dluhové služby ve výši 30%.

Tyto formuláře jsou ke stažení na http://www.mfcr.cz/isprofin.php.

Projekt je považován za investiční, pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu.

Při určení náhradního termínu je třeba dbát na to, aby bylo možné vydat rozhodnutí nejdéle do 6 měsíců od zasedání Řídícího výboru, na němž byl projekt doporučen k financování.

Webové stránky programu INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko budou vytvořeny až v průběhu programovacího období .

Pokud projekt nebude konzultován v průběhu jeho přípravy s pracovníky S-RR, bude pro tyto pracovníky obtížné připravit představiteli kraje podklady pro obhajobu projektu na jednání SC.

Poté co budou vytvořeny vlastní stránky programu spravované JTS, budou často kladené otázky zveřejňovány na těchto stránkách (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů).

Žádost o podporu z programu Iniciativy INTERREG IIIA ČR – Bavorsko není totožná s žádostmi o podporu v programech Iniciativy INTERREG IIIA na ostatních hranicích ani s žádostí o podporu ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

Důvodem pro dva exempláře elektronického média je snížení rizika nemožnosti načtení dat.

Tato kontrola bude provedena v rámci 2. části kontroly formálních náležitostí.

Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně.

Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.

V případě, že žadatel nebude osobně přítomen 2. části kontroly formálních náležitostí, bude mu dopis o pozastavení procesu hodnocení zaslán poštou.

Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.

Společný projekt je takový projekt, který je buď realizován s bavorským partnerem, a/nebo jsou v projektu zahrnuty bavorské finanční prostředky a/nebo je realizován v bavorském pohraničí zrcadlový projekt. Zrcadlový projekt znamená, že v Bavorsku je realizován identický projekt k projektu realizovanému v české příhraniční oblasti.

„Výhrada“ je z pohledu NA silnější instrument než „podmínka“. O každé výhradě musí být vyrozuměn Řídící výbor, jakým způsobem byla vypořádána, zatímco na splnění podmínky dohlíží pouze příslušné S-RR společně s CRR ČR. Pro příjemce dotace má však jak výhrada, tak i podmínka stejný význam a je pro něj závazná.

Při určení náhradního termínu je třeba dbát na to, aby bylo možné vydat Rozhodnutí nejdéle do 6 měsíců od zasedání SC, na němž byl projekt doporučen k financování.

V příloze průběžné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu monitorovacího období projektu.

Konkrétní termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu bude stanoven v podmínkách poskytnutí dotace.

V příloze závěrečné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu posledního monitorovacího období projektu.

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na programové období 2004 – 2006 bude ukončen 31. prosince 2008.

# Text boxes

NÁRODNÍ ORGÁN (NA)

14 – příprava rozhodnutí ministra, příprava a kompletace rozhodnutí, jeho podpis a odeslání CRR ČR

ŘÍDÍCÍ VÝBOR (SC)

7 - výběr projektů

rozhodnutí, podmínky poskytnutí dotace

8 - výsledky rozhodování

6 - projektový list

JTS

5 - kontrola projektového listu ; zajištění jeho překladu ;příprava podkladů pro SC

CRR ČR

13 - kontrola formální správnosti podmínek poskytnutí dotace(dokompletace) a odeslání  NA

15 - vyzvání žadatele k podpisu Prohlášení příjemce dotace a převzetí rozhodnutí

18 - podpora žadatele při realizaci projektu (asistence při výběru subdodavatele apod.)

20 - kontrola realizace projektu

SEKRETARIÁT REGIONÁLNÍ RADY

3 - příjem a registrace žádostí

4 - kontrola a hodnocení žádostí (kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti, hodnocení kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti, hodnocení INTERREG specifických kritérií)

5 - zpracování a vygenerování projektového listu

11 - příprava návrhu podmínek poskytnutí dotace

12 - návrh podmínek poskytnutí dotace

10 - informace o naplánování nebo odmítnutí  projektů

16 -rozhodnutí

19 - předkládání

monitorovacích zpráv,

žádostí o změnu rozhodnutí apod.

20 – kontrola realizace projektu

9 - informace o výsledcích SC

2 - předložení žádosti

1 - konzultace, poskytování  informací

ŽADATEL/PŘÍJEMCE DOTACE

1 - příprava žádosti

17 – převzetí rozhodnutí, podpis Prohlášení příjemce dotace