## Slide 1: Ukončení realizace projektů
financovaných z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost
Mgr. David Novák, DiS.
Odbor řízení OP VK, oddělení metodiky
MŠMT

## Slide 2: Ukončení realizace projektu
Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)
Dřívější ukončení projektu je možné za předpokladu, že jsou splněny cíle projektu a uskutečněny všechny aktivity
  Nepodstatnou změnou
  Předem oznámit záměr ukončit projekt poskytovateli
Prodloužení doby realizace projektu je možné pouze na základě schválení podstatné změny poskytovatelem
  Žádost o podstatnou změnu nesmí být v rozporu s maximální dobou realizace projektu uvedenou ve výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu.
Notes: Možnost jiného ukončení realizace projektu než datem z právního aktu

## Slide 3: Ukončení realizace projektu
Příklad:
Projekt končí k datu 31. 12. 2013 (dle Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření).
Akreditační komise příjemci oznámí NEUDĚLENÍ akreditace na studijní program dne 15. 9. 2013.
Následující kroky:
Studijní program je nezbytné přepracovat tak, aby byla akreditace udělena, což pro příjemce znamená cca 2 měsíce práce.
Akreditační komise však zasedne 15. 10. 2013 a 15. 1. 2014.
Závěr:
Příjemce požádá poskytovatele o schválení podstatné změny na prodloužení projektu tak, aby v rámci realizace projektu studijní program akreditaci získal (minimálně do 15. 1. 2014).
Notes: prodloužení

## Slide 4: Ukončení realizace projektu
Příklad:
Projekt končí k datu 31. 12. 2013 (dle Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření).
UDĚLENÍ akreditace na studijní program dne 15. 9. 2013.
Další aktivity budou probíhat do 31. 10. 2013.
Následující kroky:
Příjemce poskytovateli oznámí nepodstatnou změnu naplnění všech aktivit projektu a ukončení realizace k datu 31. 10. 2013.
Poskytovatel zpřístupní závěrečnou monitorovací zprávu v aplikaci Benefit7 a upraví monitorovací období.
Od data 31. 10. 2013 se odvíjejí všechny následující lhůty (předložení MZ, monitorování udržitelnosti).
Notes: zkrácení

## Slide 5: Podstatné změny projektu
Žádost o podstatnou změnu je možné podat nejpozději 60 kalendářních dnů před ukončením realizace.
Splnění účelu/klíčových aktivit – prodloužení realizace projektu
Čerpání rozpočtu – podrobně naplánovat
Plnění indikátorů – zhodnotit
Notes: Snižování hodnot MI je v závěrečné fázi projektu možné pouze ve výjimečných případech!
Možnost předložení dříve než 60 dnů předem, když to povolí poskytovatel.

## Slide 6: Závěrečná monitorovací zpráva
Předkládá se do 2 měsíců od data ukončení realizace projektu elektronicky prostřednictvím aplikace Benefit7.
Závěrečná monitorovací zpráva obsahuje:
Závěrečnou žádost o platbu – vyúčtování všech výdajů (zpravidla)
Souhrnnou informaci o realizaci projektu (vždy)
Přehled proplacených výdajů za celou dobu realizace projektu (doporučeno)
Standardní přílohy (jsou-li relevantní)
Zprávu z Auditu – schválené výdaje dle právního aktu 3 resp. 10 mil. a více
Notes: Povinnost uzavřít smlouvu/rámcovou smlouvu s auditorem nejpozději 6 měsíců před ukončením realizace projektu. (PpP verze 2 a 3).
Doporučení uzavřít smlouvu/rámcovou smlouvu s auditorem nejpozději v dostatečném předstihu před ukončením realizace projektu. (PpP verze 4,5,6 a 7).
Zpráva auditora se dokládá podepsaná a v tištěné formě.
Audit musí být uhrazen z projektového účtu nejpozději 2 měsíce po ukončení realizace projektu.
Povinnost uzavřít smlouvu/rámcovou smlouvu s auditorem nejpozději 6 měsíců před ukončením realizace projektu. (PpP verze 2 a 3).
Doporučení uzavřít smlouvu/rámcovou smlouvu s auditorem nejpozději v dostatečném předstihu před ukončením realizace projektu. (PpP verze 4,5,6 a 7).
Zpráva auditora se dokládá podepsaná a v tištěné formě.
Audit musí být uhrazen z projektového účtu nejpozději 2 měsíce po ukončení realizace projektu.

## Slide 7: Závěrečná monitorovací zpráva
Doporučené kontroly:
Limity jednotlivých kapitol rozpočtu – dle právního aktu, výzvy, Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK.
POZOR!
  na výdajích schválených v projektové žádosti nebo
  na výdajích skutečně vyúčtovaných v žádostech o platbu
Limit křížového financování vůči vyúčtovaným způsobilým výdajům - dle právního aktu, výzvy, Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK.
Limit nepřímých nákladů
Limity provedených nepodstatných změn rozpočtu.
Čerpání jednotlivých položek rozpočtu – max. 100%.
Jednotkové sazby mzdových výdajů – schválené jednotkové sazby jsou průměrové veličiny za celou dobu realizace projektu (od schválení podstatné změny).
Notes: PpP 1-3 při závěrečném vyúčtování
PpP 4-7 na schválených způsobilých výdajích dle žádosti
U kapitoly 5 rozpočtu platí pro projekty aplikující NN VŽDY, že tato kapitola nesmí překročit 60% v závěrečném vyúčtování projektu.

## Slide 8: Závěrečná monitorovací zpráva
Příklad:
Celkové způsobilé výdaje projektu: 5.000.000,- Kč
Vyúčtované způsobilé výdaje: 4.980.200,- Kč
Skutečné čerpání kapitoly 3: 1.250.000,- Kč
Limity:
např. PpP, verze 4: Kapitola 3 – 25% na celkových způsobilých výdajích (dle právního aktu) 1.250.000,- Kč.
  2) např. PpP, verze 3: Kapitola 3 – 25% na vyúčtovaných způsobilých výdajích (dle Žádostí o platbu) 1.245.050,- Kč.
  Doporučený postup:
  Čerpání je v pořádku.
  Čerpání kapitoly 3 v závěrečné monitorovací zprávě je nezbytné upravit – snížit o 4.950,- Kč.
Notes: 2) Čerpání je možné upravit pouze tehdy, pokud mají být výdaje vyúčtovány v této ŽoP. Pokud již byly vyúčtovány, bude se jednat o podezření na porušení rozpočtové kázně.

## Slide 9: Závěrečná monitorovací zpráva
Příklad:
Celkové způsobilé výdaje projektu: 5.000.000,- Kč (dle Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
Vyúčtované způsobilé výdaje: 4.980.200,- Kč
Skutečné čerpání křížového financování: 444.000,- Kč
Limit křížového financování:
Rozhodnutí určuje limit KF ve výši 9%
VŽDY se počítá ze skutečně čerpaných a schválených způsobilých výdajů:
9% z 4.980.200,- Kč = 448.218,- Kč
Čerpání KF je v pořádku.
Notes: VKF vždy na skutečné čerpání!

## Slide 10: Nepřímé náklady
Vypočtou se z vyúčtovaných schválených způsobilých výdajů bez křížového financování
Výše NN stanovená v rozhodnutí:
% sazba – závazná
Kč – maximální hodnota
PŘEVOD Z ÚČTU MŮŽE PROBÍHAT NEROVNOMĚRNĚ – NIKDY VŠAK NE V SOUČTU VÍCE, NEŽ JE KONEČNÝ NÁROK!
Notes: Ke změně % sazby může dojít při provádění podstatných změn – zvýšení KF

## Slide 11: Závěrečná monitorovací zpráva
Příklad:
Přímé způsobilé výdaje projektu: 5.000.000,- Kč (dle Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
Křížové financování (KF): 444.000,- Kč
Výše NN (16%): 728.960,- Kč (maximum)
Výpočet NN:
Vyúčtované způsobilé výdaje: 4.980.200,- Kč
Čerpání KF: 444.000,- Kč
NN = (4.980.200 - 444.000) x 16%
NN = 725.792,-
Notes: Čerpat možné nerovnoměrně!
Formulář přehled čerpání NN.

## Slide 12: Způsobilost výdajů
Datum uskutečnění zdanitelného plnění v době realizace projektu
Úhrada výdaje do data předložení závěrečné monitorovací zprávy
  Mzdy/platy
  Audit
  Poslední aktivity
  Do závěrečné žádosti o platbu/monitorovací zprávy nelze zařadit výdaje, které nebyly uhrazeny do data předložení závěrečné monitorovací zprávy!
Notes: Při dřívějším předložení MZ je rozhodným datem skutečné předložení MZ, nikoliv maximální lhůta pro její předložení (2 měsíce)!

## Slide 13: Benefit7 (IPo, GP, UC)
Klíčové aktivity – „Ukončena“
Harmonogram – aktuální
Výběrová řízení – „Ukončeno“, „Zrušeno“ či „Nenaplněno“
Indikátory – naplněny, okomentovány
Publicita splněna – „Ano“
Kontaktní údaje – aktuální
Přílohy – kompletní
Notes: Pro Unit Costs platí pouze modré odrážky

## Slide 14
Po ukončení realizace projektu
Aktualita:
Možnost úpravy záznamu v RDM

## Slide 15: Finanční vypořádání se státním rozpočtem
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(včetně Unit Costs).
Neprovádí se u grantových projektů!
Vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
Ukončení financování projektu – termín ukončení financování určuje Metodický dopis č. 18
Notes: Ukončením projektu pro účely předložení formulářů finančního vypořádání se státním rozpočtem se rozumí, buď okamžik uplynutí lhůty pro podání námitek po obdržení schválené závěrečné monitorovací zprávy/ŽoP, rozhodnutí o námitkách ve II. instanci nebo okamžik obdržení doplatku.

## Slide 16: Zrušení projektového účtu
Projektový účet příjemce může zrušit až po provedení poslední platby související s projektem
      doplatek
      vratka
Způsobilost poplatků za vedení účtu se řídí právním aktem/příručkou
    zpravidla do data ukončení realizace projektu

## Slide 17: Technické zabezpečení
Uchovat heslo do Benefit7 (personálně zabezpečit předkládání monitorovacích zpráv o udržitelnosti)
Archivovat doklady prokazující realizaci projektu (do r. 2025)
Zabezpečit majetek – označit
Zajistit plnění povinností partnera a jeho součinnost v době udržitelnosti
Notes: Majetek – pojištění, krádež, ztráta, porucha…

## Slide 18: Udržitelnost aktivit a výstupů
Doba povinné udržitelnosti je stanovena výzvou a je uvedena v právním aktu o poskytnutí dotace.
Monitorovací zpráva o udržitelnosti
předkládá se zpravidla jednou ročně
popisuje to, co bylo naplánováno v projektové žádosti „po ukončení financování z ESF“
V době udržitelnosti nesmí projekt projít podstatnou změnou, která by příjemci poskytovala nepatřičnou výhodu.
Nebyl-li projekt financován v režimu veřejné podpory, není možné z jeho výstupů profitovat!

## Slide 19: Publicita
Používání prvků publicity:
na výstupech projektu – povinně
v době udržitelnosti při realizaci aktivit – doporučeno

## Slide 20
Kontakty pro dotazy:
      konkrétní projektový/finanční manažer
      cera@msmt.cz (individuální projekty ostatní)
      esf@msmt.cz (EU peníze školám)
      stredniskoly@msmt.cz (EU peníze středním školám)
      help_OPVK@msmt.cz (Benefit7)
      adresy zprostředkujících subjektů (grantové projekty)
      opvzdelavani@msmt.cz (obecné dotazy)

## Slide 21
Děkuji za pozornost
David Novák