## Slide 1: Sanace kontaminovaného území plzeň- libušín
kontrolní den
5.9.2013

## Slide 2
Sanační práce jsou realizovány v rámci operačního programu životního prostředí
Financovány jsou dotací z operačního programu, dotací od SFŽP a dotací KÚ Plzeňského kraje.
Celková cena prací včetně rezervy – 36 329 860,- Kč bez DPH
Termín podpisu smlouvy 7.5.2013
Konečný termín sanace 30.9.2015
Organizační struktura zakázky

## Slide 3
Organizační struktura zakázky

## Slide 4
Situace lokality
Zájmové území
Plzeň Slovany
Prádelny a čistírny
Plzeň

## Slide 5
Přírodní poměry lokality
Geologické podloží:
Skalní podloží tvořeno proterozoickými jílovitými břidlicemi, místy fylitizovanými, s výskytem bazaltoidních vulkanitů
Nadložní neogenní a kvartérní sedimenty - ověřeny do úrovně 11,0 až 14,0 m pod terénem – tvořeny jílovitých písků až písčitých jílů, při bázi 1,5 až 6 m mocnými štěrkopísky, lokálně antropogenní navážky – mocnost až 3 m
zájmový kolektor v neogenních a kvartérních sedimentech
propustnosti – kf 10-4 – 10-6 m/s
- hladina p.v. 7 - 10 m p.t.
- směr proudění S až SV – 07/2013
A
A´´

## Slide 6
Rekapitulace zadávacích podmínek
Znečištění zemin (AR 2011):
dvě ohniska znečištění –
SZ okraj areálu
prostor čistíren a mezi nimi
kontaminace NEL
max. 36 700 mg/kg suš. do hl. 1,5 p.t.
kontaminace PCE
max. 179 mg/suš. do hl. 3 m p.t.
kontaminace zjištěna pod objekty čistíren

## Slide 7
Rekapitulace zadávacích podmínek
Znečištění podzemních vod (AR 2011):
Zájmová impaktová oblast A
znečištění mělké zvodně:
kontaminace NEL – až 410 mg/l
kontaminace PCE – až 206 mg/l
znečištění hluboké zvodně
kontaminace NEL – až 15,5 mg/l
kontaminace ClU – přes 20 mg/l
(přítomnost fáze)
Impaktová oblast B:
-znečištění hluboké zvodně
kontaminace ClU – řádově jednotky mg/l

## Slide 8
Rekapitulace zadávacích podmínek
Plošný a věcný rozsah sanačních prací stanoven na základě výsledků:
analýzy rizik (AQUATEST a.s. 2011)
studie proveditelnosti (EKOS Plzeň, 2012).
V analýze rizik schválené MŽP ČR byly stanoveny následující sanační limity pro ohnisko znečištění - impaktová oblast A (bývalý areál PaČ):
zemina – suma ClU (PCE, TCE, 1,2-cis-DCE, VC) ……………… 5 mg.kg-1
podzemní voda - suma ClU (PCE, TCE, 1,2-cis-DCE, VC) …….. 3 mg.l-1
podzemní voda – ropné uhlovodíky ………………….. odstranění fáze RU

## Slide 9
Cíle nápravných opatření byly v rámci zadávací dokumentace definovány následovně:
Snížit úroveň kontaminace nesaturované zóny chlorovanými a ropnými uhlovodíky na úroveň navržených sanačních limitů;
Snížit úroveň kontaminace mělké i hlubší podzemní vody, aby nedocházelo k jejímu šíření ve směru proudění (impaktová oblast B – domovní studny)
Odstranit obsah volné fáze chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě mělké i hlubší zvodně
Sledovat další vývoj znečištění podzemních vod jak v ohnisku znečištění tak ve směru jeho šíření
Aplikace syrovátky za účelem dočištění nesturované zóny a dokončení sanace hlubší zvodně inovativní technologií biologická reduktivní dehalogenace
Rekapitulace zadávacích podmínek

## Slide 10: Koncepce projektovaných sanačních prací
etapa: zpracování realizačního projektu, realizace a vyhodnocení sanačního doprůzkum v prostoru vrtu HV-6
etapa: sanace nesaturované zóny vně objektů a sanace mělké podzemní vody (odtěžba kontaminovaných zemin a stavebně sanační čerpání),
etapa: sanace nesaturované zóny uvnitř objektů (venting spojený s propařováním) a zahájení sanace hlubší zvodně (čerpání podzemní vody v ohniscích),
etapa: pokračování sanace nesaturované zóny a dokončení sanace hlubší zvodně inovativní technologií stimulované biologické reduktivní dehalogenace (zasakování syrovátky). V této etapě sanace bude rovněž pokračovat sanace nesaturované zóny ventingem a propařováním, sanační monitoring na prokázání splnění sanačních limitů,
etapa: závěrečný monitoring, prokázání splnění sanačních limitů, odstranění technologií, likvidace vrtů.

## Slide 11
ETAPA – realizační projekt a sanační
doprůzkum
Realizován sanační doprůzkum v okolí vrtu HV-6 – červenec 2013
- Realizace 6 hydrogeologických průzkumných vrtů
Odběry vzorků zemin a podzemních vod
Geodetické zaměření lokality
Rekognoskace lokality
- Zpracována závěrečná zpráva
Zpracování realizační dokumentace – draft předán 29.8.2013

## Slide 12
ETAPA – výsledky sanačního
doprůzkumu
Upřesněny geologické a hydrogeologické poměry lokality
Ve zdrojové oblasti (okolí vrtu HV-6) nebyla identifikována další významná ohniska znečištění zemin ani vod ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky.
Ohniska znečištění podzemní vody hlubšího kolektoru korelují s ohnisky znečištění zemin,
Existence malého ohniska v okolí vrtu HG 17 mimo směr proudění podzemní vody.
Zjištěna přítomnost podzemních kolektorů a energokanálů

## Slide 13
2. ETAPA – odtěžba zemin a
sanace mělké zvodně
Odtěžba zemin ohniska na SZ okraji areálu PaČ a v prostoru mezi čistírnami do hloubky 3 m p.t.
Statické zajištění sanačních jam
Celkový objem kontaminovaných
odtěžovaných zemin 800 m3
– biodegradace ex-situ
Sanační monitoring zemin
Nekontaminované zeminy budou uloženy
na mezideponii mimo zájmové území
Odstranění starých nádrží v případě
ověření jejich přítomnosti
Stavebně sanační čerpání
- sanace mělké zvodně
Zpětný závoz a úprava terénu

## Slide 14
3. ETAPA – venting, propařování,
sanační čerpání
Sanace nesaturované zóny uvnitř objektů metodou ventingu a propařování horninového prostředí za pomoci páry.
Zahájení sanace podzemních vod hlubší zvodně sanačním čerpáním
Vybudování sanačních a monitorovacích vrtů
- 19 ks hydrogeologických
- 5 ks propařovacích vrtů
- 38 ks ventingových vrtů.
Instalace rozvodů a sanační technologie.
Provoz ventingu a propařování – 6 měsíců.
Provoz sanačního čerpání – zásak přečištěných vod a přebytek vypouštění do kanalizace.
Sanační monitoring půdního vzduchu a vod.
Monitoring propařování (měření teplot ve ventingových vrtech - 150 teplotních čidel –
a podlah objektů).

## Slide 15
3. ETAPA – technologie ventingu
a propařování
Vlastní propařování se bude do doby ohřátí horninového prostředí sanovaného prostoru na teplotu min. 40 až max. 120 °C
propařování 3x40 dní s pauzou cca 60 dní,
další provoz přejde do cyklického režimu.
Propařování bude zahájeno na spodním horizontu - hltnost páry cca 40 kg/hod na jeden aplikační vrt pod maximálním tlakem 112 kPa – provoz po dobu cca 15-20 dní (prohřátí do vzdálenosti cca 3-5- m).
Propařování svrchního horizontu – hltnost páry cca 60 kg/hod páry na jeden aplikační vrt – provoz po dobu dalších cca 20 dnů.
Současně bude provozováno sanační čerpání a venting – stripování a sorpce na filtry AU.

## Slide 16
  4. ETAPA – simulovaná
  reduktivní dehalogenace
Reduktivní dehalogenace ClU = biologická transformace ClU v horninovém prostředí na látky neškodné vodám
atomy chloru jsou v molekule ClU nahrazovány vodíkem - za anaerobních podmínek - degradační cesta chlorovaných alifatických uhlovodíků :
PCE – TCE – cis-1,2 DCE – vinylchlorid – ethylen
podmínky pro stimulovanou reduktivní dehalogenaci budou vytvořeny opakovanou aplikací syrovátky do aplikačních vrtů,
prvních 6 měsíců - aplikace 3 dávek syrovátky po 90 m3 s intervalem 2 - 3 měsíce,
následujících 12 měsících - aplikace 4 dávek po 45 m3, celkem 450 m3,
jako rezerva se přidává 150 m3,
celkem se projektuje aplikace 600 m3 syrovátky.
Aplikační vrty - stávající a nově vybudované hydrogeologické vrty - celkem 25 vrtů, vybraných na základě výsledků sanačních prací.
Monitoring - 630 vzorků pro stanovení CHSK-Cr, 350 ks vzorků pro stanovení ClU včetně VC, uhlovodíků C10‑C40, produktů dehalogenace (ethan, etylen, maten). Přímo v terénu bude prováděno při odběrech vzorků měření pH, Eh, teploty a obsahu O2.

## Slide 17
  5. ETAPA – odstranění
  technologií a likvidace vrtů
Prokázaní dosažení cílových limitů sanace
Zeminy: koncentrace sumy ClU v 80% počtu vzorků nepřesáhne hodnotu cílového parametru sanace (5 mg/kg) v úrovni horní hranice nejistoty měření použité analytické metody. U zbylých 20% vzorků nesmí koncentrace ClU překročit dvojnásobek sanačního limitu.
Vody: koncentrace ClU - suma PCE, TCE, 1,2-cis-DCE, VC v 80% počtu objektů monitoringu nepřesáhne hodnotu cílového parametru sanace (3 mg/l) v úrovni horní hranice nejistoty měření použité analytické metody a to ve třech po sobě následujících kolech monitoringu daného objektu. U zbylých 20% počtu objektů nesmí koncentrace CIU překročit dvojnásobek sanačního limitu
Odstranění technologií a likvidace vrtů
Závěrečný monitoring: 3x odebrány vzorky podzemní vody z 35 hydrogeologických vrtů v sanovaném území - sledován obsah ClU, uhlovodíků C10‑C40, ethanu, etylenu, metanu a parametry ÚCHR

## Slide 18
Geologické práce a vyhodnocení
sanačních prací
Aktualizace analýzy rizik:
Aktualizace analýzy rizik bude vypracována dle Metodického pokynu MŽP – Analýza rizik kontaminovaného území z roku 2011 v rámci jiné veřejné zakázky
Posanační monitoring:
Na základě doporučení aktualizované analýzy rizik bude nevržen posanační monitoring podzemní vody v areálu bývalých PaČ a jeho okolí, bude realizováno v rámci jiné veřejné zakázky
Naplnění databáze SEKM:
Na základě doporučení aktualizované analýzy rizik bude nevržen posanační monitoring podzemní vody v areálu bývalých PaČ a jeho okolí, bude realizováno v rámci jiné veřejné zakázky
Publicita:
publicitu akce zajistí zhotovitel prací výrobu a instalaci velkoplošného informačního panelu o rozměrech 5 100 x 2 400 mm
Budou zpracovány etapové zprávy, roční zprávy a po ukončení aktivního sanačního zásahu závěrečná zpráva sanace.

## Slide 19
Potřebná povolení
Povolení k nakládání s vodami – čerpání a zásak přečištěných vod
Povolení vypouštění do kanalizace
Povolení aplikace nebezpečných látek do horninového prostředí
Stanoviska MŽP, SFŽP, investora a TDI k závěrečné zprávě sanačního doprůzkumu a realizační projektové dokumentaci

## Slide 20
Harmonogram sanačních prací